	THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 262/QĐ-TTg
	Hà Nội ngày 01 tháng 4 năm 2024


 

QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH THỰC HIỆN QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC QUỐC GIA THỜI KỲ 2021 - 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20 tháng 11 năm 2012; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật có liên quan đến quy hoạch ngày 15 tháng 6 năm 2018; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 09 luật có liên quan đến đầu tư ngày 11 tháng 01 năm 2022;
Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017; Luật sửa đổi một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch ngày 20 tháng 11 năm 2018;
Căn cứ Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch; Nghị định số 58/2023/NĐ-CP ngày 12 tháng 8 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch;
Căn cứ Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực;
Căn cứ Nghị quyết số 81/2023/QH15 ngày 09 tháng 01 năm 2023 của Quốc hội về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050;
Căn cứ Nghị quyết số 90/NQ-CP ngày 16 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ triển khai thực hiện Nghị quyết số 81/2023/QH15 của Quốc hội về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050;
Căn cứ Quyết định số 500/QĐ-TTg ngày 15 tháng 5 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050;
Theo đề nghị của Bộ Công Thương tại các Tờ trình số 644/TTr-BCT ngày 26/01/2024, Tờ trình số 1345/TTr-BCT ngày 01 tháng 3 năm 2024 về việc Ban hành Kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (gọi tắt là Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc các Tập đoàn: Điện lực Việt Nam, Dầu khí Việt Nam, Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam; Chủ tịch, Tổng giám đốc Tổng công ty Đông Bắc và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

	 
Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Các Tập đoàn: Điện lực Việt Nam, Dầu khí Việt Nam;
Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam;
- Tổng công ty Đông Bắc;
- Viện Năng lượng;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg,
TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, QHĐP, QHQT;
- Lưu: VT, CN (2).
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KẾ HOẠCH
THỰC HIỆN QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC QUỐC GIA THỜI KỲ 2021 - 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050
(Kèm theo Quyết định số 262/QĐ-TTg ngày 01 tháng 4 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ)
I. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU
1. Mục đích
- Triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 500/QĐ-TTg ngày 15 tháng 5 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn tới năm 2050 (Quy hoạch điện VIII). Xây dựng lộ trình tổ chức thực hiện có hiệu quả các đề án/dự án đáp ứng các mục tiêu đã đề ra của Quy hoạch điện VIII, đáp ứng nhu cầu điện cho phát triển kinh tế - xã hội theo từng thời kỳ, đảm bảo điện đi trước một bước.

- Thực hiện chuyển dịch năng lượng mạnh mẽ từ nhiên liệu hóa thạch sang các nguồn năng lượng mới, năng lượng tái tạo để giảm ô nhiễm môi trường, giảm phát thải khí nhà kính, góp phần hướng tới các mục tiêu đã cam kết theo Đóng góp do quốc gia tự quyết định và mục tiêu phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050 của Việt Nam.

- Xác định các giải pháp thu hút đầu tư phát triển điện lực theo Quy hoạch điện VIII trong thời kỳ quy hoạch; cơ chế phối hợp giữa các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong việc triển khai thực hiện.

- Định hướng cho các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong việc phối hợp với Bộ Công Thương và các đơn vị liên quan để thực hiện hiệu quả Quy hoạch điện VIII.

2. Yêu cầu
- Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII phải bám sát mục tiêu, định hướng của Quy hoạch điện VIII, cụ thể hóa được các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 500/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

- Đảm bảo phát triển nguồn điện cân đối theo vùng, miền, hướng tới cân bằng cung - cầu nội vùng; đảm bảo tính khả thi, đồng bộ và linh hoạt trong phát triển nguồn/lưới điện phù hợp với bối cảnh, nguồn lực quốc gia.

- Xác định cụ thể tiến độ và nguồn lực thực hiện các đề án/dự án ưu tiên về hoàn thiện chính sách, pháp luật, tăng cường năng lực khoa học công nghệ của ngành điện trong thời kỳ quy hoạch.

- Xác định cụ thể danh mục, tiến độ các dự án nguồn điện, lưới điện quan trọng, ưu tiên của ngành điện bao gồm lưới điện liên kết khu vực trong thời kỳ quy hoạch; danh mục, tiến độ các dự án năng lượng tái tạo (thủy điện nhỏ, điện gió trên bờ, điện sinh khối, điện sản xuất từ rác...) cho từng địa phương tới năm 2025.

- Huy động tối đa các nguồn lực và sự tham gia của các thành phần kinh tế để phát triển điện lực.

- Đảm bảo tính tuân thủ, kế thừa, đồng bộ với các quy hoạch ngành/kế hoạch thực hiện quy hoạch cấp quốc gia được duyệt, đảm bảo tính liên kết, thống nhất trong thực hiện.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH THỰC HIỆN QUY HOẠCH ĐIỆN VIII
1. Danh mục các dự án nguồn điện quan trọng, ưu tiên đầu tư của ngành tới năm 2030
- Tổng công suất nhiệt điện khí trong nước là 14.930 MW. Danh mục các dự án đầu tư xây dựng mới và tiến độ vận hành tại Bảng 1 Phụ lục III.

- Tổng công suất nhiệt điện LNG là 22.400 MW. Danh mục các dự án đầu tư xây dựng mới và tiến độ vận hành tại Bảng 2 Phụ lục III.

- Tổng công suất nhiệt điện than là 30.127 MW. Danh mục các dự án đầu tư xây dựng mới và tiến độ vận hành tại Bảng 3 Phụ lục III.

- Tổng công suất nguồn điện đồng phát, nguồn điện sử dụng nhiệt dư, khí lò cao, sản phẩm phụ của dây chuyền công nghệ là 2.700 MW. Danh mục các dự án cần đầu tư xây dựng mới và tiến độ vận hành tại Bảng 5 Phụ lục III.

- Tổng công suất thủy điện là 29.346 MW. Danh mục dự án thủy điện vừa và lớn cần đầu tư xây dựng mới và tiến độ vận hành tại Bảng 6 Phụ lục III.

- Tổng công suất thủy điện tích năng là 2.400 MW. Danh mục dự án cần đầu tư xây dựng mới và tiến độ vận hành tại Bảng 7 Phụ lục III.

2. Công suất nguồn điện năng lượng tái tạo của các địa phương/vùng và danh mục các dự án nguồn điện tới năm 2030
- Tổng công suất điện gió ngoài khơi là 6.000 MW. Công suất điện gió ngoài khơi theo vùng tại Bảng 1, Phụ lục II.

- Tổng công suất điện gió trên bờ (điện gió trên đất liền và gần bờ) là 21.880 MW. Danh mục các dự án điện gió trên bờ tại Bảng 9, Phụ lục III.

- Tổng công suất thủy điện là 29.346 MW. Danh mục các dự án thủy điện nhỏ xây dựng mới tại Bảng 10, Phụ lục III.

- Tổng công suất điện sinh khối là 1.088 MW. Danh mục các dự án điện sinh khối xây dựng mới tại Bảng 11, Phụ lục III.

- Tổng công suất điện sản xuất từ rác là 1.182 MW. Danh mục các dự án điện sản xuất từ rác xây dựng mới tại Bảng 12, Phụ lục III.

- Tổng công suất điện mặt trời mái nhà (tự sản, tự tiêu) tăng thêm là 2.600 MW. Kết quả phân bổ điện mặt trời mái nhà theo tỉnh tại Bảng 6, Phụ lục II. Việc phát triển điện mặt trời mái nhà thực hiện theo quy định pháp luật về phát triển điện mặt trời mái nhà, phù hợp với quy mô công suất được phê duyệt.

- Tổng công suất pin lưu trữ là 300 MW. Danh mục dự án đầu tư xây dựng mới tại Bảng 8 Phụ lục III. Ưu tiên phát triển các dự án điện năng lượng tái tạo kết hợp đầu tư pin lưu trữ. Công suất pin lưu trữ của nhà máy điện năng lượng tái tạo không tính vào công suất của dự án nguồn điện, không tính vào cơ cấu công suất pin lưu trữ của hệ thống điện (đến năm 2030 là 300 MW).

3. Các loại hình nguồn điện khác tới năm 2030
- Dự kiến phát triển 300 MW các nguồn điện linh hoạt. Ưu tiên phát triển tại các khu vực có khả năng thiếu hụt công suất dự phòng; tận dụng hạ tầng lưới điện sẵn có.

- Dự kiến nhập khẩu điện khoảng 5.000 MW từ Lào, có thể tăng lên 8.000 MW khi có điều kiện thuận lợi với giá điện hợp lý để tận dụng tiềm năng nguồn điện xuất khẩu của Lào. Bộ Công Thương báo cáo Thủ tướng xem xét, quyết định chủ trương nhập khẩu và phương án lưới điện đấu nối đồng bộ đối với từng dự án cụ thể.

- Nguồn điện năng lượng tái tạo phục vụ xuất khẩu, sản xuất năng lượng mới như sau:

+ Những vị trí có tiềm năng xuất khẩu điện ra nước ngoài là khu vực miền Trung và miền Nam. Quy mô xuất khẩu từ 5.000 MW đến 10.000 MW khi có các dự án khả thi. Bộ Công Thương báo cáo các cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định chủ trương xuất khẩu điện và phương án lưới điện đấu nối đồng bộ đối với từng trường hợp cụ thể, phù hợp với quy định của pháp luật.

+ Sử dụng năng lượng tái tạo để sản xuất các loại năng lượng mới (như hydro xanh, amoniac xanh) phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu: Ưu tiên phát triển tại các khu vực có tiềm năng năng lượng tái tạo tốt, cơ sở hạ tầng lưới điện thuận lợi; quy mô phát triển phấn đấu đạt 5.000 MW (chủ yếu là nguồn điện gió ngoài khơi). Bộ Công Thương báo cáo, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định với từng dự án cụ thể khi đã cơ bản đánh giá được tính khả thi về công nghệ và giá thành. Công suất nguồn năng lượng tái tạo để sản xuất năng lượng mới không tính vào cơ cấu nguồn điện cung cấp cho phụ tải hệ thống điện quốc gia.

4. Danh mục các dự án lưới điện truyền tải và liên kết lưới điện khu vực
Danh mục các dự án lưới điện truyền tải quan trọng, ưu tiên đầu tư, lưới điện liên kết với các nước láng giềng nêu tại Phụ lục V.

Khối lượng “lưới điện dự phòng phát sinh các đường dây và trạm biến áp” có trong Phụ lục V được phép sử dụng để:

(i) Triển khai các dự án lưới điện truyền tải xây dựng mới hoặc các công trình đầu tư bổ sung mới để nâng cao năng lực lưới điện truyền tải, khả năng điều khiển và vận hành hệ thống điện trong quá trình thực hiện Quy hoạch điện VIII nhưng chưa có danh mục cụ thể tại Quyết định số 500/QĐ-TTg.

(ii) Đấu nối đồng bộ các dự án nguồn điện nhập khẩu (từ Lào, Trung Quốc...) vào hệ thống điện Việt Nam.

(iii) Đấu nối đồng bộ (cấp điện áp 220 kV trở lên) các dự án nguồn điện năng lượng tái tạo (điện gió trên bờ, điện sinh khối, điện sản xuất từ rác...) trong Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII với hệ thống điện quốc gia.

Giao Bộ Công Thương xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ để thống nhất khi triển khai các dự án cụ thể.

5. Chương trình phát triển điện nông thôn, miền núi và hải đảo
(i) Cấp điện lưới quốc gia hoặc các nguồn điện năng lượng tái tạo khoảng 911.400 hộ dân (trong đó, khoảng 160.000 hộ dân chưa có điện, 751.400 hộ dân cần cải tạo) của 14.676 thôn bản trên địa bàn 3.099 xã, trong đó, số xã khu vực biên giới và đặc biệt khó khăn là 1.075 xã (43 tỉnh) thuộc các tỉnh, thành phố Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Bắc Giang, Sơn La, Hòa Bình, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kon Tum, Đắk Nông, Đắk Lắk, Bạc Liêu, An Giang, Cần Thơ, Cao Bằng, Lai Châu, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Nghệ An, Thừa Thiên - Huế, Bình Định, Phú Yên, Gia Lai, Lâm Đồng, Bình Thuận, Bình Phước, Tây Ninh, Bến Tre, Trà Vinh, Kiên Giang, Sóc Trăng, Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Hậu Giang, Cà Mau; khu vực còn lại là 2.024 xã;

(ii) Cấp điện 2.478 trạm bơm quy mô vừa và nhỏ (13 tỉnh) khu vực đồng bằng sông Cửu Long thuộc các tỉnh, thành phố Bến Tre, Trà Vinh, An Giang, Kiên Giang, Cần Thơ, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Hậu Giang, Cà Mau, kết hợp cấp điện cho nhân dân;

(iii) Cấp điện lưới quốc gia hoặc các nguồn điện năng lượng tái tạo cho các đảo còn lại: Đảo Cồn Cỏ tỉnh Quảng Trị; Đảo Thổ Châu, An Sơn - Nam Du tỉnh Kiên Giang; Huyện đảo Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Danh mục các tỉnh/dự án thành phần trong Chương trình nêu tại Phụ lục IV.

6. Kế hoạch phát triển hệ sinh thái công nghiệp và dịch vụ về năng lượng tái tạo
Nghiên cứu xây dựng 02 trung tâm công nghiệp, dịch vụ năng lượng tái tạo liên vùng trong giai đoạn tới năm 2030 như sau:

- Trung tâm công nghiệp, dịch vụ năng lượng tái tạo tại Bắc Bộ.

+ Vị trí: Tại khu vực Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Bình, ... Trong tương lai có thể xem xét mở rộng ra các khu vực lân cận.

+ Quy mô: Điện gió ngoài khơi khoảng 2.000 MW, điện gió trên bờ và ven bờ khoảng 500 MW.

+ Các nhà máy chế tạo thiết bị phục vụ phát triển năng lượng tái tạo, dịch vụ cảng biển, hậu cần phục vụ xây lắp, vận hành, bảo dưỡng.

+ Các khu công nghiệp xanh, phát thải các bon thấp.

+ Các cơ sở nghiên cứu, đào tạo.

- Trung tâm công nghiệp, dịch vụ năng lượng tái tạo liên vùng Nam Trung Bộ - Nam Bộ.

+ Vị trí: Tại khu vực Ninh Thuận, Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu, TP. Hồ Chí Minh, ... Trong tương lai có thể xem xét mở rộng ra các khu vực lân cận.

+ Quy mô: Điện gió ngoài khơi khoảng 2.000-2.500 MW, điện gió trên bờ và ven bờ khoảng 1.500-2.000 MW.

+ Các nhà máy chế tạo thiết bị phục vụ phát triển năng lượng tái tạo, dịch vụ cảng biển, hậu cần phục vụ xây lắp, vận hành, bảo dưỡng.

+ Các khu công nghiệp xanh, phát thải các bon thấp.

+ Các cơ sở nghiên cứu, đào tạo.

7. Danh mục các đề án/dự án ưu tiên về hoàn thiện chính sách pháp luật và tăng cường năng lực của ngành điện
Danh mục các đề án/dự án ưu tiên về hoàn thiện chính sách pháp luật và tăng cường năng lực của ngành điện tại các Bảng 1, 2, 3 Phụ lục I.

8. Nhu cầu sử dụng đất tới năm 2030
Tổng nhu cầu sử dụng đất cho nguồn và lưới điện truyền tải toàn quốc khoảng gần 90,3 nghìn ha.

9. Nhu cầu vốn đầu tư tới năm 2030
- Vốn đầu tư công:

+ Nhu cầu vốn đầu tư cho các đề án/dự án ưu tiên về hoàn thiện chính sách pháp luật và tăng cường năng lực của ngành điện khoảng 50 tỷ đồng.

+ Nhu cầu vốn đầu tư cho chương trình cấp điện nông thôn miền núi và hải đảo khoảng 29.779 tỷ đồng. Hiện nay, cân đối được khoảng 8.915,6 tỷ đồng (chiếm 30%), trong đó vốn ngân sách Trung ương cân đối được 7.351,9 tỷ đồng, vốn các địa phương và EVN khoảng 1.563,7 tỷ đồng. Vốn chưa cân đối được khoảng 20.857 tỷ đồng (chiếm 70%).

- Vốn khác ngoài vốn đầu tư công:

Toàn bộ vốn đầu tư cho các dự án đầu tư nguồn và lưới điện truyền tải sử dụng các nguồn vốn khác ngoài vốn đầu tư công. Tổng vốn đầu tư ước tính 3.223 nghìn tỷ đồng (tương đương 134,7 tỷ USD), trong đó đầu tư phần nguồn điện khoảng 2.866,5 nghìn tỷ đồng (119,8 tỷ USD) và đầu tư phần lưới điện truyền tải khoảng 356,5 nghìn tỷ đồng (14,9 tỷ USD).

+ Vốn đầu tư giai đoạn 2021-2025: 1.366,2 nghìn tỷ đồng (57,1 tỷ USD), trong đó nguồn điện 1.150,9 nghìn tỷ đồng (48,1 tỷ USD), lưới truyền tải 215,3 nghìn tỷ đồng (9,0 tỷ USD).

+ Vốn đầu tư giai đoạn 2026-2030: 1.856,7 nghìn tỷ đồng (77,6 tỷ USD), trong đó nguồn điện 1.715,6 nghìn tỷ đồng (71,7 tỷ USD), lưới truyền tải 141,2 nghìn tỷ đồng (5,9 tỷ USD).

10. Giải pháp thực hiện quy hoạch
Các giải pháp thực hiện quy hoạch được thực hiện theo Phần VI, Điều 1 của Quyết định số 500/QĐ-TTg.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Bộ Công Thương
- Bộ Công Thương chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và trước Thủ tướng Chính phủ về các nội dung đề xuất, kiến nghị phê duyệt Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII, trong đó nội dung Kế hoạch phải bám sát các mục tiêu của Quy hoạch điện VIII đã được phê duyệt, đồng thời phải đáp ứng yêu cầu tổng thể, tối ưu, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật và việc triển khai thực hiện Kế hoạch phải bảo đảm vững chắc cung ứng đủ điện cho quốc gia và các vùng, miền theo dự báo nhu cầu điện hàng năm.

- Thực hiện tốt công tác truyền thông, phổ biến thông tin về Kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn tới năm 2050 tới các địa phương, cơ quan, tổ chức liên quan, nhà đầu tư, đối tác phát triển trong nước và quốc tế để tạo sự thống nhất về tầm nhìn, mục tiêu, định hướng phát triển điện lực.

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành tổ chức thực hiện Kế hoạch hiệu quả tuân thủ theo đúng quy định của Luật Quy hoạch và pháp luật có liên quan, đảm bảo cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội. Đối với các dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư hoặc đã quyết định đầu tư nhưng nếu đang trong quá trình thanh tra, kiểm tra, điều tra, kiểm toán, thi hành bản án (nếu có) thì chỉ được tiếp tục triển khai thực hiện sau khi đã thực hiện đầy đủ theo các kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, điều tra và thi hành án (nếu có) và phải được cấp thẩm quyền chấp thuận theo quy định của pháp luật.

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương để sửa đổi các quy định của luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc giảm cường độ năng lượng của nền kinh tế, ban hành chế tài và các tiêu chuẩn, quy chuẩn bắt buộc về sử dụng hiệu quả năng lượng. Dự kiến hoàn thành giai đoạn 2026-2030.

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương để hoàn thiện cơ chế điều hành giá điện theo cơ chế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước, bảo đảm kết hợp hài hòa giữa các mục tiêu chính trị - kinh tế - xã hội của Nhà nước và mục tiêu sản xuất kinh doanh, tự chủ tài chính của các doanh nghiệp ngành điện; cải tiến và hoàn thiện biểu giá điện hiện hành.

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương nghiên cứu, hoàn thiện trình cấp có thẩm quyền ban hành khung giá cho các loại hình nguồn điện nhất là nguồn năng lượng tái tạo. Dự kiến tiến độ hoàn thành trong năm 2025.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng và ban hành khung giá cho các loại hình nguồn điện nhập khẩu từ Lào; xây dựng giá truyền tải cho các dự án lưới truyền tải đầu tư theo hình thức xã hội hóa nhằm khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư hạ tầng lưới điện.

- Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan liên quan rà soát, bổ sung, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về năng lượng có nguồn gốc hydrogen theo quy định nhằm tạo thuận lợi cho phát triển năng lượng có nguồn gốc hydrogen, khuyến khích các hộ tiêu thụ chuyển đổi công nghệ sang sử dụng năng lượng có nguồn gốc hydrogen.

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương nghiên cứu, ban hành các quy định kiểm soát chặt chẽ tiến độ các dự án nguồn và lưới điện, xác định trách nhiệm cụ thể các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đối với các dự án chậm tiến độ; có chế tài xử lý, thu hồi các dự án chậm tiến độ.

- Chủ trì, nghiên cứu xây dựng báo cáo những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện Kế hoạch Quy hoạch điện VIII.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng thị trường dịch vụ phụ trợ, hoàn thiện các quy định về thị trường dịch vụ phụ trợ, các quy định về giá dịch vụ phụ trợ phù hợp để khuyến khích các nhà máy điện tham gia cung cấp dịch vụ phụ trợ nhằm đảm bảo độ tin cậy cung cấp điện cho hệ thống. Dự kiến hoàn thành trong năm 2025.

- Phối hợp với UBND các địa phương có dự án điện mặt trời tập trung đã giao chủ đầu tư để rà soát, đánh giá và tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định triển khai tới năm 2030.

- Phối hợp với các địa phương có các dự án nguồn điện khí tự nhiên, khí LNG để đôn đốc các chủ đầu tư dự án khẩn trương triển khai, đảm bảo đúng tiến độ đưa vào vận hành; đề xuất giải pháp để đảm bảo cung ứng điện cho phát triển kinh tế - xã hội.

- Hàng năm, Bộ Công Thương phối hợp với các địa phương để rà soát, báo cáo tình hình phát triển điện lực, đề xuất danh mục dự án thay thế các dự án chậm tiến độ.

- Chủ trì, phối hợp với các địa phương khẩn trương rà soát đối với phần công suất nguồn điện còn thiếu để hoàn thiện danh mục các dự án phát triển trong thời kỳ quy hoạch trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trước ngày 30 tháng 4 năm 2024.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư
- Nghiên cứu đề xuất cấp thẩm quyền ban hành quy định về thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án điện gió ngoài khơi, các dự án sản xuất hydrogen/amoniac sử dụng điện gió ngoài khơi, dự án xuất khẩu điện gió ngoài khơi.

- Phối hợp xây dựng cơ chế đấu thầu công khai, minh bạch để lựa chọn các chủ đầu tư thực hiện các dự án điện, hướng dẫn các địa phương thực hiện.

- Khẩn trương nghiên cứu, sửa đổi Luật Quy hoạch để khắc phục các vướng mắc trong quá trình phát triển điện lực.

3. Bộ Tài chính
- Phối hợp với Bộ Công Thương xây dựng các chính sách về giá điện theo cơ chế thị trường.

- Phối hợp với Bộ Công Thương nghiên cứu, xây dựng và ban hành hoặc trình các cấp có thẩm quyền ban hành các cơ chế tài chính, cơ chế giá điện, cơ chế khuyến khích để hỗ trợ thực hiện.

4. Ngân hàng Nhà nước, các Bộ, ngành khác, Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp
Thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn để triển khai đúng tiến độ các dự án trong Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII đảm bảo đúng tiến độ, đúng quy định của pháp luật; đề xuất chính sách, các giải pháp tháo gỡ vướng mắc để thực hiện hiệu quả các mục tiêu của quy hoạch, đảm bảo thống nhất, đồng bộ với việc thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030, các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của từng ngành và địa phương.

5. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và trước Thủ tướng Chính phủ về tính trung thực, chính xác đối với thông tin, số liệu và nội dung đề xuất các dự án năng lượng tái tạo trên địa bàn đưa vào Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII theo đúng các nội dung hướng dẫn của Bộ Công Thương, bảo đảm các yêu cầu pháp lý của các dự án có thể triển khai khả thi, hiệu quả và không được hợp thức hóa các sai phạm.

- Rà soát Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn tới năm 2050 đảm bảo thống nhất, đồng bộ với Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII.

- Phối hợp với Bộ Công Thương và các bộ, cơ quan liên quan tổ chức thực hiện Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII theo đúng chức năng, thẩm quyền.

- Tổ chức thực hiện việc lựa chọn chủ đầu tư các dự án điện theo quy định của pháp luật. Đối với các dự án nhiệt điện sử dụng LNG chưa có chủ đầu tư, khẩn trương hoàn thành lựa chọn chủ đầu tư, đẩy nhanh tiến độ lập và trình báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án, hoàn thành trong quý II năm 2025.

- Khẩn trương rà soát các dự án điện mặt trời tập trung đã được phê duyệt quy hoạch, đã được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư và giao chủ đầu tư theo Quyết định số 500/QĐ-TTg và Thông báo 453/TB-VPCP ngày 03 tháng 11 năm 2023, có văn bản gửi Bộ Công Thương khẳng định về tính pháp lý, sự phù hợp với các quy hoạch, kế hoạch trên địa bàn, trong đó có sự phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch rừng, quy hoạch khoáng sản và các quy hoạch khác trên địa bàn làm cơ sở để Bộ Công Thương lựa chọn, đề xuất Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

- Bố trí quỹ đất cho phát triển các công trình điện theo quy định của pháp luật; chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các chủ đầu tư thực hiện việc giải phóng mặt bằng, bồi thường, di dân, tái định cư cho các dự án nguồn điện, lưới điện theo quy định.

- Trước khi thẩm định, phê duyệt Chủ trương đầu tư các dự án nguồn điện chưa có trong danh mục dự án quan trọng, ưu tiên của ngành điện, lấy ý kiến Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan về sự phù hợp với quy hoạch.

- Rà soát, hoàn thành việc cung cấp/bổ sung số liệu, đề xuất các dự án nguồn điện bám sát các tiêu chí do Bộ Công Thương hướng dẫn, phù hợp với quy mô công suất đã được phân bổ, thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tuyệt đối không hợp thức hóa các sai phạm và chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ và gửi Bộ Công Thương trước ngày 15 tháng 4 năm 2024

6. Tập đoàn Điện lực Việt Nam
- Giữ vai trò chính trong việc đảm bảo cung cấp điện ổn định, an toàn cho phát triển kinh tế - xã hội.

- Thường xuyên rà soát, đánh giá cân đối cung - cầu điện, tình trạng vận hành hệ thống điện toàn quốc và khu vực, báo cáo các cấp có thẩm quyền.

- Thực hiện vận hành hệ thống nguồn điện an toàn, thông suốt và hiệu quả tránh để xảy ra thiếu điện trong mọi tình huống.

- Thực hiện đúng tiến độ các dự án nguồn điện/lưới điện truyền tải theo nhiệm vụ được giao. Tập trung mọi nguồn lực để triển khai công trình đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) ra Phố Nối (Hưng Yên) bảo đảm hoàn thành trong tháng 6/2024. Tập đoàn Điện lực Việt Nam chịu trách nhiệm chính nếu dự án chậm tiến độ, không đảm bảo an ninh cung cấp điện.

- Thực hiện triệt để các giải pháp đổi mới quản trị doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tăng năng suất lao động, giảm tổn thất điện năng, tiết kiệm chi phí, giảm giá thành.

- Nghiên cứu, khảo sát về các điều kiện phát triển điện gió ngoài khơi, sẵn sàng triển khai khi được các cấp có thẩm quyền giao chủ đầu tư.

7. Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
- Tăng cường tìm kiếm, thăm dò và khai thác các nguồn khí trong nước để cung cấp cho phát điện, phù hợp với nhu cầu phụ tải điện. Triển khai nhanh, có hiệu quả các mỏ khí Lô B, Cá Voi Xanh, Kèn Bầu... theo tiến độ được duyệt.

- Thực hiện các giải pháp xây dựng cơ sở hạ tầng kho, cảng, kết nối hệ thống khí trong nước và khu vực phục vụ nhập khẩu khí thiên nhiên và LNG để đảm bảo nguồn khí cho các nhà máy điện.

- Thực hiện đúng tiến độ các dự án nguồn điện được giao.

- Nghiên cứu, khảo sát về các điều kiện phát triển điện gió ngoài khơi, sẵn sàng triển khai khi được các cấp có thẩm quyền giao chủ đầu tư.

8. Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Tổng công ty Đông Bắc
- Giữ vai trò chính trong việc đảm bảo cung cấp than cho sản xuất điện phù hợp với lộ trình chuyển dịch năng lượng. Trước mắt nâng cao năng lực sản xuất than trong nước, kết hợp với nhập khẩu than để cung cấp nhiên liệu cho các nhà máy điện.

- Đầu tư các dự án nguồn điện theo nhiệm vụ được giao.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII, các Bộ, ngành, địa phương báo cáo Thủ tướng Chính phủ, đồng thời gửi Bộ Công Thương để tổng hợp và báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

9. Đơn vị tư vấn lập Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII
Chịu trách nhiệm toàn diện theo quy định của pháp luật và trước Thủ tướng Chính phủ về:

- Nội dung tính toán, đề xuất của Đề án Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII.

- Phương pháp tính toán, tiêu chí, luận chứng, cơ sở pháp lý trong việc sàng lọc và đề xuất danh mục các dự án.

- Tính trung thực, chính xác, khách quan, khoa học của các đề xuất, tham mưu, cũng như các thông tin, số liệu tổng hợp từ các địa phương, doanh nghiệp.

 

PHỤ LỤC I
DANH MỤC CÁC ĐỀ ÁN/DỰ ÁN ƯU TIÊN VỀ HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT VÀ TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC CỦA NGÀNH ĐIỆN
(Kèm theo Kế hoạch tại Quyết định số 262/QĐ-TTg ngày 01 tháng 4 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ)
Bảng 1: Các Đề án/dự án xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật
	TT
	Đề án/dự án
	Giai đoạn thực hiện

	
	
	2023-2025
	2026-2030

	1
	Xây dựng khung giá nhập khẩu điện từ Lào
	x
	 

	2
	Xây dựng khung giá các loại hình nguồn điện
	x
	 

	3
	Xây dựng cơ chế mua bán điện trực tiếp
	x
	 

	4
	Xây dựng cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời phân tán/áp mái với mục đích tự sản, tự tiêu
	x
	 

	5
	Xây dựng Luật Điện lực (sửa đổi)
	x
	 

	6
	Xây dựng Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả (sửa đổi)
	x
	 

	7
	Xây dựng cơ chế phát triển thị trường tín chỉ các-bon
	x
	 


Bảng 2: Các Đề án/dự án tăng cường năng lực khoa học công nghệ, xây dựng trung tâm nghiên cứu cơ bản, trung tâm phát triển
	TT
	Đề án/dự án
	Giai đoạn thực hiện

	
	
	2023-2025
	2026-2030

	1
	Trung tâm nghiên cứu khoa học - công nghệ năng lượng tái tạo, năng lượng mới
	x
	x

	2
	Trung tâm nghiên cứu năng lượng và biến đổi khí hậu
	x
	x

	3
	Trung tâm nghiên cứu phát triển điện hạt nhân
	x
	x

	4
	Đề án hình thành trung tâm công nghiệp, dịch vụ năng lượng tái tạo liên vùng
	x
	x


Bảng 3: Các Đề án/dự án đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
	TT
	Đề án/dự án
	Giai đoạn thực hiện

	
	
	2023-2025
	2026-2030

	1
	Đào tạo nhân lực chuyên sâu về công nghệ HVDC, các công nghệ lưới điện thông minh
	x
	x

	2
	Đào tạo nhân lực chuyên sâu về công nghệ hydro và các loại hình năng lượng mới
	x
	x

	3
	Đào tạo nhân lực chuyên sâu về công nghệ điện gió ngoài khơi
	x
	x

	4
	Đào tạo nhân lực chuyên sâu về các công nghệ lưới điện thông minh
	x
	x

	5
	Các chương trình trao đổi kinh nghiệm quốc tế về lập quy hoạch năng lượng, vận hành hệ thống điện
	x
	x

	6
	Nâng cao năng lực của các cơ sở đào tạo đại học và sau đại học trong lĩnh vực năng lượng tái tạo và chuyển dịch năng lượng
	x
	x


 

PHỤ LỤC II
PHÂN BỔ CÔNG SUẤT CÁC NGUỒN ĐIỆN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO THEO VÙNG/ĐỊA PHƯƠNG
(Kèm theo Kế hoạch tại Quyết định số 262/QĐ-TTg ngày 01 tháng 4 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ)
Bảng 1: Công suất nguồn điện gió ngoài khơi theo vùng
	TT
	Tên vùng
	Công suất tăng thêm 2023-2030 (MW)

	1
	Bắc Bộ
	2.500

	2
	Bắc Trung Bộ
	0

	3
	Trung Trung Bộ
	500

	4
	Tây Nguyên
	0

	5
	Nam Trung Bộ
	2.000

	6
	Nam Bộ
	1.000

	 
	Tổng công suất
	6.000


Bảng 2: Công suất nguồn điện gió trên bờ (trên đất liền và gần bờ) theo địa phương
	TT
	Vùng/tỉnh
	Công suất lũy kế 2022 (MW)
	Công suất lũy kế 2030 (MW)
	Công suất tăng thêm 2023-2030 (MW)

	I
	Bắc Bộ
	0
	3.816
	3.816

	1
	Hà Nội
	0
	0
	0

	2
	TP. Hải Phòng
	0
	2,3
	2,3

	3
	Hải Dương
	0
	0
	0

	4
	Hưng Yên
	0
	0
	0

	5
	Hà Nam
	0
	0
	0

	6
	Nam Định
	0
	0
	0

	7
	Thái Bình
	0
	70
	70

	8
	Ninh Bình
	0
	0
	0

	9
	Hà Giang
	0
	0
	0

	10
	Cao Bằng
	0
	0
	0

	11
	Lào Cai
	0
	0
	0

	12
	Bắc Kạn
	0
	400
	400

	13
	Lạng Sơn
	0
	1.444
	1.444

	14
	Tuyên Quang
	0
	0
	0

	15
	Yên Bái
	0
	200
	200

	16
	Thái Nguyên
	0
	100
	100

	17
	Phú Thọ
	0
	0
	0

	18
	Vĩnh Phúc
	0
	0
	0

	19
	Bắc Giang
	0
	500
	500

	20
	Bắc Ninh
	0
	0
	0

	21
	Quảng Ninh
	0
	400
	400

	22
	Lai Châu
	0
	0
	0

	23
	Điện Biên
	0
	300
	300

	24
	Sơn La
	0
	400
	400

	25
	Hòa Bình
	0
	0
	0

	II
	Bắc Trung Bộ
	252
	2.200
	1.948

	1
	Thanh Hóa
	0
	300
	300

	2
	Nghệ An
	0
	70
	70

	3
	Hà Tĩnh
	0
	700
	700

	4
	Quảng Bình
	252
	1.130
	878

	III
	Trung Trung Bộ
	671
	1.900
	1.229

	1
	Quảng Trị
	671
	1.800
	1.129

	2
	Thừa Thiên Huế
	0
	50
	50

	3
	TP. Đà Nẵng
	0
	0
	0

	4
	Quảng Nam
	0
	0
	0

	5
	Quảng Ngãi
	0
	50
	50

	IV
	Tây Nguyên
	1039
	4.101
	3.062

	1
	Kon Tum
	0
	154
	154

	2
	Gia Lai
	561
	1.842
	1.281

	3
	Đắk Lắk
	428
	1.375
	947

	4
	Đắk Nông
	50
	730
	680

	V
	Nam Trung Bộ
	944
	3.065
	2.121

	1
	Bình Định
	77
	250
	173

	2
	Phú Yên
	0
	462
	462

	3
	Khánh Hòa
	0
	102
	102

	4
	Ninh Thuận
	573
	1.127
	554

	5
	Bình Thuận
	294
	907
	613

	6
	Lâm Đồng
	0
	217
	217

	VI
	Nam Bộ
	1080
	6.800
	5.720

	1
	TP. Hồ Chí Minh
	0
	0
	0

	2
	Bình Phước
	0
	0
	0

	3
	Tây Ninh
	0
	0
	0

	4
	Bình Dương
	0
	0
	0

	5
	Đồng Nai
	0
	0
	0

	6
	Bà Rịa - Vũng Tàu
	0
	150
	150

	7
	Long An
	0
	0
	0

	8
	Đồng Tháp
	0
	0
	0

	9
	An Giang
	0
	50
	50

	10
	Tiền Giang
	50
	250
	200

	11
	Vĩnh Long
	0
	0
	0

	12
	Bến Tre
	93
	1.100
	1.007

	13
	Kiên Giang
	0
	137
	137

	14
	TP. Cần Thơ
	0
	0
	0

	15
	Hậu Giang
	0
	100
	100

	16
	Trà Vinh
	257
	1.130
	873

	17
	Sóc Trăng
	111
	1.613
	1.502

	18
	Bạc Liêu
	469
	1.210
	741

	19
	Cà Mau
	100
	1.060
	960

	 
	Toàn quốc
	3.986
	21.880
	17.894


Bảng 3: Công suất nguồn thủy điện nhỏ theo địa phương
	TT
	Vùng/tỉnh
	Công suất lũy kế 2022 (MW)
	Công suất lũy kế 2030 (MW)
	Công suất tăng thêm 2023-2030 (MW)

	I
	Bắc Bộ
	2.881
	5.500
	2.619

	1
	Hà Nội
	0
	0
	0

	2
	TP. Hải Phòng
	0
	0
	0

	3
	Hải Dương
	0
	0
	0

	4
	Hưng Yên
	0
	0
	0

	5
	Hà Nam
	0
	0
	0


	6
	Nam Định
	0
	0
	0

	7
	Thái Bình
	0
	0
	0

	8
	Ninh Bình
	0
	0
	0

	9
	Hà Giang
	305
	562
	257

	10
	Cao Bằng
	177
	298
	121

	11
	Lào Cai
	711
	940
	229

	12
	Bắc Kạn
	22
	74
	52

	13
	Lạng Sơn
	35
	104
	69

	14
	Tuyên Quang
	54
	82
	28

	15
	Yên Bái
	308
	582
	274

	16
	Thái Nguyên
	2
	2
	0

	17
	Phú Thọ
	3
	3
	0

	18
	Vĩnh Phúc
	0
	0
	0

	19
	Bắc Giang
	0
	0
	0

	20
	Bắc Ninh
	0
	0
	0

	21
	Quảng Ninh
	4
	4
	0

	22
	Lai Châu
	461,8
	1.529
	1.055

	23
	Điện Biên
	160
	471
	311

	24
	Sơn La
	588
	801
	213

	25
	Hòa Bình
	38
	48
	10

	II
	Bắc Trung Bộ
	412
	638
	226

	1
	Thanh Hóa
	114
	175
	61

	2
	Nghệ An
	240
	303
	63

	3
	Hà Tĩnh
	44
	86
	42

	4
	Quảng Bình
	14
	74
	60

	III
	Trung Trung Bộ
	614
	1.190
	576

	1
	Quảng Trị
	104
	197
	93

	2
	Thừa Thiên Huế
	118
	127
	9

	3
	TP. Đà Nẵng
	0
	0
	0

	4
	Quảng Nam
	206
	407
	201

	5
	Quảng Ngãi
	186
	459
	273

	IV
	Tây Nguyên
	799
	1.408
	609

	1
	Kon Tum
	288
	716
	428
	 

	2
	Gia Lai
	281
	352
	71
	 

	3
	Đắk Lắk
	104
	138
	34
	 

	4
	Đắk Nông
	126
	202
	76
	 

	V
	Nam Trung Bộ
	511
	863
	352
	 

	1
	Bình Định
	82
	155
	73
	 

	2
	Phú Yên
	37
	74
	74
	37
	37
	 

	3
	Khánh Hòa
	35
	47
	47
	12
	12
	 

	4
	Lâm Đồng
	255
	401
	401
	146
	146
	 

	5
	Ninh Thuận
	90
	134
	134
	44
	44
	 

	6
	Bình Thuận
	12
	52
	52
	40
	40
	 

	VI
	Nam Bộ
	61
	141
	141
	80
	80
	 

	1
	TP. Hồ Chí Minh
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	2
	Bình Phước
	37
	73
	73
	36
	36
	 

	3
	Tây Ninh
	3
	3
	3
	0
	0
	 

	4
	Bình Dương
	18
	18
	18
	0
	0
	 

	5
	Đồng Nai
	0
	44
	44
	44
	44
	 

	6
	Bà Rịa - Vũng Tàu
	3
	3
	3
	0
	0
	 

	7
	Long An
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	8
	Đồng Tháp
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	9
	An Giang
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	10
	Tiền Giang
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	11
	Vĩnh Long
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	12
	Bến Tre
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	13
	Kiên Giang
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	14
	TP. Cần Thơ
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	15
	Hậu Giang
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	16
	Trà Vinh
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	17
	Sóc Trăng
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	18
	Bạc Liêu
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	19
	Cà Mau
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	 
	Toàn quốc
	5.278
	9.740
	9.740
	4.462
	4.462
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Bảng 4: Công suất nguồn điện sinh khối theo địa phương
	TT
	Tỉnh/Thành phố
	Công suất lũy kế 2022 (MW)
	Công suất lũy kế 2030 (MW)
	Công suất tăng thêm 2023-2030 (MW)

	I
	Bắc Bộ
	34
	468
	434

	1
	Hà Nội
	0
	0
	0

	2
	TP. Hải Phòng
	0
	0
	0

	3
	Hải Dương
	0
	10
	10

	4
	Hưng Yên
	0
	0
	0

	5
	Hà Nam
	0
	0
	0

	6
	Nam Định
	0
	0
	0

	7
	Thái Bình
	0
	0
	0

	8
	Ninh Bình
	0
	0
	0

	9
	Hà Giang
	0
	0
	0

	10
	Cao Bằng
	0
	0
	0

	11
	Lào Cai
	0
	30
	30

	12
	Bắc Kạn
	0
	50
	50

	13
	Lạng Sơn
	0
	30
	30

	14
	Tuyên Quang
	25
	75
	50

	15
	Yên Bái
	0
	108
	108

	16
	Thái Nguyên
	0
	10
	10

	17
	Phú Thọ
	0
	20
	20

	18
	Vĩnh Phúc
	0
	0
	0

	19
	Bắc Giang
	0
	0
	0

	20
	Bắc Ninh
	0
	0
	0

	21
	Quảng Ninh
	0
	40
	40

	22
	Lai Châu
	0
	10
	10

	23
	Điện Biên
	0
	30
	30

	24
	Sơn La
	9
	25
	16

	25
	Hòa Bình
	0
	30
	30

	II
	Bắc Trung Bộ
	0
	40
	40

	1
	Thanh Hóa
	0
	10
	10

	2
	Nghệ An
	0
	10
	10

	3
	Hà Tĩnh
	0
	10
	10

	4
	Quảng Bình
	0
	10
	10

	III
	Trung Trung Bộ
	0
	6
	6

	1
	Quảng Trị
	0
	0
	0

	2
	Thừa Thiên Huế
	0
	0
	0

	3
	TP. Đà Nẵng
	0
	0
	0

	4
	Quảng Nam
	0
	6
	6

	5
	Quảng Ngãi
	0
	0
	0

	IV
	Tây Nguyên
	118
	123
	5

	1
	Kon Tum
	0
	5
	5

	2
	Gia Lai
	118
	118
	0

	3
	Đắk Lắk
	0
	0
	0

	4
	Đắk Nông
	0
	0
	0

	V
	Nam Trung Bộ
	121
	150
	29

	1
	Bình Định
	0
	0
	0

	2
	Phú Yên
	31
	60
	29

	3
	Khánh Hòa
	90
	90
	0

	4
	Lâm Đồng
	0
	0
	0

	5
	Ninh Thuận
	0
	0
	0

	6
	Bình Thuận
	0
	0
	0

	VI
	Nam Bộ
	49
	301
	252

	1
	TP. Hồ Chí Minh
	0
	0
	0

	2
	Bình Phước
	0
	15
	15

	3
	Tây Ninh
	37
	37
	0

	4
	Bình Dương
	0
	0
	0

	5
	Đồng Nai
	0
	12
	12

	6
	Bà Rịa - Vũng Tàu
	0
	0
	0

	7
	Long An
	0
	23
	23

	8
	Đồng Tháp
	0
	10
	10

	9
	An Giang
	0
	50
	50

	10
	Tiền Giang
	0
	0
	0

	11
	Vĩnh Long
	0
	10
	10

	12
	Bến Tre
	0
	10
	10

	13
	Kiên Giang
	0
	25
	25

	14
	TP. Cần Thơ
	0
	0
	0

	15
	Hậu Giang
	0
	30
	30

	16
	Trà Vinh
	0
	25
	25

	17
	Sóc Trăng
	12
	20
	8

	18
	Bạc Liêu
	0
	10
	10

	19
	Cà Mau
	0
	24
	24

	 
	Tổng
	322
	1.088
	766


Bảng 5: Công suất nguồn điện sản xuất từ rác theo địa phương
	TT
	Tỉnh/Thành phố
	Công suất lũy kế 2022 (MW)
	Công suất lũy kế 2030 (MW)
	Công suất tăng thêm 2023-2030 (MW)

	I
	Bắc Bộ
	62
	486
	424

	1
	Hà Nội
	62
	190
	128

	2
	TP. Hải Phòng
	0
	40
	40

	3
	Hải Dương
	0
	30
	30

	4
	Hưng Yên
	0
	0
	0

	5
	Hà Nam
	0
	0
	0

	6
	Nam Định
	0
	15
	15

	7
	Thái Bình
	0
	25
	25

	8
	Ninh Bình
	0
	15
	15

	9
	Hà Giang
	0
	0
	0

	10
	Cao Bằng
	0
	0
	0

	11
	Lào Cai
	0
	1
	1

	12
	Bắc Kạn
	0
	1
	1

	13
	Lạng Sơn
	0
	11
	11

	14
	Tuyên Quang
	0
	0
	0

	15
	Yên Bái
	0
	0
	0

	16
	Thái Nguyên
	0
	10
	10

	17
	Phú Thọ
	0
	18
	18

	18
	Vĩnh Phúc
	0
	15
	15

	19
	Bắc Giang
	0
	25
	25

	20
	Bắc Ninh
	0
	37
	37

	21
	Quảng Ninh
	0
	30
	30

	22
	Lai Châu
	0
	0
	0

	23
	Điện Biên
	0
	3
	3

	24
	Sơn La
	0
	7
	7

	25
	Hòa Bình
	0
	13
	13

	II
	Bắc Trung Bộ
	0
	127
	127

	1
	Thanh Hóa
	0
	50
	50

	2
	Nghệ An
	0
	30
	30

	3
	Hà Tĩnh
	0
	30
	30

	4
	Quảng Bình
	0
	17
	17

	III
	Trung Trung Bộ
	0
	60
	60

	1
	Quảng Trị
	0
	0
	0

	2
	Thừa Thiên Huế
	0
	12
	12

	3
	TP. Đà Nẵng
	0
	18
	18

	4
	Quảng Nam
	0
	15
	15

	5
	Quảng Ngãi
	0
	15
	15

	IV
	Tây Nguyên
	0
	21
	21

	1
	Kon Tum
	0
	0
	0

	2
	Gia Lai
	0
	15
	15

	3
	Đắk Lắk
	0
	6
	6

	4
	Đắk Nông
	0
	0
	0

	V
	Nam Trung Bộ
	0
	66
	66

	1
	Bình Định
	0
	15
	15

	2
	Phú Yên
	0
	15
	15

	3
	Khánh Hòa
	0
	16
	16

	4
	Lâm Đồng
	0
	10
	10

	5
	Ninh Thuận
	0
	0
	0

	6
	Bình Thuận
	0
	10
	10

	VI
	Nam Bộ
	8
	422,1
	414,1

	1
	TP. Hồ Chí Minh
	0
	123
	123

	2
	Bình Phước
	0
	20
	20

	3
	Tây Ninh
	0
	10
	10

	4
	Bình Dương
	0
	9,6
	9,6

	5
	Đồng Nai
	0
	66
	66

	6
	Bà Rịa - Vũng Tàu
	0
	30
	30

	7
	Long An
	0
	18
	18

	8
	Đồng Tháp
	0
	13
	13

	9
	An Giang
	0
	7,5
	7,5

	10
	Tiền Giang
	0
	10
	10

	11
	Vĩnh Long
	0
	14
	14

	12
	Bến Tre
	0
	18
	18

	13
	Kiên Giang
	0
	14
	14

	14
	TP. Cần Thơ
	8
	15
	7

	15
	Hậu Giang
	0
	12
	12

	16
	Trà Vinh
	0
	10
	10

	17
	Sóc Trăng
	0
	16
	16

	18
	Bạc Liêu
	0
	0
	0

	19
	Cà Mau
	0
	16
	16

	 
	Tổng
	70
	1.182
	1.112


Bảng 6: Công suất nguồn điện mặt trời mái nhà theo địa phương
	TT
	Tên vùng/tỉnh
	Công suất tăng thêm 2023-2030 (MW)

	I
	Bắc Bộ
	927

	1
	Hà Nội
	47

	2
	TP. Hải Phòng
	107

	3
	Hải Dương
	70

	4
	Hưng Yên
	62

	5
	Hà Nam
	57

	6
	Nam Định
	31

	7
	Thái Bình
	32

	8
	Ninh Bình
	23

	9
	Hà Giang
	3

	10
	Cao Bằng
	2

	11
	Lào Cai
	28

	12
	Bắc Kạn
	3

	13
	Lạng Sơn
	25

	14
	Tuyên Quang
	4

	15
	Yên Bái
	26

	16
	Thái Nguyên
	52

	17
	Phú Thọ
	31

	18
	Vĩnh Phúc
	59

	19
	Bắc Giang
	86

	20
	Bắc Ninh
	79

	21
	Quảng Ninh
	73

	22
	Lai Châu
	2

	23
	Điện Biên
	1

	24
	Sơn La
	5

	25
	Hòa Bình
	19

	II
	Bắc Trung Bộ
	231

	1
	Thanh Hóa
	75

	2
	Nghệ An
	54

	3
	Hà Tĩnh
	74

	4
	Quảng Bình
	28

	III
	Trung Trung Bộ
	168

	1
	Quảng Trị
	23

	2
	Thừa Thiên Huế
	33

	3
	TP. Đà Nẵng
	30

	4
	Quảng Nam
	43

	5
	Quảng Ngãi
	39

	IV
	Tây Nguyên
	32

	1
	Kon Tum
	7

	2
	Gia Lai
	8

	3
	Đắk Lắk
	8

	4
	Đắk Nông
	9

	V
	Nam Trung Bộ
	136

	1
	Bình Định
	38

	2
	Phú Yên
	18

	3
	Khánh Hòa
	14

	4
	Ninh Thuận
	21

	5
	Bình Thuận
	38

	6
	Lâm Đồng
	7

	VI
	Nam Bộ
	1.109

	1
	TP. Hồ Chí Minh
	73

	2
	Bình Phước
	93

	3
	Tây Ninh
	53

	4
	Bình Dương
	185

	5
	Đồng Nai
	229

	6
	Bà Rịa - Vũng Tàu
	133

	7
	Long An
	153

	8
	Đồng Tháp
	16

	9
	An Giang
	11

	10
	Tiền Giang
	22

	11
	Vĩnh Long
	16

	12
	Bến Tre
	17

	13
	Kiên Giang
	10

	14
	TP. Cần Thơ
	29

	15
	Hậu Giang
	28

	16
	Trà Vinh
	10

	17
	Sóc Trăng
	14

	18
	Bạc Liêu
	2

	19
	Cà Mau
	15

	 
	Toàn quốc
	2.600


 

PHỤ LỤC III
DANH MỤC CÁC LOẠI HÌNH NGUỒN ĐIỆN VẬN HÀNH GIAI ĐOẠN 2023 - 2030
(Kèm theo Kế hoạch tại Quyết định số 262/QĐ-TTg ngày 01 tháng 4 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ)
Bảng 1: Danh mục các dự án nhiệt điện khí trong nước
	TT
	Dự án
	Công suất (MW)
	Tỉnh/ Thành phố
	Năm vận hành
	Ghi chú

	1
	Nhiệt điện Ô Môn I*
	660
	Cần Thơ
	Đã vận hành
	Sử dụng khí từ mỏ khí Lô B

	2
	NMNĐ Ô Môn II
	1.050
	Cần Thơ
	2027
	

	3
	NMNĐ Ô Môn IV
	1.050
	Cần Thơ
	2028
	

	4
	TBKHH Dung Quất I
	750
	Quảng Ngãi
	2028
	Sử dụng khí từ mỏ khí Cá Voi Xanh

	5
	TBKHH Dung Quất II
	750
	Quảng Ngãi
	2028
	

	6
	TBKHH Dung Quất III
	750
	Quảng Ngãi
	2028
	

	7
	NMNĐ Ô Môn III
	1.050
	Cần Thơ
	2030
	Sử dụng khí từ mỏ khí Lô B

	8
	TBKHH Miền Trung I
	750
	Quảng Nam
	2030
	Sử dụng khí từ mỏ khí Cá Voi Xanh

	9
	TBKHH Miền Trung II
	750
	Quảng Nam
	2030
	

	10
	TBKHH Quảng Trị
	340
	Quảng Trị
	2030
	Sử dụng khí từ mỏ khí Báo Vàng


Ghi chú:
- (*) Nhà máy điện hiện có, sẽ chuyển sang sử dụng khí từ mỏ khí Lô B;

- Quy mô chính xác của các nhà máy điện sẽ được xác định cụ thể, phù hợp với gam công suất của tổ máy trong giai đoạn triển khai dự án.

Bảng 2: Danh mục các dự án nhiệt điện LNG
	TT
	Dự án
	Công suất (MW)
	Tỉnh/ Thành phố
	Năm vận hành
	Ghi chú
	Ghi chú

	1
	NMĐ Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4
	1.624
	Đồng Nai
	2024-2025
	Đang thi công
	Đang thi công

	2
	LNG Hiệp Phước giai đoạn I
	1.200
	TP. HCM
	2025
	Đang thi công
	Đang thi công

	3
	LNG Bạc Liêu
	3.200
	Bạc Liêu
	2027-2029
	Đang lập FS
	Đang lập FS

	4
	NMNĐ Sơn Mỹ II
	2.250
	Bình Thuận
	2027-2029
	Đang lập FS
	Đang lập FS

	5
	NMNĐ BOT Sơn Mỹ I
	2.250
	Bình Thuận
	2027-2029
	Đang lập FS
	Đang lập FS

	6
	LNG Quảng Ninh
	1.500
	Quảng Ninh
	2028-2029
	Đang lập FS
	Đang lập FS

	7
	LNG Hải Lăng giai đoạn 1
	1.500
	Quảng Trị
	2028-2029
	Đang lập FS
	Đang lập FS

	8
	LNG Thái Bình
	1.500
	Thái Bình
	2029
	Đang lựa chọn chủ đầu tư
	Đang lựa chọn chủ đầu tư

	9
	LNG Nghi Sơn
	1.500
	Thanh Hóa
	2029-2030
	Đang lựa chọn chủ đầu tư
	Đang lựa chọn chủ đầu tư

	10
	LNG Cà Ná
	1.500
	Ninh Thuận
	2029-2030
	Đang lựa chọn chủ đầu tư
	 

	11
	LNG Quảng Trạch II
	1.500
	Quảng Bình
	2029-2030
	 
	 

	12
	LNG Quỳnh Lập
	1.500
	Nghệ An
	2029-2030
	 
	 

	13
	LNG Long An I
	1.500
	Long An
	2029-2030
	Đang lập FS
	 

	 
	Các vị trí tiềm năng, dự phòng cho các dự án chậm tiến độ hoặc không thể triển khai
	 
	 
	 
	Thái Bình, Nam Định, Nghi Sơn, Quỳnh Lập, Vũng Áng, Chân Mây, Mũi Kê Gà, Hiệp Phước 2, Tân Phước, Bến Tre, Cà Mau,...
	 


Ghi chú:
Quy mô chính xác của các nhà máy điện sẽ được xác định cụ thể, phù hợp với gam công suất của tổ máy trong giai đoạn triển khai dự án.

Bảng 3: Danh mục các dự án nhiệt điện than
	TT
	Dự án
	Công suất (MW)
	Tỉnh/ Thành phố
	Năm vận hành
	Ghi chú

	1
	NMNĐ Vân Phong 1
	1.432
	Khánh Hòa
	2024
	Đã vận hành

	2
	NMNĐ Vũng Áng II
	1.330
	Hà Tĩnh
	2025-2026
	 

	3
	NMNĐ Na Dương II
	110
	Lạng Sơn
	2026
	Chuẩn bị thi công

	4
	NMNĐ Quảng Trạch I
	1.403
	Quảng Bình
	2026
	Đang thi công

	5
	NMNĐ An Khánh - Bắc Giang
	650
	Bắc Giang
	2027
	 

	6
	NMNĐ Long Phú I
	1.200
	Sóc Trăng
	2027
	 


Bảng 4: Danh mục các dự án nhiệt điện than chậm tiến độ, gặp khó khăn trong thay đổi cổ đông, thu xếp vốn
	TT
	Dự án
	Công suất (MW)
	Tỉnh/ Thành phố
	Ghi chú

	1
	NMNĐ Quảng Trị (*)
	1.320
	Quảng Trị
	Bộ Công Thương làm việc với các nhà đầu tư, cho phép kéo dài đến tháng 6/2024 mà không triển khai được thì phải xem xét chấm dứt theo quy định của pháp luật.

	2
	NĐ Công Thanh (**)
	600
	Thanh Hóa
	

	3
	NMNĐ Nam Định I
	1.200
	Nam Định
	

	4
	NMNĐ Vĩnh Tân III
	1.980
	Bình Thuận
	

	5
	NMNĐ Sông Hậu II
	2.120
	Hậu Giang
	


Ghi chú:
(*) Nhà đầu tư đã xin dừng dự án (Theo Văn bản EGATi 277/2023), UBND tỉnh Quảng trị có Văn bản số 4009/UBND-KT ngày 09/8/2023 đề nghị chuyển đổi Dự án Nhà máy nhiệt điện Quảng trị sang nhà máy điện khí
(**) UBND tỉnh Thanh Hóa có Văn bản số 19346/UBND-CN ngày 21/12/2023 đề nghị chuyển đổi nhiên liệu Dự án Nhà máy nhiệt điện thanh Công Thanh sang sử dụng LNG

Bảng 5: Danh mục các dự án nguồn điện đồng phát, nguồn điện sử dụng nhiệt dư, khí lò cao, sản phẩm phụ của dây chuyền công nghệ trong các cơ sở công nghiệp
	TT
	Dự án
	Công suất (MW)
	Tỉnh/ Thành phố
	Năm vận hành
	Ghi chú

	1
	Formosa HT2
	650
	Hà Tĩnh
	2026
	 

	2
	NĐ đồng phát Đức Giang
	100
	Lào Cai
	2027
	 

	3
	NĐ đồng phát Hải Hà 1
	300
	Quảng Ninh
	2026-2030
	 

	4
	NĐ khí dư Hòa Phát II
	300
	Quảng Ngãi
	2026-2026
	 

	5
	Các dự án khác
	Ưu tiên, khuyến khích phát triển loại hình này để sản xuất điện nhằm tăng hiệu quả sử dụng năng lượng. Tổng công suất loại hình này được phát triển không giới hạn phù hợp với nhu cầu sử dụng và tiềm năng của các cơ sở công nghiệp
	Ưu tiên, khuyến khích phát triển loại hình này để sản xuất điện nhằm tăng hiệu quả sử dụng năng lượng. Tổng công suất loại hình này được phát triển không giới hạn phù hợp với nhu cầu sử dụng và tiềm năng của các cơ sở công nghiệp
	Ưu tiên, khuyến khích phát triển loại hình này để sản xuất điện nhằm tăng hiệu quả sử dụng năng lượng. Tổng công suất loại hình này được phát triển không giới hạn phù hợp với nhu cầu sử dụng và tiềm năng của các cơ sở công nghiệp
	Ưu tiên, khuyến khích phát triển loại hình này để sản xuất điện nhằm tăng hiệu quả sử dụng năng lượng. Tổng công suất loại hình này được phát triển không giới hạn phù hợp với nhu cầu sử dụng và tiềm năng của các cơ sở công nghiệp


Bảng 6: Danh mục các dự án thủy điện vừa và lớn
	TT
	Dự án
	Công suất (MW)
	Tỉnh/ Thành phố
	Năm vận hành
	Ghi chú

	1
	TĐ Long Tạo
	44
	Điện Biên
	 
	Đã vận hành

	2
	TĐ Sông Lô 6
	60
	Hà Giang
	 
	Đã vận hành

	3
	TĐ Pắc Ma
	160
	Lai Châu
	 
	Đã vận hành

	4
	TĐ Suối Sập 2A
	49,6
	Sơn La
	 
	Đã vận hành

	5
	TĐ Đắk Mi 2
	147
	Quảng Nam
	 
	Đã vận hành

	6
	TĐ Sông Tranh 4
	48
	Quảng Nam
	 
	Đã vận hành

	7
	TĐ Thượng Kon Tum
	220
	Kon Tum
	 
	Đã vận hành

	8
	TĐ Sông Lô 7
	36
	Tuyên Quang
	 
	Đã vận hành

	9
	TĐ Nậm Củm 1,4,5
	95,8
	Lai Châu
	 
	Đang thi công (Nậm Củm 4 - 56 MW dự kiến vận hành năm 2025; Nậm Củm 5 - 10 MW dự kiến vận hành năm 2024; Nậm Củm 4 1 - 29,8 MW dự kiến vận hành năm 2027

	10
	TĐ Nậm Củm 2,3,6
	79,5
	Lai Châu
	 
	Nậm Củm 3 - 48,5 MW đã vận hành; Nậm Củm 2 - 24 MW vận hành năm 2024; Nậm Củm 6 - 7 MW dự kiến vận hành năm 2027

	11
	TĐ Sông Hiếu (Bản Mồng)
	45
	Nghệ An
	2024
	Đang thực hiện

	12
	TĐ Phú Tân 2
	93
	Đồng Nai
	2023
	Đã vận hành

	13
	TĐ Yên Sơn
	90
	Tuyên Quang
	2025
	Đang thi công

	14
	TĐ Hồi Xuân
	102
	Thanh Hóa
	2024
	Đang thi công

	15
	TĐ Ialy MR
	360
	Gia Lai
	2024
	Đang thi công

	16
	TĐ Đắk Mi 1
	84
	Kon Tum
	2024
	Đang thi công

	17
	TĐ Hòa Bình MR
	480
	Hòa Bình
	2025
	Đang thi công

	18
	TĐ Trị An MR
	200
	Đồng Nai
	2027
	Đang triển khai

	19
	TĐ Thanh Sơn
	40
	Đồng Nai
	2026
	Đang điều chỉnh quy hoạch

	20
	TĐ Mỹ Lý
	120
	Nghệ An
	2028
	Đang điều chỉnh chủ trương đầu tư

	21
	TĐ Nậm Mô 1
	51
	Nghệ An
	2028
	Đang điều chỉnh chủ trương đầu tư

	22
	TĐ Đức Thành
	40
	Bình Phước
	2026
	Đang thi công

	23
	TĐ La Ngâu (*)
	46
	Bình Thuận
	2026
	 

	24
	TĐ cột nước thấp Phú Thọ (**)
	105
	Phú Thọ
	2026
	 

	25
	TĐ Cẩm Thủy 2
	38
	Thanh Hóa
	2030
	Chồng lấn quy hoạch với Hồ thủy lợi Cẩm Hoàng


Ghi chú:
(*) Dự án thủy điện La Ngân được phê duyệt trong Quy hoạch điện VII điều chỉnh, đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. UBND tỉnh Bình Thuận có Văn bản số 21/UBND-KT ngày 03/01/2020 đề nghị đưa dự án thủy điện La Ngâu ra khỏi quy hoạch. Bộ Công Thương đã có Văn bản số 1986/BCT-ĐL ngày 20/3/2020 đề nghị UBND tỉnh Bình Thuận xử lý dứt điểm các nội dung nêu tại Thông báo số 193/TB-VPCP ngày 25/5/2018 của Văn phòng Chính phủ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

(**) UBND tỉnh Phú Thọ đã có Văn bản số 4424/UBND-CNXD ngày 08/11/2023 đề nghị đưa ra khỏi Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII.

Bảng 7: Danh mục các dự án thủy điện tích năng
	TT
	Dự án
	Công suất (MW)
	Tỉnh/ Thành phố
	Năm vận hành
	Ghi chú

	1
	TĐTN Bác Ái
	1.200
	Ninh Thuận
	2028-2029
	 

	2
	TĐTN Phước Hòa
	1.200
	Ninh Thuận
	2029-2030
	 

	3
	Các dự án khác
	Một số địa phương đề xuất thêm các dự án thuỷ điện tích năng: Điện Biên, Lai Châu, Quảng Trị, Kon Tum, Khánh Hòa, Đắk Nông,... Tuy nhiên, số lượng các dự án, công suất, vị trí, sự cần thiết phải được tiếp tục đánh giá dựa trên nhu cầu hệ thống để báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
	Một số địa phương đề xuất thêm các dự án thuỷ điện tích năng: Điện Biên, Lai Châu, Quảng Trị, Kon Tum, Khánh Hòa, Đắk Nông,... Tuy nhiên, số lượng các dự án, công suất, vị trí, sự cần thiết phải được tiếp tục đánh giá dựa trên nhu cầu hệ thống để báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
	Một số địa phương đề xuất thêm các dự án thuỷ điện tích năng: Điện Biên, Lai Châu, Quảng Trị, Kon Tum, Khánh Hòa, Đắk Nông,... Tuy nhiên, số lượng các dự án, công suất, vị trí, sự cần thiết phải được tiếp tục đánh giá dựa trên nhu cầu hệ thống để báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
	Một số địa phương đề xuất thêm các dự án thuỷ điện tích năng: Điện Biên, Lai Châu, Quảng Trị, Kon Tum, Khánh Hòa, Đắk Nông,... Tuy nhiên, số lượng các dự án, công suất, vị trí, sự cần thiết phải được tiếp tục đánh giá dựa trên nhu cầu hệ thống để báo cáo Thủ tướng Chính phủ.


Bảng 8: Danh mục các dự án pin lưu trữ
	TT
	Dự án
	Công suất (MW)
	Năm vận hành
	Ghi chú

	1
	Dự án pin lưu trữ 50 MW
	50
	2023-2030
	Theo Quyết định số 1009/QĐ-TTg ngày 31/08/2023

	2
	Dự án pin lưu trữ 7 MW tích hợp vào trang trại ĐMT 50 MW
	7
	2023-2030
	

	3
	Dự án pin lưu trữ 105 MW tích hợp vào trang trại ĐMT 400 MW
	105
	2023-2030
	 

	4
	Các dự án pin lưu trữ khác
	138
	2023-2030
	 


Bảng 9: Danh mục các dự án điện gió trên bờ (trên đất liền và gần bờ)
	TT
	Dự án
	Dự án
	Công suất (MW)
	Năm vận hành
	Ghi chú

	 
	Tỉnh Điện Biên
	Tỉnh Điện Biên
	300
	 
	 

	1
	Nhà máy điện gió BCG Điện Biên 1
	Nhà máy điện gió BCG Điện Biên 1
	175
	2026-2030
	 

	2
	Nhà máy điện gió Envision Nậm Pồ
	Nhà máy điện gió Envision Nậm Pồ
	125
	2026-2030
	 

	 
	Tỉnh Bắc Kạn
	Tỉnh Bắc Kạn
	400
	 
	 

	1
	Nhà máy điện gió Chợ Mới 2
	Nhà máy điện gió Chợ Mới 2
	130
	2026-2030
	 

	2
	Nhà máy điện gió Ngân Sơn
	Nhà máy điện gió Ngân Sơn
	150
	2026-2030
	 

	3
	Nhà máy điện gió Thiên Long Chợ Mới
	Nhà máy điện gió Thiên Long Chợ Mới
	120
	2026-2030
	 

	 
	Tỉnh Yên Bái
	Tỉnh Yên Bái
	200
	 
	 

	1
	Nhà máy điện gió Nậm Búng
	Nhà máy điện gió Nậm Búng
	200
	2026-2030
	 

	 
	Tỉnh Bắc Giang
	Tỉnh Bắc Giang
	500
	 
	 

	1
	Nhà máy điện gió Bắc Giang 1
	Nhà máy điện gió Bắc Giang 1
	55
	2026-2030
	 

	2
	Nhà máy điện gió Bắc Giang 2
	Nhà máy điện gió Bắc Giang 2
	55
	2026-2030
	 

	3
	Nhà máy điện gió Cẩm Lý
	Nhà máy điện gió Cẩm Lý
	55
	2026-2030
	 

	4
	Nhà máy điện gió Gió Tân Sơn
	Nhà máy điện gió Gió Tân Sơn
	50
	2026-2030
	 

	5
	Nhà máy điện gió Lục Ngạn
	Nhà máy điện gió Lục Ngạn
	30
	2026-2030
	 

	6
	Nhà máy điện gió SD Sơn Động
	Nhà máy điện gió SD Sơn Động
	105
	2026-2030
	 

	7
	Nhà máy điện gió Yên Dũng
	Nhà máy điện gió Yên Dũng
	150
	2026-2030
	 

	 
	Tỉnh Lạng Sơn
	Tỉnh Lạng Sơn
	1.444
	 
	 

	1
	Nhà máy điện gió Ái Quốc
	Nhà máy điện gió Ái Quốc
	100
	2026-2030
	 

	2
	Nhà máy điện gió Bình Gia
	Nhà máy điện gió Bình Gia
	80
	2026-2030
	 

	3
	Nhà máy điện gió Cao Lộc
	Nhà máy điện gió Cao Lộc
	55
	2026-2030
	 

	4
	Nhà máy điện gió Cao Lộc 3
	Nhà máy điện gió Cao Lộc 3
	69
	2026-2030
	 

	5
	Nhà máy điện gió Chi Lăng
	Nhà máy điện gió Chi Lăng
	100
	2026-2030
	 

	6
	Nhà máy điện gió Cao Lộc 1
	Nhà máy điện gió Cao Lộc 1
	50
	2026-2030
	 

	7
	Nhà máy điện gió Cao Lộc 1.1
	Nhà máy điện gió Cao Lộc 1.1
	50
	2026-2030
	 

	8
	Nhà máy điện gió Đình Lập
	Nhà máy điện gió Đình Lập
	100
	2026-2030
	 

	9
	Nhà máy điện gió Đình Lập 1
	Nhà máy điện gió Đình Lập 1
	50
	2026-2030
	 

	10
	Nhà máy điện gió Đình Lập 1.1
	Nhà máy điện gió Đình Lập 1.1
	50
	2026-2030
	 

	11
	Nhà máy điện gió Đình Lập 4
	Nhà máy điện gió Đình Lập 4
	90
	2026-2030
	 

	12
	12
	Nhà máy điện gió Đình Lập 5
	100
	2026-2030
	 

	13
	13
	Nhà máy điện gió Văn Quan 1
	50
	2026-2030
	 

	14
	14
	Nhà máy điện gió Hữu Kiên
	90
	2026-2030
	 

	15
	15
	Nhà máy điện gió Lộc Bình
	60
	2026-2030
	 

	16
	16
	Nhà máy điện gió Lộc Bình - Pharbaco
	50
	2026-2030
	 

	17
	17
	Nhà máy điện gió Lộc Bình 1
	50
	2026-2030
	 

	18
	18
	Nhà máy điện gió Lộc Bình 3
	60
	2026-2030
	 

	19
	19
	Nhà máy điện gió Mẫu Sơn
	30
	2026-2030
	 

	20
	20
	Nhà máy điện gió Thăng Long 3
	50
	2026-2030
	 

	21
	21
	Nhà máy điện gió Văn Lãng 1
	80
	2026-2030
	 

	22
	22
	Nhà máy điện gió Văn Quan
	30
	2026-2030
	 

	 
	 
	Tỉnh Thái Bình
	70
	 
	 

	1
	1
	Nhà máy điện gió Tiền Hải - Thái Bình
	70
	2026-2030
	 

	 
	 
	Tỉnh Thanh Hóa
	300
	 
	 

	1
	1
	Nhà máy điện gió Bắc Phương - Nghi Sơn
	100
	2026-2030
	 

	2
	2
	Nhà máy điện gió Mường Lát
	200
	2026-2030
	 

	 
	 
	Tỉnh Nghệ An
	70
	 
	 

	1
	1
	Nhà máy điện gió Nam Đàn
	70
	2026-2030
	 

	 
	 
	Tỉnh Hà Tĩnh
	350
	 
	 

	1
	1
	Trang trại phong điện HBRE Hà Tĩnh
	120
	2023-2025
	 

	2
	2
	Nhà máy điện gió Cẩm Xuyên 1
	70
	2024-2025
	 

	3
	3
	Nhà máy điện gió Kỳ Khang - giai đoạn 1
	60
	2026-2030
	 

	4
	4
	Nhà máy điện gió Cẩm Xuyên 2
	100
	2026-2030
	 

	 
	 
	Tỉnh Đắk Lắk
	870
	 
	 

	1
	1
	Nhà máy điện gió Cư Né 1
	50
	2023-2025
	Đã triển khai được 18 tuabin gió, dự kiến vận hành năm 2024

	2
	2
	Nhà máy điện gió Cư Né 2
	50
	2023-2025
	Dự kiến vận hành 2025

	3
	3
	Nhà máy điện gió Krông Búk 1
	50
	2023-2025
	Đã triển khai được 18 tuabin gió, dự kiến vận hành năm 2024

	4
	4
	Nhà máy điện gió Krông Búk 2
	50
	2023-2025
	Đã triển khai được 18 tuabin gió, dự kiến vận hành năm 2024

	5
	5
	Nhà máy điện gió Buôn Hồ 1
	20
	2023-2025
	 

	6
	6
	Nhà máy điện gió Buôn Hồ 2
	20
	2023-2025
	 

	7
	7
	Nhà máy điện gió Buôn Hồ 3
	15
	2023-2025
	 

	8
	8
	Nhà máy điện gió Cư M’Gar 2
	10
	2023-2025
	 

	9
	9
	Nhà máy điện gió Ea H’Leo 3 (Cư M’Gar)
	10
	2023-2025
	 

	10
	10
	Nhà máy điện gió Ea H’Leo 4 (Cư M’Gar- Buôn Hồ)
	10
	2023-2025
	 

	11
	11
	Nhà máy điện gió Easin1
	100
	2026-2030
	 

	12
	12
	Nhà máy điện gió Krongbuk 3
	100
	2026-2030
	 

	13
	13
	Nhà máy điện gió Thuận Phong Đắk Lắk
	100
	2026-2030
	 

	14
	14
	Nhà máy điện gió Tân Lập - Ea Hồ
	50
	2026-2030
	 

	15
	15
	Nhà máy điện gió Cư Pơng 1,2
	80
	2026-2030
	 

	16
	16
	Nhà máy điện gió Krông Năng 1.1; 1.2
	80
	2026-2030
	 

	17
	17
	Nhà máy điện gió NT 1; NT 2
	75
	2026-2030
	 

	 
	 
	Tỉnh Lâm Đồng
	118,9
	 
	 

	1
	1
	Nhà máy điện gió Cầu Đất
	68,9
	2023-2025
	Đã thi công xong

	2
	2
	Nhà máy điện gió Đức Trọng
	50
	2026-2030
	 

	 
	 
	Tỉnh Ninh Thuận
	553,7
	 
	 

	1
	1
	Nhà máy điện gió Phước Hữu
	50
	2023-2025
	 

	2
	2
	Nhà máy phong điện Việt Nam Power số 1
	30
	2023-2025
	 

	3
	3
	Nhà máy điện gió Công Hải 1- giai đoạn 2
	25
	2023-2025
	 

	4
	4
	Nhà máy điện gió Công Hải 1- giai đoạn 1
	3
	2023-2025
	 

	5
	5
	Nhà máy điện dùng năng lượng tái tạo Phước Nam - Enfinity - Ninh Thuận
	65
	2023-2025
	 


	6
	6
	Nhà máy điện gió Đầm Nại 3
	39,4
	2023-2025
	 

	7
	7
	Nhà máy điện gió Đầm Nại 4
	27,6
	2023-2025
	 

	8
	8
	Nhà máy điện gió BIM mở rộng giai đoạn 2
	50
	2023-2025
	 

	9
	9
	Nhà máy điện gió 7A giai đoạn 2
	21
	2023-2025
	 

	10
	10
	Nhà máy điện gió Phước Dân
	45
	2023-2025
	 

	11
	11
	Nhà máy điện gió hồ Bầu Ngứ
	25,2
	2023-2025
	 

	12
	12
	Nhà máy điện gió Tri Hải
	79,5
	2023-2025
	 

	13
	13
	Một phần Công suất Nhà máy điện gió Hanbaram
	93
	2026-2030
	 

	 
	 
	Tỉnh Phú Yên
	298
	 
	 

	1
	1
	Trang trại phong điện HBRE An Thọ giai đoạn 1
	200
	2023-2025
	 

	2
	2
	Nhà máy điện gió xanh Sông Cầu giai đoạn 1
	50
	2023-2025
	 

	3
	3
	Nhà máy điện gió Xanh Nam Việt
	48
	2023-2025
	 

	 
	Tỉnh Bình Định
	Tỉnh Bình Định
	30
	 
	 

	1
	Nhà máy điện gió Nhơn Hội giai đoạn 2
	Nhà máy điện gió Nhơn Hội giai đoạn 2
	30
	2023-2025
	Đã vận hành

	 
	Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
	Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
	150
	 
	 

	1
	Nhà máy điện gió gần bờ Xuyên Mộc giai đoạn 2
	Nhà máy điện gió gần bờ Xuyên Mộc giai đoạn 2
	47
	2026-2030
	 

	2
	Nhà máy điện gió Công Lý Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 1
	Nhà máy điện gió Công Lý Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 1
	103
	2026-2030
	 

	 
	Tỉnh Bến Tre
	Tỉnh Bến Tre
	713,5
	 
	 

	1
	Nhà máy điện gió VPL
	Nhà máy điện gió VPL
	4,2
	2023-2025
	 

	2
	Nhà máy điện gió Bình Đại
	Nhà máy điện gió Bình Đại
	25,8
	2023-2025
	 

	3
	Nhà máy điện gió Bình Đại số 2
	Nhà máy điện gió Bình Đại số 2
	49
	2023-2025
	 

	4
	Nhà máy điện gió Bình Đại số 3
	Nhà máy điện gió Bình Đại số 3
	49
	2023-2025
	 

	5
	Nhà máy điện gió Thanh Phong
	Nhà máy điện gió Thanh Phong
	29,7
	2023-2025
	 

	6
	Nhà máy điện gió Sunpro
	Nhà máy điện gió Sunpro
	30
	2023-2025
	Đã hoàn thành 07 trụ/29,4 MW

	7
	Nhà máy điện gió số 5 Bến Tre giai đoạn 2 (NMĐG Thạnh Hải 2,3,4)
	Nhà máy điện gió số 5 Bến Tre giai đoạn 2 (NMĐG Thạnh Hải 2,3,4)
	85,8
	2023-2025
	Đã hoàn thành 21 trụ/90 MW, hòa lưới 4,25 MW, dự kiến phát điện 85,75 MW năm 2024

	8
	Nhà máy điện gió VPL (Giai đoạn 2)
	Nhà máy điện gió VPL (Giai đoạn 2)
	30
	2023-2025
	Tiến độ vận hành 2025

	9
	Nhà máy điện gió Nexif Energy Bến Tre
	Nhà máy điện gió Nexif Energy Bến Tre
	30
	2023-2025
	Đã cấp chủ trương đầu tư

	10
	Nhà máy điện gió Nexif Bến Tre giai đoạn 2, 3
	Nhà máy điện gió Nexif Bến Tre giai đoạn 2, 3
	50
	2023-2025
	Đã cấp chủ trương đầu tư

	11
	Nhà máy điện gió Thiên Phú 2
	Nhà máy điện gió Thiên Phú 2
	30
	2023-2025
	Đã cấp chủ trương đầu tư

	12
	Nhà máy điện gió Thiên Phú
	Nhà máy điện gió Thiên Phú
	30
	2023-2025
	Đã cấp chủ trương đầu tư

	13
	Nhà máy điện gió Thạnh Phú
	Nhà máy điện gió Thạnh Phú
	120
	2023-2025
	Đã cấp chủ trương đầu tư

	14
	Nhà máy điện gió Bảo Thạnh
	Nhà máy điện gió Bảo Thạnh
	50
	2023-2025
	Đã cấp chủ trương đầu tư

	15
	Nhà máy điện gió số 19
	Nhà máy điện gió số 19
	50
	2023-2025
	Đã cấp chủ trương đầu tư

	16
	Nhà máy điện gió số 20
	Nhà máy điện gió số 20
	50
	2023-2025
	Đã cấp chủ trương đầu tư

	 
	Tỉnh Bạc Liêu
	Tỉnh Bạc Liêu
	741
	 
	 

	1
	Nhà máy điện gió Nhật Bản - Bạc Liêu
	Nhà máy điện gió Nhật Bản - Bạc Liêu
	50
	2023-2025
	 

	2
	Nhà máy điện gió Bạc Liêu giai đoạn III
	Nhà máy điện gió Bạc Liêu giai đoạn III
	141
	2023-2025
	 

	3
	Nhà máy điện gió Hòa Bình 3
	Nhà máy điện gió Hòa Bình 3
	50
	2026-2030
	 

	4
	Nhà máy điện gió Hòa Bình 2-1
	Nhà máy điện gió Hòa Bình 2-1
	50
	2026-2030
	 

	5
	Nhà máy điện gió Hòa Bình 4
	Nhà máy điện gió Hòa Bình 4
	50
	2026-2030
	 

	6
	Nhà máy điện gió Hòa Bình 6
	Nhà máy điện gió Hòa Bình 6
	40
	2026-2030
	 

	7
	7
	Nhà máy điện gió Hòa Bình 8
	50
	2026-2030
	 

	8
	8
	Nhà máy điện gió Hòa Bình 5.1
	80
	2026-2030
	 

	9
	9
	Nhà máy điện gió Đông Hải 1 - giai đoạn 3
	50
	2026-2030
	 

	10
	10
	Nhà máy điện gió Đông Hải 13
	100
	2026-2030
	 

	11
	11
	Nhà máy điện gió Đông Hải 3 - giai đoạn 1
	50
	2026-2030
	 

	12
	12
	Nhà máy điện gió Đông Hải 6
	30
	2026-2030
	 

	 
	 
	Tỉnh Tiền Giang
	200
	 
	 

	1
	1
	Nhà máy điện gió Tân Thành
	100
	2026-2030
	 

	2
	2
	Nhà máy điện gió Tân Phú Đông 1
	100
	2026-2030
	 

	 
	 
	Tỉnh Trà Vinh
	872,5
	 
	 

	1
	1
	Nhà máy điện gió Hiệp Thạnh
	64,5
	2023-2025
	Đã vận hành thương mại

	2
	2
	Nhà máy điện gió Duyên Hải
	48
	2023-2025
	Đang chọn tổng thầu EPC

	3
	3
	Nhà máy điện gió Đông Thành 1
	80
	2023-2025
	Đang thi công

	4
	4
	Nhà máy điện gió Đông Thành 2
	120
	2023-2025
	Đang thi công

	5
	5
	Nhà máy điện gió Thăng Long
	96
	2023-2025
	Đã cấp Chủ trương đầu tư

	4
	4
	Nhà máy điện gió Đông Hải 3 (vị trí V3-3)
	48
	2026-2030
	 

	8
	8
	Nhà máy điện gió V1-2 mở rộng
	48
	2026-2030
	 

	9
	9
	Nhà máy điện gió V1-3 giai đoạn 2
	48
	2023-2025
	 

	3
	3
	Nhà máy điện gió V1-5 và V1-6 giai đoạn 2
	80
	2023-2025
	 

	3
	3
	Nhà máy điện gió Duyên Hải 2
	96
	2026-2030
	 

	6
	6
	Nhà máy điện gió số 3 (vị trí V3-8)
	48
	2026-2030
	 

	7
	7
	Nhà máy điện gió V1-1 Trà Vinh giai đoạn 2
	48
	2023-2025
	 

	5
	5
	Nhà máy điện gió Long Vĩnh
	48
	2026-2030
	 

	 
	 
	Tỉnh Sóc Trăng
	733,2
	 
	 

	1
	1
	Nhà máy điện gió Hòa Đông 2
	45,6
	 
	Đã vận hành


	2
	2
	Nhà máy điện gió Lạc Hòa 2
	123,6
	 
	Đã vận hành

	3
	3
	Nhà máy điện gió Lạc Hòa - giai đoạn 1
	5
	 
	Đã vận hành

	4
	4
	Nhà máy điện gió Lạc Hoà 2
	6,4
	2024
	 

	5
	5
	Nhà máy điện gió Lạc Hòa
	30
	2024
	Đã hoàn thành xây dựng

	6
	6
	Nhà máy điện gió Hòa Đông
	30
	2024
	Đã hoàn thành xây dựng

	7
	7
	Nhà máy điện gió Công Lý giai đoạn 1
	30
	2024
	Đã hoàn thành xây dựng

	8
	8
	Nhà máy điện gió số 3
	29,4
	2024
	Đã hoàn thành xây dựng

	9
	9
	Nhà máy điện gió số 2
	30
	2025
	Đang thi công

	10
	10
	Nhà máy điện gió số 18
	22,4
	2025
	 

	11
	11
	Nhà máy điện gió số 7 giai đoạn 2
	90
	2025
	 

	12
	12
	Nhà máy điện gió số 11
	100,8
	2026-2030
	 

	13
	13
	Nhà máy điện gió Trần Đề
	50
	2026-2030
	 

	14
	14
	Nhà máy điện gió Sông Hậu
	50
	2026-2030
	 

	15
	15
	Nhà máy điện gió Sóc Trăng 16
	40
	2026-2030
	 

	16
	16
	Nhà máy điện gió BCG Sóc Trăng 1
	50
	2026-2030
	 

	 
	 
	Tỉnh An Giang
	50
	 
	 

	1
	1
	Nhà máy điện gió JR An Giang
	50
	2026-2030
	 

	 
	 
	Tỉnh Cà Mau
	900
	 
	 

	1
	1
	Nhà máy điện gió Tân Ân 45 MW
	75
	2023-2025
	Đã vận hành 45 MW, đang thi công tiếp 30 MW

	2
	2
	Nhà máy điện gió Viên An
	50
	2023-2025
	Đã vận hành 25 MW, đang thi công tiếp 25 MW

	3
	3
	Nhà máy điện gió Cà Mau 1A
	88
	2023-2025
	Đang thi công

	4
	4
	Nhà máy điện gió Cà Mau 1B
	88
	2023-2025
	Đang thi công

	5
	5
	Nhà máy điện gió Khu du lịch Khai Long - Cà Mau giai đoạn 1
	100
	2023-2025
	 

	6
	6
	Nhà máy điện gió Tân Thuận giai đoạn 3
	25
	2023-2025
	 

	7
	7
	Nhà máy điện gió An Đông 1
	50
	2023-2025
	 

	8
	8
	Nhà máy điện gió Khánh Bình Tây
	50
	2023-2025
	 

	9
	9
	Nhà máy điện gió Khai Long Giai đoạn 2
	100
	2023-2025
	 

	10
	10
	Nhà máy điện gió Cà Mau 1C
	88
	2026-2030
	Đang thẩm định TKKT

	11
	11
	Nhà máy điện gió Cà Mau 1D
	86
	2026-2030
	Đang thẩm định TKKT

	12
	12
	Nhà máy điện gió Khai Long Giai đoạn 3
	100
	2026-2030
	 

	 
	 
	Tỉnh Hậu Giang
	100
	 
	 

	1
	1
	Nhà máy điện gió Long Mỹ 1
	100
	2023-2025
	 

	 
	 
	Tỉnh Kiên Giang
	137
	 
	 

	1
	1
	Nhà máy điện gió Hòn Đất 1
	77
	2026-2030
	 

	2
	2
	Nhà máy điện gió Kiên Lương 1
	60
	2026-2030
	 

	
	
	
	
	
	


Bảng 10: Danh mục các dự án thủy điện nhỏ
	TT
	Dự án
	Công suất (MW)
	Năm vận hành
	Ghi chú

	 
	Tỉnh Bắc Kạn
	47,3
	 
	 

	1
	Nhà máy thủy điện Khuổi Thốc
	3
	2025
	 

	2
	Nhà máy thủy điện Khuổi Nộc 2
	4,2
	2025
	 

	3
	Nhà máy thủy điện Thác Giềng 2
	4
	2026-2030
	 

	4
	Nhà máy thủy điện Khuổi Nộc
	6,6
	2026-2030
	 

	5
	Nhà máy thủy điện Kim Lư
	9
	2026-2030
	 

	6
	Nhà máy thủy điện Nậm Cắt 2
	5
	2026-2030
	 

	7
	Nhà máy thủy điện Mỹ Thanh
	5
	2026-2030
	 

	8
	Nhà máy thủy điện Công Bằng
	4
	2026-2030
	 

	9
	Nhà máy thủy điện Pác Nặm
	6,5
	2026-2030
	 

	 
	Tỉnh Bình Định
	49,9
	 
	 

	1
	Nhà máy thủy điện Đồng Mít
	7
	2023
	Đã vận hành

	2
	Nhà máy thủy điện Nước Lương
	22
	2024
	 

	3
	Nhà máy thủy điện Vĩnh Sơn 4
	18
	2025
	 

	4
	Hạ lưu Đập dâng Phú Phong
	2,9
	2025
	 

	 
	Tỉnh Bình Phước
	36,1
	 
	 

	1
	Nhà máy thủy điện Đắk Kar
	12
	2023
	 

	2
	Nhà máy thủy điện Long Hà
	20,1
	2026-2030
	 

	3
	Nhà máy thủy điện Đam’Lo
	4
	2026-2030
	 

	 
	Tỉnh Cao Bằng
	121
	 
	 

	1
	Nhà máy thủy điện Pắc Khuổi
	7
	2024
	 

	2
	Nhà máy thủy điện Khuổi Luông
	4,4
	2024
	 

	3
	Nhà máy thủy điện Hồng Nam
	24
	2025
	 

	4
	Nhà máy thủy điện Bảo Lạc A
	30
	2026-2030
	 

	5
	Nhà máy thủy điện Thượng Hà
	13
	2026-2030
	 

	6
	Nhà máy thủy điện Bản Ngà
	24
	2026-2030
	 

	7
	Nhà máy thủy điện Bản Riển
	18,6
	2026-2030
	 

	 
	Tỉnh Đắk Lắk
	10,6
	 
	 

	1
	Nhà máy thủy điện Ea Tíh
	8,6
	2025
	 

	2
	Nhà máy thủy điện sau đập thủy lợi hồ Krông Búk Hạ
	2
	2026-2030
	 

	 
	Tỉnh Đắk Nông
	8,8
	 
	 

	1
	Nhà máy thủy điện Đắk Sor 4
	8,8
	2023-2030
	 

	 
	Tỉnh Điện Biên
	116,5
	 
	 

	1
	Nhà máy thủy điện Huổi Chan 1
	15
	2023
	Đã vận hành

	2
	Nhà máy thủy điện Đề Bâu
	6
	2023
	Đã vận hành

	3
	Nhà máy thủy điện Mường Mươn
	22
	2024
	 

	4
	Nhà máy thủy điện Phi Lĩnh
	18
	2024
	 

	5
	Nhà máy thủy điện Mường Luân 2
	10
	2024
	 

	6
	Nhà máy thủy điện Mường Tùng
	13
	2024
	 

	7
	Nhà máy thủy điện Nậm Núa 2
	7,5
	2025
	 

	8
	Nhà máy thủy điện Chiềng Sơ 2
	16
	2025
	 

	9
	Nhà máy thủy điện Nậm He Thượng 2
	9
	2026-2030
	 

	 
	Tỉnh Đồng Nai
	44
	 
	 

	1
	Nhà máy thủy điện Phú Tân 1
	28
	2026-2030
	 

	2
	Nhà máy thủy điện Thác Trời
	16
	2026-2030
	 

	 
	Tỉnh Hà Tĩnh
	6,5
	 
	 

	1
	Thủy lợi kết hợp thuỷ điện Sông Rác
	1,7
	2026-2030
	 

	2
	Nhà máy thủy điện Vũ Quang
	4,8
	2026-2030
	 

	 
	Tỉnh Kon Tum
	358,5
	 
	 

	1
	Nhà máy thủy điện Bo Ko 2
	12,6
	2023
	Đã vận hành

	2
	Nhà máy thủy điện Đăk Robaye
	10
	2024
	 

	3
	Nhà máy thủy điện Nam Vao 2
	8,6
	2024
	 

	4
	Nhà máy thủy điện Thượng Đăk Psi (Hồ phụ 2,4 MW)
	2,4
	2024
	 

	5
	Nhà máy thủy điện Đăk Mi 1A
	11
	2024
	 

	6
	Nhà máy thủy điện Đăk Psi 1
	4
	2024
	 

	7
	Nhà máy thủy điện Nước Long 1
	3,2
	2024
	 

	8
	Nhà máy thủy điện Nước Long 2
	6,4
	2024
	 

	9
	Nhà máy thủy điện Đăk Nghé
	7
	2024
	 

	10
	Nhà máy thủy điện Bo Ko 1
	6
	2024
	 

	11
	Nhà máy thủy điện Ngọc Tem
	7,5
	2024
	 

	12
	Nhà máy thủy điện Thượng Nam Vao
	9,8
	2025
	 

	13
	Nhà máy thủy điện Đăk Mi 1B
	6
	2025
	 

	14
	Nhà máy thủy điện Đăk Pô Cô 1
	11
	2025
	 

	15
	Nhà máy thủy điện Đăk Mek 3
	7,5
	2025
	 

	16
	Nhà máy thủy điện Đăk Lô 4
	10
	2025
	 

	17
	Nhà máy thủy điện Đăk Lô 1
	12
	2025
	 

	18
	Nhà máy thủy điện Đăk Lô 3
	22
	2025
	 

	19
	Nhà máy thủy điện Plei Kần Hạ
	13
	2025
	 

	20
	Nhà máy thủy điện Đăk Pru 3
	5
	2025
	 

	21
	Nhà máy thủy điện Đăk Re Thượng
	14
	2025
	 

	22
	Nhà máy thủy điện Đăk Roong
	5
	2025
	 

	23
	Nhà máy thủy điện Đăk Pône (nhà máy hồ B)
	1,6
	2025
	 

	24
	Nhà máy thủy điện Đăk Krin
	7,4
	2025
	 

	25
	Nhà máy thủy điện Nam Vao 1
	10
	2025
	 

	26
	Nhà máy thủy điện Đăk Ruồi 2
	14
	2026-2030
	 

	27
	Nhà máy thủy điện Đăk Ruồi 3
	3
	2026-2030
	 

	28
	Nhà máy thủy điện Ngọc Linh 1
	4
	2026-2030
	 

	29
	Nhà máy thủy điện Ngọc Linh 2
	7,8
	2026-2030
	 

	30
	Nhà máy thủy điện Ngọc Linh 3
	8,2
	2026-2030
	 

	31
	Nhà máy thủy điện Đăk Pek
	10,2
	2026-2030
	 

	32
	Nhà máy thủy điện Thượng Đăk Psi 1
	7,2
	2026-2030
	 

	33
	Nhà máy thủy điện Tân Lập
	5,2
	2026-2030
	 

	34
	Nhà máy thủy điện Nước Trê
	12,8
	2026-2030
	 

	35
	Nhà máy thủy điện Sa Thầy 1
	9,5
	2026-2030
	 

	36
	Nhà máy thủy điện Sa Thầy 2
	11,2
	2026-2030
	 

	37
	Nhà máy thủy điện Sa Thầy 3
	10,5
	2026-2030
	 

	38
	Nhà máy thủy điện Đăk Bla 3
	8,6
	2026-2030
	 

	39
	Nhà máy thủy điện Đăk Sú 2
	7,2
	2026-2030
	 

	40
	Nhà máy thủy điện Đăk Toa
	5
	2026-2030
	 

	41
	Nhà máy thủy điện Đăk Pô Nê 4
	6
	2026-2030
	 

	42
	Nhà máy thủy điện Đăk Glei
	10,6
	2026-2030
	 

	43
	Nhà máy thủy điện Đăk Piu 1
	4,5
	2026-2030
	 

	 
	Tỉnh Lai Châu
	1.056,85
	 
	 

	1
	Nhà máy thủy điện Pa Hạ
	28
	2023
	Đã vận hành

	2
	Nhà máy thủy điện Pa Tần 2
	20
	2023
	Đã vận hành

	3
	Nhà máy thủy điện Nậm Lằn
	15
	2023
	Đã vận hành

	4
	Nhà máy thủy điện Nậm Lụm 2
	18
	2023
	Đã vận hành

	5
	Nhà máy thủy điện Nậm Nghẹ 1A
	10
	2023
	Đã vận hành

	6
	Nhà máy thủy điện Nậm Xe
	20
	2023
	Đã vận hành

	7
	Nhà máy thủy điện Chu Va 2
	12
	2023
	Đã vận hành

	8
	Nhà máy thủy điện Chàng Phàng
	5
	2023
	Đã vận hành

	9
	Nhà máy thủy điện Suối Lĩnh
	5,2
	2023
	Đã vận hành

	10
	Nhà máy thủy điện Huổi Văn
	8
	2024
	 

	11
	Nhà máy thủy điện Nậm Xí Lùng 2
	29
	2024
	 

	12
	Nhà máy thủy điện Kho Hà
	22
	2024
	 

	13
	Nhà máy thủy điện Nậm Cấu 1
	13
	2024
	 

	14
	Nhà máy thủy điện Nậm Cấu Thượng
	7
	2024
	 

	15
	Nhà máy thủy điện Nậm Củm
	7
	2024
	 

	16
	Nhà máy thủy điện Nậm Bụm 1A
	9,5
	2024
	 

	17
	Nhà máy thủy điện Nậm Cuổi 1
	19
	2024
	 

	18
	Nhà máy thủy điện Nậm Cuổi
	11
	2024
	 

	19
	Nhà máy thủy điện Nậm Pì
	10
	2024
	 

	20
	Nhà máy thủy điện Nậm Pảng 2
	11
	2024
	 

	21
	Nhà máy thủy điện Nậm Chản
	7,8
	2024
	 

	22
	Nhà máy thủy điện Nậm Xe 2
	8
	2024
	 

	23
	Nhà máy thủy điện Nậm Xe 2A
	10
	2024
	 

	24
	Nhà máy thủy điện Vàng Ma Chải 2
	19
	2024
	 

	25
	Nhà máy thủy điện Nậm Đích 2
	9
	2024
	 

	26
	Nhà máy thủy điện Nậm Mít Luông
	6,8
	2024
	 

	27
	Nhà máy thủy điện Hua Be
	10
	2024
	 

	28
	Nhà máy thủy điện Nậm Be 2
	10
	2024
	 

	29
	Nhà máy thủy điện Mường Mít
	11
	2024
	 

	30
	Nhà máy thủy điện Mường Kim 3
	18,5
	2024
	 

	31
	Nhà máy thủy điện Tà Páo Hồ
	10
	2024
	 

	32
	Nhà máy thủy điện Nậm Cấu
	29,6
	2024
	 

	33
	Nhà máy thủy điện Nậm Luồng
	21,5
	2024
	 

	34
	Nhà máy thủy điện Đông Pao
	7,6
	2024
	 

	35
	Nhà máy thủy điện Pa Tần 1
	8
	2024
	 

	36
	Nhà máy thủy điện Hố Mít
	5
	2024
	 

	37
	Nhà máy thủy điện Tả Páo Hồ 1A
	13,5
	2024
	 

	38
	Nhà máy thủy điện Nậm Han
	8
	2024
	 

	39
	Nhà máy thủy điện Nậm Xí Lùng 1B
	11
	2024
	 

	40
	Nhà máy thủy điện Là Si 1
	11
	2024
	 

	41
	Nhà máy thủy điện Thò Ma
	6
	2024
	 

	42
	Nhà máy thủy điện Nậm Pục
	6
	2024
	 

	43
	Nhà máy thủy điện Tả Páo Hồ 2
	5
	2024
	 

	44
	Nhà máy thủy điện Nậm Chản 1
	5
	2024
	 

	45
	Nhà máy thủy điện Suối Ngang
	12
	2024
	 

	46
	Nhà máy thủy điện Là Pơ
	22
	2024
	 

	47
	Nhà máy thủy điện Chu Va 2A
	8
	2024
	 

	48
	Nhà máy thủy điện Phiêng Khon
	18
	2024
	 

	49
	Nhà máy thủy điện Kha Ứ 2
	15,5
	2024
	 

	50
	Nhà máy thủy điện Nậm Mở 1A
	30
	2024
	 

	51
	Nhà máy thủy điện Chu Va 12 (mở rộng)
	1,8
	2025
	 

	52
	Nhà máy thủy điện Nậm Xí Lùng 2A
	29,65
	2025
	 

	53
	Nhà máy thủy điện Thọ Gụ
	30
	2025
	 

	54
	Nhà máy thủy điện Thọ Gụ 1
	10,2
	2025
	 

	55
	Nhà máy thủy điện Nà An
	10,2
	2025
	 

	56
	Nhà máy thủy điện Nậm Ma 3
	11,5
	2025
	 


	57
	Nhà máy thủy điện Tả Páo Hồ 1B
	10,5
	2025
	 

	58
	Nhà máy thủy điện Vàng Ma Chải 3
	21
	2025
	 

	59
	Nhà máy thủy điện Nậm Xí Lùng 1A
	7,8
	2025
	 

	60
	Nhà máy thủy điện Nậm Hản 1
	18
	2025
	 

	61
	Nhà máy thủy điện Nậm Bon 1
	10
	2025
	 

	62
	Nhà máy thủy điện Nậm Cuổi 1A
	7
	2025
	 

	63
	Nhà máy thủy điện Nậm Cuổi 1B
	7,5
	2025
	 

	64
	Nhà máy thủy điện Nậm Củm 7
	6,5
	2025
	 

	65
	Nhà máy thủy điện Nậm Ma 1A
	16,6
	2025
	 

	66
	Nhà máy thủy điện Nậm Ma 1B
	14
	2025
	 

	67
	Nhà máy thủy điện Nậm Ma 1C
	10,5
	2025
	 

	68
	Nhà máy thủy điện Nậm Ma 2A
	11,5
	2025
	 

	69
	Nhà máy thủy điện Nậm Ma 2B
	13,8
	2025
	 

	70
	Nhà máy thủy điện Nậm Chà 1
	24
	2025
	 

	71
	Nhà máy thủy điện Nậm Chà 2
	4,4
	2025
	 

	72
	Nhà máy thủy điện Nậm Cầy
	15
	2025
	 

	73
	Nhà máy thủy điện Pa Vây Sử 1
	8,5
	2025
	 

	74
	Nhà máy thủy điện Nậm Lon
	10
	2025
	 

	75
	Nhà máy thủy điện Nậm Mở 2
	17
	2025
	 

	76
	Nhà máy thủy điện Nậm Lụng (mở rộng)
	5,4
	2026-2030
	 

	77
	Nhà máy thủy điện Nùng Than 1
	30
	2026-2030
	 

	78
	Nhà máy thủy điện Là Si 1A
	28
	2026-2030
	 

	79
	Nhà máy thủy điện Nậm Ngà
	24
	2026-2030
	 

	 
	Tỉnh Lạng Sơn
	68,8
	 
	 

	1
	Nhà máy thủy điện Bản Lải
	7
	2023
	Đã vận hành

	2
	Nhà máy thủy điện Bản Nhùng
	13
	2024
	 

	3
	Nhà máy thủy điện Tràng Định 2
	29,8
	2026-2030
	 

	4
	Nhà máy thủy điện Bắc Giang (Vàng Puộc)
	14
	2026-2030
	 

	5
	Nhà máy thủy điện Đèo Khách
	5
	2026-2030
	 

	 
	Tỉnh Lào Cai
	223,5
	 
	 

	1
	Nhà máy thủy điện Bảo Nhai bậc 1 thuộc Dự án Nhà máy thủy điện Bảo Nhai
	14
	2024
	 

	2
	Nhà máy thủy điện Mây Hồ
	6,5
	2024
	 

	3
	Nhà máy thủy điện Nậm Tha Hạ
	6
	2025
	 

	4
	Nhà máy thủy điện Nậm Khóa 1-2
	15
	2025
	 

	5
	Nhà máy thủy điện Si Ma Cai
	18
	2025
	 

	6
	Nhà máy thủy điện Nậm Trung Hồ 1
	20
	2025
	 

	7
	Nhà máy thủy điện Xuân Hòa
	3,2
	2026-2030
	 

	8
	Nhà máy thủy điện Móng Sến 1
	4,5
	2026-2030
	 

	9
	Nhà máy thủy điện Bản Mế
	5
	2026-2030
	 

	10
	Nhà máy thủy điện Ngòi Nhù 1A
	6
	2026-2030
	 

	11
	Nhà máy thủy điện Suối Chăn
	6,8
	2026-2030
	 

	12
	Nhà máy thủy điện Nậm Cang 1A
	10
	2026-2030
	 

	13
	Nhà máy thủy điện Tà Lơi 1
	15
	2026-2030
	 

	14
	Nhà máy thủy điện Yên Hà
	13
	2026-2030
	 

	15
	Nhà máy thủy điện Lán Bò
	7,6
	2026-2030
	 

	16
	Nhà máy thủy điện Việt Tiến
	7
	2026-2030
	 

	17
	Nhà máy thủy điện Sa Phìn
	6
	2026-2030
	 

	18
	Nhà máy thủy điện Sàng Ma Sáo
	12,5
	2026-2030
	 

	19
	Nhà máy thủy điện Hỏm Dưới
	18
	2026-2030
	 

	20
	Nhà máy thủy điện Nậm Hô mở rộng
	2
	2026-2030
	 

	21
	Nhà máy thủy điện Cốc Đàm mở rộng
	2,3
	2026-2030
	 

	22
	Nhà máy thủy điện Nậm Mu mở rộng
	5
	2026-2030
	 

	23
	Nhà máy thủy điện Nậm Pung mở rộng
	3,1
	2026-2030
	 

	24
	Nhà máy thủy điện Suối Chăn 2 mở rộng
	8
	2026-2030
	 

	25
	Nhà máy thủy điện Võ Lao
	9
	2026-2030
	 

	 
	Tỉnh Lâm Đồng
	96,2
	 
	 

	1
	Nhà máy thủy điện Đa Chomo
	9
	2023
	Đã vận hành

	2
	Nhà máy thủy điện Đại Bình
	15
	2023
	Đã vận hành

	3
	Nhà máy thủy điện Đạ Sar
	12
	2023
	Đã vận hành

	4
	Nhà máy thủy điện Đa Br'Len
	6,2
	2024
	 

	5
	Nhà máy thủy điện Tân Thượng
	22
	2025
	 

	6
	Nhà máy thủy điện Cam Ly
	12
	2025
	 

	7
	Nhà máy thủy điện Bảo Lâm
	10
	2026-2030
	 

	8
	Nhà máy thủy điện Đạ Huoai 2
	10
	2026-2030
	 

	 
	Tỉnh Ninh Thuận
	40
	 
	 

	1
	Nhà máy thủy điện Phước Hòa
	22
	2026-2030
	 

	2
	Nhà máy thủy điện Thượng Sông Ông 2
	7
	2026-2030
	 

	3
	Nhà máy thủy điện Lâm Sơn
	11
	2026-2030
	 

	 
	Tỉnh Nghệ An
	57,8
	 
	 

	1
	Nhà máy thủy điện Châu Thôn
	29,8
	2024
	 

	2
	Nhà máy thủy điện Thông Thụ
	28
	2026-2030
	 

	 
	Tỉnh Phú Yên
	36
	 
	 

	1
	Nhà máy thủy điện Khe Cách
	12
	2026-2030
	 

	2
	Nhà máy thủy điện Sơn Hòa 1
	10
	2026-2030
	 

	3
	Nhà máy thủy điện Sơn Hòa 2
	14
	2026-2030
	 

	 
	Tỉnh Quảng Bình
	42
	 
	 

	1
	Nhà máy thủy điện Kim Hóa
	22
	2024
	 

	2
	Nhà máy thủy điện La Trọng
	20
	2026-2030
	 

	 
	Tỉnh Quảng Ngãi
	210,4
	 
	 

	1
	Nhà máy thủy điện Thạch Nham (Thủy lợi kết hợp thủy điện)
	10
	2024
	 

	2
	Nhà máy thủy điện Trà Phong (Trà Phong 1A: 19MW; Trà Phong 1B: 11 MW)
	30
	2024
	 

	3
	Nhà máy thủy điện Sông Liên 1
	15
	2024
	 

	4
	Nhà máy thủy điện Ba Vì
	9
	2025
	 

	5
	Nhà máy thủy điện Trà Khúc 1
	30
	2025
	 

	6
	Nhà máy thủy điện Trà Khúc 2
	30
	2025
	 

	7
	Nhà máy thủy điện Sông Liên 2
	12
	2025
	 

	8
	Nhà máy thủy điện Đăkđrinh 2
	21
	2026-2030
	 

	9
	Nhà máy thủy điện Tây Trà 1
	10
	2026-2030
	 

	10
	Nhà máy thủy điện Tây Trà 2
	9
	2026-2030
	 

	11
	Nhà máy thủy điện Tây Trà 3
	10
	2026-2030
	 

	12
	Nhà máy thủy điện Long Sơn
	10,6
	2026-2030
	 

	13
	Nhà máy thủy điện Sơn Linh
	7
	2026-2030
	 

	14
	Nhà máy thủy điện Sơn Nham
	6,8
	2026-2030
	 

	 
	Tỉnh Thừa Thiên Huế
	9
	 
	 

	1
	Nhà máy thủy điện Hồ Truồi
	6
	2026-2030
	 

	2
	Nhà máy thủy điện Sông Bồ 1
	3
	2026-2030
	 

	 
	Tỉnh Tuyên Quang
	27,2
	 
	 

	1
	Nhà máy thủy điện Hùng Lợi 1
	8
	2026-2030
	 

	2
	Nhà máy thủy điện Hùng Lợi 2
	3,5
	2026-2030
	 

	3
	Nhà máy thủy điện Thác Giốm
	5,4
	2026-2030
	 

	4
	Nhà máy thủy điện Hùng Lợi 3
	3,3
	2026-2030
	 

	5
	Nhà máy thủy điện Suối Ba 2
	4
	2026-2030
	 

	6
	Nhà máy thủy điện Khuân Cọ
	3
	2026-2030
	 

	 
	Tỉnh Thanh Hóa
	46,5
	 
	 

	1
	Nhà máy thủy điện Sông Âm
	14
	2026-2030
	 

	2
	Nhà máy thủy điện Tén Tằn
	12
	2026-2030
	 

	3
	Nhà máy thủy điện Xuân Khao
	7,5
	2026-2030
	 

	4
	Nhà máy thủy điện Mường Mìn
	13
	2026-2030
	 

	 
	Tỉnh Yên Bái
	274,1
	 
	 

	1
	Nhà máy thủy điện Chí Lư
	15
	2023
	Đã vận hành

	2
	Nhà máy thủy điện Thào Sa Chải
	6,5
	2023
	Đã vận hành

	3
	Nhà máy thủy điện Hạnh Phúc
	7
	2024
	 

	4
	Nhà máy thủy điện Mí Háng Tầu
	4,6
	2024
	 

	5
	Nhà máy thủy điện Nậm Tăng 3
	17,5
	2024
	 

	6
	Nhà máy thủy điện Đề Dính Máo
	22
	2024
	 

	7
	Nhà máy thủy điện Thác Bà 2
	18,9
	2025
	 

	8
	Nhà máy thủy điện Phìn Hồ 2
	10
	2025
	 

	9
	Nhà máy thủy điện Nậm Tục Bậc I
	21
	2025
	 

	10
	Nhà máy thủy điện Bản Lìu
	3
	2026-2030
	 

	11
	Nhà máy thủy điện Chấn Thịnh
	10
	2026-2030
	 

	12
	Nhà máy thủy điện Tân Lĩnh
	22
	2026-2030
	 

	13
	Nhà máy thủy điện Ngòi Hút 8
	11
	2026-2030
	 

	14
	Nhà máy thủy điện Nậm Pươi
	15
	2026-2030
	 

	15
	Nhà máy thủy điện Chống Khua
	9,5
	2026-2030
	 

	16
	Nhà máy thủy điện Nha Tràng
	2,6
	2026-2030
	 

	17
	Nhà máy thủy điện Đồng Ngãi
	9
	2026-2030
	 

	18
	Nhà máy thủy điện Hồ Bốn 2
	5
	2026-2030
	 

	19
	Nhà máy thủy điện Phong Dụ Hạ
	16
	2026-2030
	 

	20
	Nhà máy thủy điện Phong Dụ Thượng
	22
	2026-2030
	 

	21
	Nhà máy thủy điện Dào Sa
	15,5
	2026-2030
	 

	22
	Nhà máy thủy điện Nậm Búng
	11
	2026-2030
	 


Bảng 11: Danh mục các dự án điện sinh khối
	TT
	Dự án
	Công suất (MW)
	Năm vận hành
	Ghi chú

	 
	Tỉnh Cà Mau
	24
	 
	 

	1
	Nhà máy điện sinh khối Khánh An
	24
	2026-2030
	 

	 
	Tỉnh Lạng Sơn
	30
	 
	 

	1
	Nhà máy điện sinh khối Bắc Sơn
	12
	2026-2030
	 

	2
	Nhà máy điện sinh khối Lạng Sơn
	18
	2026-2030
	 

	 
	Tỉnh Yên Bái
	108
	 
	 

	1
	Nhà máy điện sinh khối Yên Bái 1
	50
	2026-2030
	 

	2
	Nhà máy điện sinh khối Trường Minh
	58
	2026-2030
	 

	 
	Tỉnh Tuyên Quang
	50
	 
	 

	1
	Nhà máy điện sinh khối Tuyên Quang
	50
	2023-2030
	 

	 
	Tỉnh Nghệ An
	10
	 
	 

	1
	Nhà máy điện sinh khối Qùy Hợp
	10
	2026-2030
	 

	 
	Tỉnh Hà Tĩnh
	5
	 
	 

	1
	Nhà máy điện sinh khối Hùng Anh
	5
	2026-2030
	 

	 
	Tỉnh Bình Phước
	10
	 
	 

	1
	Nhà máy điện sinh khối Bình Phước
	10
	2026-2030
	 

	 
	Tỉnh Đồng Nai
	12
	 
	 

	1
	Nhà máy điện sinh khối Ajinomoto Biên Hoà
	12
	2026-2030
	 

	 
	Tỉnh Vĩnh Long
	10
	 
	 

	1
	Nhà máy điện sinh khối
	10
	2026-2030
	 

	 
	Tỉnh Bến Tre
	10
	 
	 

	1
	Nhà máy điện sinh khối Bến Tre
	10
	2026-2030
	 

	 
	Tỉnh Hậu Giang
	30
	 
	 

	1
	Nhà máy điện sinh khối Hậu Giang
	20
	2026-2030
	 

	2
	Nhà máy điện trấu Hậu Giang
	10
	2026-2030
	 


Bảng 12: Danh mục các dự án điện sản xuất từ rác
	TT
	Dự án
	Công suất (MW)
	Năm vận hành
	Ghi chú

	 
	Tỉnh Bắc Ninh
	36,7
	 
	 

	1
	Dự án đầu tư xây dựng khu liên hợp xử lý chất thải công nghiệp, chất thải rắn sinh hoạt
	6,1
	 
	Đã vận hành

	2
	Dự án đầu tư xây dựng nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt công nghệ cao phát năng lượng
	11,6
	 
	Đã vận hành

	3
	Dự án đầu tư xây dựng nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt công nghệ cao phát năng lượng
	13
	 
	Đã vận hành

	4
	Dự án khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt tập trung phát điện
	6
	 
	Đã vận hành

	 
	Tỉnh Lạng Sơn
	11
	 
	 

	1
	Nhà máy điện rác Lạng Sơn
	11
	2026-2030
	 

	 
	Tỉnh Nam Định
	15
	 
	 

	1
	Nhà máy điện rác Greenity Nam Định
	15
	2023-2025
	Đang thi công

	 
	Thành phố Hải Phòng
	40
	 
	 

	1
	Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng công nghệ đốt rác phát điện
	20
	2026-2030
	xã Trấn Dương

	2
	Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng công nghệ đốt rác phát điện Đình Vũ, giai đoạn 1
	20
	2026-2030
	 

	 
	Tỉnh Thanh Hóa
	18
	 
	 

	1
	Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt phát điện Thanh Hóa
	18
	2026-2030
	 

	 
	Tỉnh Hà Tĩnh
	30
	 
	 

	1
	Nhà máy xử lý chất thải và phát điện
	30
	2026-2030
	xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh

	 
	Tỉnh Phú Yên
	15
	 
	 

	1
	Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt và phát điện Trung An
	15
	2026-2030
	 

	 
	Tỉnh Bình Phước
	15
	 
	 

	1
	Nhà máy điện rác Tân Hưng Hớn Quản
	15
	2026-2030
	 

	 
	Tỉnh Đồng Nai
	66
	 
	 

	1
	Nhà máy điện rác Vĩnh Tân - giai đoạn 1
	20
	2026-2030
	 

	2
	Nhà máy điện rác Quang Trung
	7,5
	2026-2030
	 

	3
	Nhà máy điện rác W2E Đồng Nai - giai đoạn 1
	20
	2026-2030
	 

	4
	Nhà máy điện rác Định Quán - giai đoạn 1
	18,5
	2026-2030
	 

	 
	Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
	30
	 
	 

	1
	Điện sản xuất từ rác Bà Rịa - Vũng Tàu
	5
	2026-2030
	 

	2
	Điện sản xuất từ rác Tóc Tiên 02
	20
	2026-2030
	 

	3
	Điện sản xuất từ rác Tóc Tiên
	5
	2026-2030
	Đã cấp chủ trương đầu tư

	 
	Tỉnh Sóc Trăng
	16
	 
	 

	1
	Nhà máy phát điện từ chất thải rắn
	16
	2026-2030
	 

	 
	Tỉnh Bến Tre
	15
	 
	 

	1
	Nhà máy đốt chất thải rắn phát điện
	15
	2026-2030
	 

	 
	Tỉnh Tiền Giang
	10
	 
	 

	1
	Nhà máy điện rác Tiền Giang
	10
	2026-2030
	 

	 
	Tỉnh Vĩnh Long
	14
	 
	 

	1
	Nhà máy đốt rác phát điện
	14
	2026-2030
	phát điện sử dụng chất thải rắn

	 
	Tỉnh Kiên Giang
	14
	 
	 

	1
	Nhà máy điện rác Hòn Đất
	10
	2026-2030
	 

	2
	Nhà máy điện rác thải Phú Quốc
	4
	2026-2030
	 

	 
	Tỉnh Cà Mau
	16
	 
	 

	1
	Nhà máy điện rác thành phố Cà Mau
	4
	2026-2030
	 

	2
	Nhà máy điện rác Năm Căn
	6
	2026-2030
	 

	3
	Nhà máy điện rác U Minh
	6
	2026-2030
	 


Bảng 13: Danh mục các dự án điện mặt trời xem xét sau năm 2030 được triển khai trong thời kỳ quy hoạch nếu thực hiện theo hình thức tự sản, tự tiêu
	TT
	Dự án
	Công suất (MW)
	Tỉnh/Thành phố

	1
	Điện mặt trời An Cư
	40
	An Giang

	2
	Điện mặt trời Hồng Liêm 6.1
	40
	Bình Thuận

	3
	Điện mặt trời Ayun Pa
	20
	Gia Lai

	4
	Điện mặt trời Ninh Sim
	32
	Khánh Hòa

	5
	Điện mặt trời Ia Rsươm - Bitexco - TôNa
	11,84
	Gia Lai

	6
	Điện mặt trời Đầm An Khê
	40
	Quảng Ngãi

	7
	Điện mặt trời Đầm Nước Mặn
	40
	Quảng Ngãi

	8
	Điện mặt trời Lộc Thạnh 1-1
	40
	Bình Phước

	9
	Điện mặt trời Hải Lý Bình Phước 1
	40
	Bình Phước

	10
	Điện mặt trời Sông Bình
	200
	Bình Thuận

	11
	Điện mặt trời Tân Xuân
	23,61
	Bình Thuận

	12
	Điện mặt trời Easup 1
	40
	Đắk Lắk

	13
	Điện mặt trời Ia Lốp 1
	40
	Đắk Lắk

	14
	Điện mặt trời KN Buôn Tua Srah
	312
	Đắk Nông

	15
	Điện mặt trời Cư Knia
	144
	Đắk Nông

	16
	Điện mặt trời Ea Tling
	76
	Đắk Nông

	17
	Điện mặt trời Xuyên Hà
	104
	Đắk Nông

	18
	Điện mặt trời nối KN Trị An
	928
	Đồng Nai

	19
	Điện mặt trời Trị An
	101
	Đồng Nai

	20
	Điện mặt trời Phước Trung
	40
	Ninh Thuận

	21
	Điện mặt trời Phước Hữu 2
	184
	Ninh Thuận

	22
	Điện mặt trời Xanh Sông Cầu
	150
	Phú Yên

	23
	Điện mặt trời hồ Khe Gỗ
	200
	Nghệ An

	24
	Điện mặt trời nối hồ Vực Mấu
	160
	Nghệ An

	25
	Điện mặt trời Tam Bố
	40
	Lâm Đồng

	26
	Điện mặt trời Phong Hòa
	40
	Thừa Thiên Huế

	27
	Phần còn lại dự án Dầu Tiếng
	1.050
	Tây Ninh

	 
	Tổng công suất
	4.136,25
	 


 
PHỤ LỤC IV
CHƯƠNG TRÌNH CẤP ĐIỆN NÔNG THÔN MIỀN NÚI, HẢI ĐẢO
(Kèm theo Kế hoạch tại Quyết định số 262/QĐ-TTg ngày 01 tháng 4 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ)
	STT
	Danh mục các dự án/ tỉnh trong Chương trình
	Tổng nhu cầu vốn (tỷ VNĐ)
	Mục tiêu
	Mục tiêu
	Mục tiêu
	Mục tiêu
	Khối lượng
	Khối lượng
	Khối lượng
	Ghi chú

	
	
	
	Số hộ được cấp điện (hộ)
	Số thôn bản
	Số xã
	Số trạm bơm được cấp điện
	Trạm biến áp (trạm)
	Đường dây trung áp (km)
	Đường dây hạ áp (km)
	

	 
	Tổng (I+II+III)
	29.779
	911.400
	14.647
	3.097
	2.478
	14.473
	14.334,2
	24.399,5
	 

	I
	Cấp điện nông thôn, miền núi
	22.756
	906.600
	14.640
	3.093
	2.478
	14.454
	14.190
	24.391
	 

	1
	Lai Châu
	491
	11.124
	341
	59
	 
	80
	212
	209
	 

	2
	Điện Biên
	623
	12.832
	109
	15
	 
	45
	116
	102
	 

	3
	Hà Giang
	1.241
	29.587
	499
	98
	 
	207
	423
	618
	 

	4
	Sơn La
	545,9
	12.146
	442
	118
	 
	142
	154
	466
	 

	5
	Cao Bằng
	283
	8.087
	257
	67
	 
	181
	536
	719
	 

	6
	Lào Cai
	978
	26.878
	144
	55
	 
	131
	301
	442
	 

	7
	Yên Bái
	522
	13.218
	189
	52
	 
	197
	433
	483
	 

	8
	Bắc Kạn
	341
	8.828
	139
	48
	 
	73
	251
	235
	 

	9
	Lạng Sơn
	597
	18.088
	166
	45
	 
	62
	209
	453
	 

	10
	Tuyên Quang
	215
	6.156
	534
	111
	 
	176
	276
	906
	 

	11
	Thái Nguyên
	204
	6.809
	94
	41
	 
	87
	52
	101
	 

	12
	Phú Thọ
	81
	2.477
	71
	26
	 
	45
	29
	49
	 

	13
	Bắc Giang
	741
	29.634
	708
	157
	 
	697
	352
	1.117
	 

	14
	Hòa Bình
	164
	5.470
	114
	42
	 
	57
	50
	224
	 

	15
	Thanh Hóa
	523
	17.428
	55
	14
	 
	55
	154
	110
	 

	16
	Nghệ An
	640
	18.581
	154
	48
	 
	136
	439
	253
	 

	17
	Hà Tĩnh
	379
	12.645
	274
	112
	 
	190
	140
	730
	 

	18
	Quảng Bình
	182
	6.272
	271
	60
	 
	96
	187
	300
	 

	19
	Quảng Trị
	39
	508
	34
	8
	 
	64
	9
	43
	 

	20
	Thừa Thiên Huế
	449
	22.453
	561
	89
	 
	121
	74
	648
	 

	21
	Quảng Nam
	579
	19.219
	118
	35
	 
	111
	135
	152
	 

	22
	Quảng Ngãi
	621
	30.475
	241
	20
	 
	31
	87
	37
	 

	23
	Bình Định
	352
	15.208
	323
	54
	 
	82
	86
	460
	 

	24
	Phú Yên
	286
	14.315
	327
	61
	 
	109
	68
	331
	 

	25
	Hải Phòng
	30,4
	 
	 
	 
	 
	-
	 
	 
	 

	26
	Gia Lai
	971
	35.998
	848
	166
	 
	564
	355
	1.277
	 

	27
	Kon Tum
	384
	12.157
	203
	33
	 
	87
	106
	158
	 

	28
	Đắk Lắk
	752
	26.825
	824
	129
	 
	422
	492
	1.359
	 

	29
	Đắk Nông
	581
	24.185
	374
	47
	 
	140
	200
	415
	 

	30
	Lâm Đồng
	560
	20.096
	446
	66
	 
	164
	251
	494
	 

	31
	Bình Thuận
	734
	33.383
	654
	95
	 
	1.015
	1.018
	1.321
	 

	32
	Bình Phước
	490
	27.201
	519
	79
	 
	449
	397
	855
	 

	33
	Tây Ninh
	131
	7.254
	134
	48
	 
	145
	160
	236
	 

	34
	Bến Tre
	340
	22.694
	352
	102
	 
	172
	134
	299
	 

	35
	Trà Vinh
	311
	20.393
	321
	84
	3
	321
	190
	514
	 

	36
	An Giang
	503
	26.252
	361
	113
	374
	873
	342
	869
	 

	37
	Kiên Giang
	1.195
	36.547
	538
	83
	255
	1.841
	1.547
	1.289
	 

	38
	Cần Thơ
	446
	29.719
	164
	17
	 
	61
	79
	137
	 

	39
	Sóc Trăng
	425
	25.375
	452
	82
	 
	318
	505
	1.293
	 

	40
	Bạc Liêu
	981
	42.066
	295
	46
	406
	1.008
	797
	769
	 

	41
	Long An
	484
	21.571
	272
	110
	486
	750
	786
	435
	 

	42
	Tiền Giang
	228
	14.234
	275
	85
	175
	536
	327
	617
	 

	43
	Vĩnh Long
	193
	14.516
	369
	73
	11
	253
	143
	296
	 

	44
	Đồng Tháp
	741
	44.970
	414
	89
	415
	994
	673
	1.168
	 

	45
	Hậu Giang
	412
	14.280
	256
	44
	313
	427
	407
	302
	 

	46
	Cà Mau
	787
	58.427
	404
	67
	40
	739
	507
	1.101
	 

	II
	Cấp điện hải đảo
	6.925
	4.800
	7
	4
	-
	19
	144
	9
	 

	1
	Đảo Cồn Cỏ-Quảng Trị
	627
	180
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Cáp ngầm 22 kV trên cạn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 

	 
	Cáp ngầm xuyên biển 22 kV
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	26
	 
	 

	 
	ĐZ 22 kV trên đảo
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	5
	6
	 

	2
	Cấp điện bằng năng lượng tái tạo tỉnh Khánh Hòa
	15
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Thôn Đảo Ninh Tân, Ninh Đảo, Điệp Sơn xã Vạn thanh; đảo Bích Đầm

	3
	Cấp điện bằng năng lượng tái tạo tỉnh Kiên Giang
	50
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Đảo Thổ Châu

	4
	Cấp điện Đảo An Sơn - Nam Du, Kiên Giang
	1.433
	2.112
	5
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Cáp ngầm xuyên biển 22 kV
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	39
	 
	 

	 
	ĐZ trung thế 22 kV
	 
	 
	 
	 
	 
	18
	7
	9
	 

	5
	Cấp điện Côn Đảo, Bà Rịa Vũng Tàu
	4.800
	2.500
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ĐZ 110 kV cáp ngầm xuyên biển
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	78
	 
	 

	 
	ĐZ 110 kV cáp ngầm trên cạn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15
	 
	 

	 
	DZ110 kV trên không
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5
	 
	 

	 
	Trạm biến áp 110 kV
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 

	 
	ĐZ trung thế đấu nối 22 kV
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	III
	Dự phòng
	97
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 
PHỤ LỤC V
DANH MỤC CÁC DỰ ÁN LƯỚI ĐIỆN TRUYỀN TẢI
(Kèm theo Kế hoạch tại Quyết định số 262/QĐ-TTg ngày 01 tháng 4 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ)
Bảng 1: Danh mục các công trình trạm biến áp 500 kV xây mới và cải tạo
	TT
	Tên trạm biến áp
	Công suất (MVA)
	Loại công trình
	Tiến độ vận hành
	Tiến độ vận hành
	Tiến độ vận hành
	Tiến độ vận hành
	Nhà nước đầu tư
	Xem xét xã hội hóa
	Ghi chú

	
	
	
	
	2023-2025
	2023-2025
	2026-2030
	2026-2030
	
	
	

	I
	Miền Bắc
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Tây Hà Nội
	1.800
	Cải tạo
	X
	X
	 
	 
	X
	 
	 

	2
	Long Biên
	1.800
	Xây mới
	 
	 
	X
	X
	X
	 
	 

	3
	Sơn Tây
	900
	Xây mới
	 
	 
	X
	X
	X
	 
	 

	4
	Đan Phượng
	1.800
	Xây mới
	 
	 
	X
	X
	X
	 
	 

	5
	Nam Hà Nội
	900
	Xây mới
	 
	 
	X
	X
	X
	 
	 

	6
	Hải Phòng
	1.800
	Xây mới
	 
	 
	X
	X
	X
	 
	 

	7
	Gia Lộc
	900
	Xây mới
	 
	 
	X
	X
	X
	 
	 

	8
	Phố Nối
	1.800
	Cải tạo
	 
	 
	X
	X
	X
	 
	 

	9
	Hưng Yên
	900
	Xây mới
	 
	 
	X
	X
	X
	 
	 

	10
	Nam Định
	2.700
	Xây mới
	 
	 
	X
	X
	X
	 
	Tên trong QHĐ VII ĐC là TBA 500 KV Nhiệt điện Nam Định. Dự phòng quỹ đất cho trạm 220 kV nối cấp trong tương lai.

	11
	Thái Bình
	1.200
	Xây mới
	X
	X
	 
	 
	X
	 
	 

	12
	Nho Quan
	1.800
	Cải tạo
	X
	X
	 
	 
	X
	 
	Đã hoàn thành

	13
	Hòa Bình 2
	Trạm cắt
	Xây mới
	 
	 
	X
	X
	X
	 
	Đấu nối nguồn điện Lào

	14
	Lào Cai
	2.700
	Xây mới
	X
	X
	 
	 
	X
	 
	Cân nhắc lắp máy 3 theo tình hình phát triển thủy điện nhỏ và mua điện Trung Quốc

	15
	Thái Nguyên
	900
	Xây mới
	 
	 
	X
	X
	X
	 
	 

	16
	Việt Trì
	1.800
	Cải tạo
	 
	 
	X
	X
	X
	 
	 

	17
	Vĩnh Yên
	1.800
	Xây mới
	X
	X
	 
	 
	X
	 
	 

	18
	Bắc Giang
	900
	Xây mới
	 
	 
	X
	X
	X
	 
	 

	19
	Yên Thế
	900
	Xây mới
	 
	 
	X
	X
	X
	 
	 

	20
	Bắc Ninh
	1.800
	Xây mới
	 
	 
	X
	X
	X
	 
	 

	21
	Quảng Ninh
	1.200
	Cải tạo
	X
	X
	 
	 
	X
	 
	 

	22
	Lai Châu
	2.700
	Cải tạo
	X
	X
	X
	X
	X
	 
	Máy 1,2 (2x900 MVA); giai đoạn 2021- 2025

Máy 3 (900 MVA); giai đoạn 2026-2030 Đồng bộ nguồn điện khu vực và nguồn nhập khẩu từ Lào

	23
	Sơn La
	2.700
	Cải tạo
	 
	 
	X
	X
	X
	 
	 

	24
	Hòa Bình
	1.800
	Cải tạo
	 
	 
	X
	X
	X
	 
	 

	25
	Thanh Hóa
	1.800
	Xây mới
	X
	X
	X
	X
	X
	 
	Giai đoạn 2021-2025: 1200 MVA

Giai đoạn 2026 - 2030: 1800 MVA

	26
	Nghi Sơn
	1.800
	Cải tạo
	 
	 
	X
	X
	X
	 
	 

	27
	Nam Cấm
	Trạm cắt
	Xây mới
	 
	 
	X
	X
	X
	 
	Trạm cắt 500 kV, đấu nối chuyển tiếp trên 01 mạch đường dây 500 kV Vũng Áng - Nho Quan (mới)

	28
	Quỳnh Lưu
	1.800
	Xây mới
	X
	X
	 
	 
	X
	 
	 

	29
	Bắc Bộ 1
	1.800
	Xây mới
	 
	 
	X
	X
	 
	X
	Đồng bộ theo quy mô và tiến độ nguồn điện khu vực

	30
	Bắc Bộ 2
	1.800
	Xây mới
	 
	 
	X
	X
	 
	X
	Đồng bộ theo quy mô và tiến độ nguồn điện khu vực

	31
	Bắc Bộ 3
	900
	Xây mới
	 
	 
	X
	X
	 
	X
	Đồng bộ theo quy mô và tiến độ nguồn điện khu vực

	32
	Lạng Sơn
	1.800
	Xây mới
	 
	 
	X
	X
	 
	X
	Đồng bộ theo quy mô và tiến độ nguồn điện khu vực

	33
	Dự phòng phát sinh TBA 500 kV xây mới, cải tạo nâng công suất
	1.800
	Xây mới và cải tạo
	 
	 
	X
	X
	X
	X
	Dự phòng cho tăng trưởng phụ tải và phát triển nguồn điện

	34
	Lắp đặt kháng tụ khi đóng điện đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch - Phố Nối
	 
	 
	X
	X
	 
	 
	X
	 
	- Dự án lưới điện truyền tải xây dựng mới hoặc các công trình đầu tư bổ sung mới để nâng cao năng lực lưới điện truyền tải, khả năng điều khiển và vận hành hệ thống điện.

- Điều chuyển lắp đặt các thiết bị kháng, tụ khi trạm biến áp 500 kV Quỳnh Lưu, 500 kV Nam Định, 500 kV Thái Bình không kịp vào đồng bộ, để đảm bảo khả năng tải và các yếu tố kỹ thuật khác khi đóng điện (Văn bản số 6127/EVNNPT-KH+ĐT ngày 21/12/2023 của Tổng công ty truyền tải điện quốc gia.

	35
	Các công trình, dự án nâng cao khả năng điều khiển và vận hành trạm điện, hệ thống điện
	 
	 
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	Bao gồm nhưng không giới hạn các dự án: Thay thế, lắp đặt kháng điện, tụ bù, SVC, SVG, thiết bị FACTS, BESS, máy bù đồng bộ...; mở rộng ngăn lộ trạm biến áp, cải tạo, hoàn thiện sơ đồ các trạm biến áp theo hướng linh hoạt; lắp đặt các thiết bị hạn chế dòng ngắn mạch, thay thế nâng cấp thiết bị đảm bảo khả năng chịu dòng ngắn mạch, thiết lập mạch tự động; lắp đặt, thay thế các thiết bị, hệ thống điều khiển, hệ thống SCADA/ EMS, SCADA/DMS, tự động hóa trạm,... Quy mô, vị trí sẽ được chuẩn xác khi lập dự án

	II
	Miền Trung
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Lao Bảo (Hướng Hóa)
	1.800
	Xây mới
	 
	 
	X
	X
	X
	 
	Giải phóng nguồn điện khu vực. Kiến nghị thiết kế dự phòng đất mở rộng quy mô trong tương lai

	2
	Trạm cắt Quảng Trị 2
	Trạm cắt
	Xây mới
	 
	 
	X
	X
	X
	 
	Chuyển tiếp mạch 3,4 (Quảng Trạch - Dốc Sỏi)

	3
	Quảng Trị
	900
	Xây mới
	X
	X
	 
	 
	X
	 
	 

	4
	Quảng Bình
	900
	Xây mới
	 
	 
	X
	X
	 
	X
	Đồng bộ nguồn điện khu vực

	5
	Thạnh Mỹ
	1.800
	Cải tạo
	 
	 
	X
	X
	X
	 
	 

	6
	Dốc Sỏi
	1.200
	Cải tạo
	X
	X
	 
	 
	X
	 
	 

	7
	Bình Định
	900
	Xây mới
	 
	 
	X
	X
	X
	 
	Chống quá tải, giải phóng nguồn điện khu vực

	8
	Vân Phong
	1.800
	Xây mới
	 
	 
	X
	X
	X
	 
	Đấu nối vào SPP NMNĐ Vân Phong 1

	9
	Pleiku 2
	1.800
	Cải tạo
	X
	X
	 
	 
	X
	 
	Chống quá tải, giải tỏa công suất nguồn

	10
	Krông Buk
	1.800
	Xây mới
	X
	X
	 
	 
	X
	 
	Chống quá tải, giải tỏa công suất nguồn

	11
	Đắk Nông
	1.800
	Cải tạo
	X
	X
	 
	 
	X
	 
	 

	12
	Đà Nẵng
	1.800
	Cải tạo
	 
	 
	X
	X
	X
	 
	 

	13
	Dung Quất
	900
	Xây mới
	 
	 
	X
	X
	X
	 
	Xem xét xây dựng trước sân phân phối 220 kV Dung Quất và đường dây đấu nối 220 kV cấp điện TBA 220 kV Dung Quất 2 trong giai đoạn 2021-2025

	14
	Kon Tum
	Trạm cắt
	Xây mới
	 
	 
	X
	X
	X
	 
	Trạm cắt 500 kV đấu nối điện Lào trong trường hợp tăng cường nhập khẩu điện Nam Lào

	15
	Nhơn Hòa
	1.800
	Xây mới
	X
	X
	X
	X
	 
	X
	Máy 1 (900 MVA): giai đoạn 2021-2025

Máy 2 (900 MVA): giai đoạn 2026-2030.

	16
	Dự phòng phát sinh TBA 500 kV xây mới, cải tạo nâng công suất
	1.800
	Xây mới và cải tạo
	 
	 
	X
	X
	X
	X
	Dự phòng cho tăng trưởng phụ tải và phát triển nguồn điện

	17
	Các công trình, dự án nâng cao khả năng điều khiển và vận hành trạm điện, hệ thống điện
	 
	 
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	Bao gồm nhưng không giới hạn các dự án: Thay thế, lắp đặt kháng điện, tụ bù, SVC, SVG, thiết bị FACTS, BESS, máy bù đồng bộ...; mở rộng ngăn lộ trạm biến áp, cải tạo, hoàn thiện sơ đồ các trạm biến áp theo hướng linh hoạt; lắp đặt các thiết bị hạn chế dòng ngắn mạch, thay thế nâng cấp thiết bị đảm bảo khả năng chịu dòng ngắn mạch, thiết lập mạch tự động; lắp đặt, thay thế các thiết bị, hệ thống điều khiển, hệ thống SCADA/ EMS, SCADA/DMS, tự động hóa trạm,... Quy mô, vị trí sẽ được chuẩn xác khi lập dự án

	III
	Miền Nam
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Ninh Sơn
	1.800
	Xây mới
	 
	 
	X
	X
	X
	 
	Giải tỏa nguồn điện khu vực

	2
	Sơn Mỹ
	900
	Xây mới
	 
	 
	X
	X
	 
	X
	MBA liên lạc trong TTĐL Sơn Mỹ, đồng bộ với NMNĐ Sơn Mỹ II

	3
	Hồng Phong
	900
	Xây mới
	 
	 
	X
	X
	X
	 
	Đồng bộ theo quy mô và tiến độ nguồn điện khu vực

	4
	Nam Trung Bộ 1
	1.800
	Xây mới
	 
	 
	X
	X
	 
	X
	Đồng bộ theo quy mô và tiến độ nguồn điện khu vực

	5
	Nam Trung Bộ 2
	1.800
	Xây mới
	 
	 
	X
	X
	 
	X
	Đồng bộ theo quy mô và tiến độ nguồn điện khu vực

	6
	Củ Chi
	1.800
	Xây mới
	X
	X
	X
	X
	X
	 
	Máy 1 (900 MVA): giai đoạn 2021-2025

Máy 2 (900 MVA): giai đoạn 2026-2030

	7
	Tây Ninh 1
	1.800
	Xây mới
	 
	 
	X
	X
	X
	 
	 

	8
	Tây Ninh 2
	900
	Xây mới
	 
	 
	X
	X
	X
	 
	 

	9
	Bình Dương 1
	1.800
	Xây mới
	X
	X
	 
	 
	X
	 
	 

	10
	Long Thành
	1.800
	Cải tạo
	 
	 
	X
	X
	X
	 
	 

	11
	Đồng Nai 2
	1.800
	Xây mới
	X
	X
	 
	 
	X
	 
	 

	12
	Bắc Châu Đức
	1.800
	Xây mới
	 
	 
	X
	X
	X
	 
	 

	13
	Long An
	1.800
	Xây mới
	X
	X
	 
	 
	X
	 
	 

	14
	Tiền Giang
	900
	Xây mới
	 
	 
	X
	X
	X
	 
	 

	15
	Thốt Nốt
	1.800
	Xây mới
	x
	x
	X
	X
	X
	 
	Máy 1 (900 MVA): giai đoạn 2021-2025

Máy 2 (900 MVA): giai đoạn 2026-2030

	16
	Long Phú
	1.500
	Xây mới
	 
	X
	X
	X
	X
	 
	Giải tỏa nguồn điện khu vực

	17
	Bạc Liêu
	1.800
	Xây mới
	 
	X
	X
	 
	 
	X
	Đồng bộ theo quy mô và tiến độ nguồn điện khu vực

	18
	Di Linh
	1.800
	Cải tạo
	 
	X
	X
	X
	X
	 
	Giải tỏa nguồn điện khu vực

	19
	Thuận Nam
	2.700
	Cải tạo
	 
	X
	X
	 
	 
	X
	Giải tỏa nguồn điện khu vực

	20
	Nhà Bè
	1.800
	Cải tạo
	X
	 
	 
	X
	X
	 
	 

	21
	Cầu Bông
	2.700
	Cải tạo
	 
	X
	X
	X
	X
	 
	 

	22
	Chơn Thành
	1.800
	Cải tạo
	X
	 
	 
	X
	X
	 
	 

	23
	Tân Uyên
	2.700
	Cải tạo
	 
	X
	X
	X
	X
	 
	 

	24
	Tân Định
	2.700
	Cải tạo
	 
	X
	X
	X
	X
	 
	 


	25
	Sông Mây
	2.700
	Cải tạo
	X
	 
	 
	X
	X
	 
	 

	26
	Phú Mỹ
	900
	Cải tạo
	 
	X
	X
	X
	X
	 
	 

	27
	Đức Hòa
	1.800
	Cải tạo
	X
	 
	 
	X
	X
	 
	 

	28
	Ô Môn
	1.800
	Cải tạo
	X
	 
	 
	X
	X
	 
	 

	29
	Duyên Hải
	900
	Cải tạo
	 
	X
	X
	X
	X
	 
	Giải tỏa nguồn điện khu vực

	30
	Nam Bộ 1
	 
	Xây mới
	 
	X
	X
	 
	 
	X
	Đồng bộ theo quy mô và tiến độ nguồn điện gió ngoài khơi Nam Bộ, công suất dự kiến 900 MVA, không tính vào khối lượng TBA 500 kV dự phòng

	31
	Nam Bộ 2
	 
	Xây mới
	 
	X
	X
	 
	 
	X
	Đồng bộ theo quy mô và tiến độ nguồn điện gió ngoài khơi Nam Bộ, công suất dự kiến 900 MVA, không tính vào khối lượng TBA 500 kV dự phòng

	32
	Dự phòng phát sinh TBA 500 kV xây mới, cải tạo nâng công suất
	2.100
	Xây mới và cải tạo
	 
	X
	X
	X
	X
	X
	Dự phòng cho tăng trưởng phụ tải và phát triển nguồn điện

	33
	Thiết kế sơ đồ linh hoạt phân đoạn thanh cái cho sân phân phối 500 kV LNG Cà Ná
	 
	 
	 
	X
	X
	 
	 
	X
	Hạn chế dòng ngắn mạch, tăng độ tin cậy cung cấp điện

	34
	Lắp đặt kháng bù ngang 500 kV để tối ưu dung lượng bù sau khi có đường dây 500 kV mạch 3
	 
	 
	X
	 
	 
	X
	X
	 
	- Dự án lưới điện truyền tải xây dựng mới hoặc các công trình đầu tư bổ sung mới để nâng cao năng lực lưới điện truyền tải, khả năng điều khiển và vận hành hệ thống điện.

- Tối ưu dung lượng bù sau khi có đường dây 500 kV mạch 3. Đảm bảo điện áp các nút 110 kV/220 kV/500 kV. Hạn chế thời gian huy động các tổ máy thủy điện chạy bù đồng bộ để hút/phát công suất phản kháng điều chỉnh điện áp gây tổn thất điện năng nhận về chạy bù (Văn bản số 6127/EVNNPT-KH+ĐT ngày 21/12/2023 của Tổng công ty truyền tải điện quốc gia.

	35
	Các công trình, dự án nâng cao khả năng điều khiển và vận hành trạm điện, hệ thống điện
	 
	 
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	Bao gồm nhưng không giới hạn các dự án: Thay thế, lắp đặt kháng điện, tụ bù, SVC, SVG, thiết bị FACTS, BESS, máy bù đồng bộ...; mở rộng ngăn lộ trạm biến áp, cải tạo, hoàn thiện sơ đồ các trạm biến áp theo hướng linh hoạt; lắp đặt các thiết bị hạn chế dòng ngắn mạch, thay thế nâng cấp thiết bị đảm bảo khả năng chịu dòng ngắn mạch, thiết lập mạch tự động; lắp đặt, thay thế các thiết bị, hệ thống điều khiển, hệ thống SCADA/ EMS, SCADA/DMS, tự động hóa trạm,... Quy mô, vị trí sẽ được chuẩn xác khi lập dự án

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Bảng 2: Danh mục các công trình đường dây 500 kV xây mới và cải tạo
	TT
	Tên đường dây
	Số mạch
	X
	km
	Loại công trình
	Tiến độ vận hành
	Tiến độ vận hành
	Nhà nước đầu tư
	Xem xét xã hội hóa
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	2023- 2025
	2026- 2030
	
	
	

	I
	Miền Bắc
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Tây Hà Nội - Thường Tín
	2
	X
	40
	Xây mới
	X
	 
	X
	 
	Đã hoàn thành. Đấu nối TBA 500 kV Tây Hà Nội

	2
	Mạch 2 Nho Quan - Thường Tín
	1
	X
	75
	Xây mới
	X
	 
	X
	 
	Cải tạo một mạch thành hai mạch

	3
	Hải Phòng - Thái Bình
	2
	X
	35
	Xây mới
	 
	X
	X
	 
	Đấu nối TBA 500 kV Hải Phòng

	4
	NMNĐ Nam Định I - Phố Nối
	2
	X
	123
	Xây mới
	X
	 
	X
	 
	Tên dự án Đường dây 500 kV NMNĐ Nam Định I - Phố Nối được thống nhất, chuẩn xác theo Quyết định này và thay thế cho tất cả tên gọi của Dự án xuất hiện trong các Văn bản pháp lý khác như: Đường dây 500 kV NĐ Nam Định 1 - Phố Nối, Đường dây 500 kV Nam Định 1 - Phố Nối...

	5
	NMNĐ Nam Định I - Thanh Hóa
	2
	X
	73
	Xây mới
	X
	 
	X
	 
	Tên dự án Đường dây 500 kV NMNĐ Nam Định 1 - Thanh Hóa được thống nhất, chuẩn xác theo Quyết định phê duyệt Chủ trương đầu tư số 1241/QĐ-TTg ngày 24/10/2023 và thay thế cho tất cả tên gọi của Dự án xuất hiện trong các Văn bản pháp lý khác như: Đường dây 500 kV NĐ Nam Định 1 - Thanh Hóa, Đường dây 500 kV Nam Định 1 - Thanh Hóa...

	6
	Thái Bình - Rẽ NMNĐ Nam Định I - Phố Nối
	4
	X
	2
	Xây mới
	X
	 
	X
	 
	Đấu nối TBA 500 kV Thái Bình

	7
	Lào Cai - Vĩnh Yên
	2
	X
	210
	Xây mới
	X
	 
	X
	 
	Đấu nối TBA 500 kV Lào Cai, giải tỏa TĐN và dự phòng mua điện Trung Quốc

	8
	Vĩnh Yên - Rẽ Sơn La - Hiệp Hòa và Việt Trì - Hiệp Hòa
	4
	X
	5
	Xây mới
	X
	 
	X
	 
	Đấu nối TBA 500 kV Vĩnh Yên

	9
	Bắc Ninh - Rẽ Đông Anh - Phố Nối
	2
	X
	3
	Xây mới
	X
	 
	X
	 
	Đấu nối TBA 500 kV Bắc Ninh

	10
	Đấu nối TĐ Hòa Bình MR
	2
	X
	2
	Xây mới
	X
	 
	X
	 
	Đồng bộ TĐ Hòa Bình MR, chuyển tiếp Hòa Bình - Nho Quan

	11
	Thanh Hóa - Rẽ Nho Quan - Hà Tĩnh
	2
	X
	5
	Xây mới
	X
	 
	X
	 
	Đấu nối tạm TBA 500 kV Thanh Hóa, đảm bảo cấp điện

	12
	NĐ Công Thanh - Rẽ Nghi Sơn - Nho Quan
	2
	X
	5
	Xây mới
	 
	X
	X
	 
	Đồng bộ NĐ Công Thanh

	13
	Quỳnh Lưu - Thanh Hóa
	2
	X
	91
	Xây mới
	X
	 
	X
	 
	Tăng cường năng lực truyền tải Bắc Trung Bộ - Bắc Bộ, thay thế cho đường dây NĐ Quỳnh Lập - Thanh Hóa

	14
	Quảng Trạch - Quỳnh Lưu
	2
	X
	226
	Xây mới
	X
	 
	X
	 
	Tăng cường năng lực truyền tải Bắc Trung Bộ - Bắc Bộ, thay thế cho đường dây 500 kV NĐ Vũng Áng 3 - Quỳnh Lập

	15
	Vũng Áng - Rẽ Hà Tĩnh - Đà Nẵng (M3,4)
	2
	X
	16
	Xây mới
	X
	 
	X
	 
	Chuyển tiếp vào đường dây 500 kV Hà Tĩnh - Đà Nẵng mạch 2

	16
	Vũng Áng - Quảng Trạch
	2
	X
	33
	Xây mới
	X
	 
	X
	 
	Đã hoàn thành

	17
	Long Biên - Rẽ Phố Nối - Thường Tín
	2
	X
	5
	Xây mới
	 
	X
	X
	 
	Đấu nối TBA 500 kV Long Biên

	18
	Tây Hà Nội - Vĩnh Yên
	2
	X
	44
	Xây mới
	 
	X
	X
	 
	 

	19
	Nam Hà Nội - Rẽ Nho Quan - Thường Tín
	4
	X
	5
	Xây mới
	 
	X
	X
	 
	Đấu nối TBA 500 kV Nam Hà Nội

	20
	Đan Phượng - Rẽ Tây Hà Nội - Vĩnh Yên
	4
	X
	5
	Xây mới
	 
	X
	X
	 
	Đấu nối TBA 500 kV Đan Phượng

	21
	Sơn Tây - Đan Phượng
	2
	X
	20
	Xây mới
	 
	X
	X
	 
	Đấu nối TBA 500 kV Sơn Tây

	22
	Gia Lộc - Rẽ Thái Bình - Phố Nối
	4
	X
	13
	Xây mới
	 
	X
	X
	 
	Đấu nối TBA 500 kV Gia Lộc

	23
	Hưng Yên - Rẽ LNG Nghi Sơn - Long Biên
	4
	X
	5
	Xây mới
	 
	X
	X
	 
	Đấu nối TBA 500 kV Hưng Yên

	24
	Trạm cắt 500 kV Hòa Bình 2 - Rẽ Hòa Bình - Nho Quan
	4
	X
	5
	Xây mới
	 
	X
	X
	 
	Đấu nối trạm cắt 500 kV Hòa Bình 2

	25
	Sam Nuea - Trạm cắt 500 kV Hòa Bình 2
	2
	X
	110
	Xây mới
	 
	X
	X
	 
	Đấu nối nguồn điện Lào, chiều dài trên lãnh 1 thổ Việt Nam khoảng 110km

	26
	Trạm cắt 500 kV Hòa Bình 2 - Tây Hà Nội
	2
	X
	80
	Xây mới
	 
	X
	X
	 
	Giải tỏa công suất TĐ Lào

	27
	Lạng Sơn - Rẽ Bắc Bộ 3 - Thái Nguyên
	4
	X
	5
	Xây mới
	 
	X
	 
	X
	Đồng bộ theo quy mô và tiến độ nguồn điện khu vực. Trường hợp ĐD 500 kV Bắc Bộ 3 - Thái Nguyên chậm tiến độ, xây dựng trước ĐD 500 kV mạch kép Lạng Sơn - Yên Thế dài 110 km do nhà nước đầu tư.

	28
	Hiệp Hòa - Thái Nguyên
	2
	X
	34
	Xây mới
	 
	X
	X
	 
	Đấu nối TBA 500 kV Thái Nguyên

	29
	Bắc Giang - Bắc Ninh
	2
	X
	40
	Xây mới
	 
	X
	X
	 
	 

	30
	Bắc Giang - Rẽ Quảng Ninh - Hiệp Hòa
	4
	X
	5
	Xây mới
	 
	X
	X
	 
	Đấu nối TBA 500 kV Bắc Giang

	31
	Yên Thế - rẽ Bắc Bộ 3 - Thái Nguyên
	4
	X
	10
	Xây mới
	 
	X
	X
	 
	Đấu nối TBA 500 kV Yên Thế. Trường hợp ĐD 500 kV Bắc Bộ 3 - Thái Nguyên chậm tiến độ, xây dựng trước ĐD 500 kV mạch kép Yên Thế - Thái Nguyên dài 70 km.

	32
	LNG Quảng Ninh I - Quảng Ninh
	2
	X
	30
	Xây mới
	 
	X
	X
	 
	 

	33
	Cải tạo Vũng Áng - Nho Quan (mạch 1)
	2
	X
	360
	Cải tạo
	 
	X
	X
	 
	Cải tạo đường dây 500 kV hiện hữu thành 02 mạch, xem xét chuyển đấu nối vào Trạm cắt 500 kV Hòa Bình 2

	34
	Nam Cấm - Rẽ Vũng Áng - Nho Quan
	2
	X
	12
	Xây mới
	 
	X
	X
	 
	Chuyển tiếp trên đường dây mạch đơn Vũng Áng - Nho Quan

	35
	LNG Quảng Trạch II - Quảng Trạch
	2
	X
	1
	Xây mới
	 
	X
	X
	 
	Đồng bộ LNG Quảng Trạch II

	36
	Bắc Bộ 1 - Hải Phòng
	2
	X
	25
	Xây mới
	 
	X
	 
	X
	Đồng bộ theo quy mô và tiến độ nguồn điện khu vực

	37
	Bắc Bộ 3 - Thái Nguyên
	2
	X
	250
	Xây mới
	 
	X
	X
	 
	Đồng bộ theo quy mô và tiến độ nguồn điện khu vực. Trường hợp TBA 500 kV Lạng Sơn triển khai trước, xây mới đường dây 500 kV mạch kép Bắc Bộ 3 - Lạng Sơn dài 80 km do nhà nước đầu tư.

	38
	Bắc Bộ 2 - Thái Bình
	2
	X
	50
	Xây mới
	 
	X
	 
	X
	Đồng bộ theo quy mô và tiến độ nguồn điện khu vực

	39
	LNG Nghi Sơn - Long Biên
	2
	X
	212
	Xây mới
	 
	X
	X
	 
	Đồng bộ LNG Nghi Sơn

	40
	LNG Nghi Sơn - LNG Quỳnh Lập
	2
	X
	25
	Xây mới
	 
	X
	X
	 
	Đồng bộ LNG Quỳnh Lập

	41
	Đấu nối LNG Quỳnh Lập
	2
	X
	20
	Xây mới
	 
	X
	X
	 
	Xây mới đường dây 500kV mạch kép LNG Quỳnh Lập - Quỳnh Lưu, đồng bộ LNG Quỳnh Lập.

	42
	Đấu nối TBA 500 kV Quỳnh Lưu
	4
	X
	1
	Xây mới
	X
	 
	X
	 
	Chuyển tiếp trên đường dây 500 kV Quảng Trạch - Quỳnh Lưu - Thanh Hóa. (do đầu tư trước đoạn Quảng Trạch - Thanh Hóa). Nằm trong khối lượng đường dây 500 kV dự phòng.

	43
	Dự phòng phát sinh Đường dây 500 kV cải tạo và xây mới
	 
	 
	400
	Xây mới và cải tạo
	 
	X
	X
	X
	Dự phòng cho tăng trưởng phụ tải và phát triển nguồn điện

	II
	Miền Trung
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Quảng Trạch - Dốc Sỏi
	2
	X
	500
	Xây mới
	X
	 
	X
	 
	Đã hoàn thành

	2
	Quảng Trị - Rẽ Vũng Áng - Đà Nẵng
	4
	X
	6
	Xây mới
	X
	 
	X
	 
	Đấu nối TBA 500 kV Quảng Trị

	3
	Trạm cắt Quảng Trị 2 - Rẽ Quảng Trạch - Dốc Sỏi
	4
	X
	5
	Xây mới
	 
	X
	X
	 
	Đấu nối trạm cắt Quảng Trị 2

	4
	Lao Bảo - Trạm cắt 500 kV Quảng Trị 2
	2
	X
	31
	Xây mới
	 
	X
	X
	 
	Đấu nối TBA 500 kV Lao Bảo

	5
	Quảng Bình - Rẽ Vũng Áng - Quảng Trị
	4
	X
	5
	Xây mới
	 
	X
	 
	X
	Đấu nối TBA 500 kV Quảng Bình

	6
	Monsoon - Thạnh Mỹ
	2
	X
	45
	Xây mới
	X
	 
	X
	 
	Đồng bộ ĐG Monsoon (Lào)

	7
	Thạnh Mỹ - Rẽ Quảng Trạch - Dốc Sỏi
	4
	X
	35
	Xây mới
	 
	X
	X
	 
	Đấu nối TBA 500 kV Thạnh Mỹ

	8
	TBKHH Dung Quất - Dốc Sỏi
	2
	X
	8
	Xây mới
	 
	X
	X
	 
	 

	9
	TBKHH Dung Quất - Bình Định
	2
	X
	200
	Xây mới
	 
	X
	X
	 
	Giải tỏa công suất TBKHH Dung Quất. Thay thế cho ĐD 500 kV TBKHH Miền Trung - Krong Buk trong QHĐ VII ĐC

	10
	Bình Định - Krong Buk
	2
	X
	216
	Xây mới
	 
	X
	X
	 
	Đồng bộ TBA 500 kV Bình Định.

	11
	NMNĐ Vân Phong I - Thuận Nam
	2
	X
	157
	Xây mới
	X
	 
	X
	 
	Đã hoàn thành. Đồng bộ NMNĐ Vân Phong I

	12
	TĐ Ialy MR - TĐ Ialy
	1
	X
	2
	Xây mới
	X
	 
	X
	 
	Đồng bộ TĐ Ialy MR

	13
	Nhơn Hòa - Rẽ Pleiku - Đắk Nông
	2
	X
	4
	Xây mới
	X
	 
	 
	X
	Đấu nối TBA 500 kV Nhơn Hòa để gom các nhà máy NLTT bao gồm NMĐG Nhơn Hòa 1 (50 MW), Nhơn Hòa 2 (50 MW) và các nguồn NLTT lân cận. Phê duyệt theo Văn bản số 323/TTg-CN ngày 17/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Văn bản số 1301/BCT-ĐL ngày 11/3/2021 của Bộ Công Thương

	14
	Krông Buk - Rẽ Pleiku 2 - Chơn Thành
	4
	X
	2
	Xây mới
	X
	 
	X
	 
	Đồng bộ TBA 500 kV Krông Buk

	15
	NMNĐ Quảng Trị - Quảng Trị
	2
	X
	17
	Xây mới
	 
	X
	X
	 
	 

	16
	Cụm NMĐ Xebanghieng (Lào) - 500 kV Lao Bảo
	2
	X
	20
	Xây mới
	 
	X
	X
	 
	Đồng bộ cụm NMĐ Xebanghieng (Lào), toàn tuyến 45km, phần trên lãnh thổ Việt Nam 20km

	17
	TBKHH Miền Trung - Dốc Sỏi
	2
	X
	18
	Xây mới
	 
	X
	X
	 
	Đồng bộ TBKHH Miền Trung

	18
	Vân Phong - Bình Định
	2
	X
	224
	Xây mới
	 
	X
	X
	 
	 

	19
	Hatsan (Lào) - Kon Tum
	2
	X
	100
	Xây mới
	 
	X
	X
	 
	Trường hợp tăng cường mua điện Lào

	20
	Kon Tum - Rẽ Thạnh Mỹ - Pleiku 2
	4
	X
	5
	Xây mới
	 
	X
	X
	 
	Đấu nối trạm cắt 500 kV Kon Tum, trường hợp tăng cường mua điện từ Lào

	21
	Cải tạo Thạnh Mỹ - Pleiku 2 thành 2 mạch
	2
	X
	199
	Xây mới
	 
	X
	X
	 
	Cải tạo mạch 1, chuyển đấu nối vào trạm biến áp 500 kV Pleiku. Tăng cường năng lực truyền tải, dự phòng đấu nối nguồn điện từ Lào

	22
	Krông Buk - Tây Ninh 1
	2
	X
	313
	Xây mới
	 
	X
	X
	 
	 

	23
	Mạch 2 Đà Nẵng - Dốc Sỏi
	2
	X
	100
	Xây mới
	 
	X
	X
	 
	Xây mới mạch 2, cải tạo mạch 1, trường hợp không mở rộng được ngăn lộ Dốc Sỏi, chuyển đấu nối mạch 2 về TBKHH Miền Trung

	24
	LNG Hải Lăng - NMNĐ Quảng Trị
	2
	X
	6
	Xây mới
	 
	X
	X
	 
	Đồng bộ LNG Hải Lăng GĐ 1, trường hợp NMNĐ Quảng Trị chậm tiến độ, xây trước ĐD LNG Hải Lăng - Quảng Trị dài khoảng 23 km đấu nối LNG Hải Lăng GĐ 1.

	25
	Dự phòng phát sinh Đường dây 500 kV cải tạo và xây mới
	 
	 
	336
	Xây mới và cải tạo
	 
	X
	X
	X
	Dự phòng cho tăng trưởng phụ tải và phát triển nguồn điện

	III
	Miền Nam
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Ninh Sơn - Rẽ NMNĐ Vân Phong I - Thuận Nam
	4
	X
	18
	Xây mới
	 
	X
	X
	 
	Đấu nối TBA 500 kV Ninh Sơn

	2
	Ninh Sơn - Chơn Thành
	2
	X
	275
	Xây mới
	 
	X
	X
	 
	Giải tỏa công suất nguồn điện. Thay thế ĐD 500 kV Thuận Nam - Chơn Thành đã được phê duyệt tại Văn bản số 1891/TTg-CN ngày 27/12/2018 để thuận lợi trong đầu tư xây dựng và quản lý, vận hành.

	3
	Củ Chi - Rẽ Chơn Thành - Đức Hòa
	2
	X
	16
	Xây mới
	X
	 
	X
	 
	Đấu nối TBA 500 kV Củ Chi

	4
	Tây Ninh 1 - Rẽ Chơn Thành - Đức Hòa
	4
	X
	2
	Xây mới
	 
	X
	X
	 
	Đấu nối TBA 500 kV Tây Ninh 1

	5
	Bình Dương 1 - Rẽ Sông Mây - Tân Định
	2
	X
	35
	Xây mới
	X
	 
	X
	 
	Đấu nối TBA 500 kV Bình Dương 1

	6
	Bình Dương 1 - Chơn Thành
	2
	X
	17
	Xây mới
	 
	X
	X
	 
	Tạo mạch vòng, nâng cao độ tin cậy cấp điện khu vực Đông Nam Bộ

	7
	Long Thành - Rẽ Phú Mỹ - Sông Mây
	2
	X
	17
	Xây mới
	X
	 
	X
	 
	Đã hoàn thành. Đấu nối TBA 500 kV Long Thành

	8
	Đồng Nai 2 - Rẽ Vĩnh Tân - Sông Mây
	4
	X
	5
	Xây mới
	X
	 
	X
	 
	Chuyển tiếp trên mạch 3,4 ĐD 500 kV Vĩnh Tân - Rẽ Sông Mây - Tân Uyên

	9
	NMĐ Nhơn Trạch 4 - Rẽ Phú Mỹ - Nhà Bè
	2
	X
	4
	Xây mới
	X
	 
	X
	 
	Đồng bộ NMĐ Nhơn Trạch 4; kiến nghị lựa chọn tiết diện dây dẫn phù hợp với tiết diện ĐD 500 kV Phú Mỹ - Nhà Bè sau cải tạo nâng khả năng tải

	10
	Bắc Châu Đức - Rẽ Phú Mỹ - Sông Mây và Phú Mỹ - Long Thành
	4
	X
	11
	Xây mới
	 
	X
	X
	 
	Đấu nối TBA 500 kV Bắc Châu Đức

	11
	Sông Hậu - Đức Hòa (giai đoạn 2)
	2
	X
	97
	Xây mới
	X
	 
	X
	 
	Đồng bộ NĐ Sông Hậu I; Giai đoạn 1 đã hoàn thành năm 2020

	12
	Đức Hòa - Chơn Thành
	2
	X
	104
	Xây mới
	X
	 
	X
	 
	Chuyển đấu nối Mỹ Tho - Chơn Thành

	13
	500 kV Đức Hòa - Rẽ Phú Lâm - Cầu Bông (mạch 2)
	2
	X
	13
	Xây mới
	X
	 
	X
	 
	Đấu nối trạm 500 kV Đức Hòa chuyển tiếp thêm trên mạch còn lại của ĐD 500 kV Phú Lâm - Cầu Bông

	14
	Long An - Rẽ Nhà Bè - Mỹ Tho
	2
	X
	1
	Xây mới
	X
	 
	X
	 
	Đấu nối TBA 500 kV Long An

	15
	Ô Môn - Thốt Nốt
	2
	X
	35
	Xây mới
	X
	 
	X
	 
	Tăng cường lưới truyền tải khu vực Tây Nam Bộ; giải tỏa công suất TTĐL Ô Môn

	16
	LNG Bạc Liêu - Thốt Nốt
	2
	X
	130
	Xây mới
	 
	X
	X
	 
	Đồng bộ LNG Bạc Liêu

	17
	TĐTN Bác Ái - Ninh Sơn
	2
	X
	25
	Xây mới
	 
	X
	X
	 
	Đồng bộ TĐTN Bác Ái, thay cho ĐD 500 kV TĐTN Bác Ái - Rẽ Vân Phong - Thuận Nam

	18
	Đấu nối TĐTN Nam Trung Bộ
	 
	 
	30
	Xây mới
	 
	X
	 
	X
	TĐTN Nam Trung Bộ là TĐTN Phước Hòa. Đấu nối TĐTN Phước Hòa về trạm 500 kV Ninh Sơn bằng đường dây mạch kép, được làm rõ trong giai đoạn thỏa thuận đấu nối.

	19
	LNG Cà Ná - Thuận Nam
	2
	X
	30
	Xây mới
	 
	X
	X
	 
	Đồng bộ LNG Cà Ná. Kiến nghị thiết kế sân phân phối 500 kV LNG Cà Ná với sơ đồ vận hành linh hoạt, có phân đoạn thanh cái

	20
	LNG Cà Ná - Bình Dương 1
	2
	X
	280
	Xây mới
	 
	X
	X
	 
	Đồng bộ LNG Cà Ná; giải tỏa công suất LNG Cà Ná và nguồn điện khu vực

	21
	Hồng Phong - Rẽ Vĩnh Tân - Sông Mây
	4
	X
	10
	Xây mới
	 
	X
	X
	 
	Đồng bộ theo quy mô và tiến độ nguồn điện khu vực

	22
	Sơn Mỹ - Bắc Châu Đức
	2
	X
	80
	Xây mới
	 
	X
	X
	 
	Đồng bộ NMNĐ Sơn Mỹ II

	23
	Nam Trung Bộ 1 - Thuận Nam
	2
	X
	20
	Xây mới
	 
	X
	 
	X
	Đồng bộ theo quy mô và tiến độ nguồn điện khu vực

	24
	Nam Trung Bộ 2 - Thuận Nam
	2
	X
	50
	Xây mới
	 
	X
	 
	X
	Đồng bộ theo quy mô và tiến độ nguồn điện khu vực

	25
	Nâng khả năng tải ĐD 500 kV Bắc Châu Đức - Sông Mây
	1
	X
	58
	Cải tạo
	 
	X
	X
	 
	Đồng bộ TTĐL Sơn Mỹ

	26
	Nâng khả năng tải ĐD 500 kV Bắc Châu Đức - Long Thành - Sông Mây
	1
	X
	92
	Cải tạo
	 
	X
	X
	 
	Đồng bộ TTĐL Sơn Mỹ

	27
	Long Thành - Rẽ Bắc Châu Đức - Sông Mây
	2
	X
	17
	Xây mới
	 
	X
	X
	 
	Tăng cường truyền tải nguồn điện khu vực. Kiến nghị lựa chọn tiết diện phù hợp với ĐD 500 kV Bắc Châu Đức - Sông Mây sau cải tạo nâng khả năng tải

	28
	Nâng khả năng tải ĐD 500 kV Phú Mỹ - Nhà Bè và Phú Mỹ - NMĐ Nhơn Trạch 4 - Nhà Bè
	2
	X
	43
	Cải tạo
	 
	X
	X
	 
	Tăng cường khả năng giải tỏa công suất nguồn điện khu vực

	29
	Tây Ninh 2 - Rẽ Chơn Thành - Tây Ninh 1
	4
	X
	30
	Xây mới
	 
	X
	X
	 
	Đấu nối trạm 500 kV Tây Ninh 2, xem xét đấu chuyển tiếp trước 1 mạch

	30
	Tiền Giang - Rẽ Ô Môn - Mỹ Tho
	4
	X
	5
	Xây mới
	 
	X
	X
	 
	Đấu nối TBA 500 kV Tiền Giang

	31
	Thốt Nốt - Đức Hòa
	2
	X
	135
	Xây mới
	 
	X
	X
	 
	Đồng bộ tổ máy số 2 của LNG Bạc Liêu; xem xét phương án cải tạo lắp thêm các máy cắt phân đoạn thanh cái tại sân phân phối 500 kV Đức Hòa và vận hành tách thanh cái theo hướng truyền tải trực tiếp công suất từ Thốt Nốt đi Cầu Bông; hoặc xây dựng ĐD 500 kV Thốt Nốt - Đức Hòa chuyển đấu nối đi Cầu Bông để hạn chế dòng ngắn mạch

	32
	Nâng khả năng tải ĐD 500 kV Đức Hòa - Cầu Bông
	2
	X
	24
	Cải tạo
	 
	X
	X
	 
	Đồng bộ tổ máy số 2 của LNG Bạc Liêu, giải tỏa LNG Bạc Liêu và nguồn NLTT Tây Nam Bộ

	33
	TBA 500 kV Bạc Liêu - Rẽ LNG Bạc Liêu - Thốt Nốt
	2
	X
	20
	Xây mới
	 
	X
	X
	 
	Đấu nối TBA 500 kV Bạc Liêu

	34
	NMNĐ Vĩnh Tân III - Vĩnh Tân
	2
	X
	1
	Xây mới, đồng bộ NMNĐ Vĩnh Tân III
	 
	X
	X
	 
	Đồng bộ NMNĐ Vĩnh Tân III

	35
	NMNĐ Sông Hậu II - Sông Hậu
	2
	X
	1
	Xây mới, đồng bộ NMNĐ Sông Hậu II
	 
	X
	X
	 
	Đồng bộ NMNĐ Sông Hậu II

	36
	Đấu nối trạm 500 KV Nam Bộ 1
	 
	 
	40
	Xây mới
	 
	X
	 
	X
	Đồng bộ theo quy mô và tiến độ nguồn điện gió ngoài khơi Nam Bộ

	37
	Đấu nối trạm 500 kV Nam Bộ 2
	 
	 
	40
	Xây mới
	 
	X
	 
	X
	Đồng bộ theo quy mô và tiến độ nguồn điện gió ngoài khơi Nam Bộ

	38
	Dự phòng phát sinh Đường dây 500 kV cải tạo và xây mới
	 
	 
	360
	Xây mới và cải tạo
	 
	X
	X
	X
	Dự phòng cho tăng trưởng phụ tải và phát triển nguồn điện


Ghi chú: Giai đoạn 2031-2035, thực hiện các công trình đấu nối các nguồn điện quan trọng, ưu tiên đầu tư đã được nêu trong Quyết định số 500/QĐ-TTg:
- Đấu nối LNG Long Sơn, dự kiến khoảng 72 km đường dây 500 kV,
- Đấu nối LNG Long An II, dự kiến khoảng 30 km đường dây 500 kV,
- Đấu nối TĐTN Đông Phù Yên, dự kiến khoảng 140 km đường dây 500 kV,
- Đấu nối TĐTN Đơn Dương #1, dự kiến khoảng 72 km đường dây 500 kV.
Bảng 3: Danh mục các công trình trạm biến áp 220 kV xây mới và cải tạo
	TT
	Tên trạm biến áp
	Công suất (MVA)
	Công suất (MVA)
	Loại công trình
	Tiến độ vận hành
	Tiến độ vận hành
	Tiến độ vận hành
	Nhà nước đầu tư
	Xem xét xã hội hóa
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	2023-2025
	2023-2025
	2026-2030
	
	
	

	I
	Miền Bắc
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Vân Trì
	750
	750
	Cải tạo
	X
	X
	 
	X
	 
	 

	2
	Tây Hà Nội
	750
	750
	Cải tạo
	 
	 
	X
	X
	 
	 

	3
	Long Biên
	750
	750
	Cải tạo
	X
	X
	 
	X
	 
	Đã hoàn thành

	4
	Thanh Xuân
	750
	750
	Xây mới
	X
	X
	 
	X
	 
	 

	5
	Đại Mỗ (Mỹ Đình)
	750
	750
	Xây mới
	X
	X
	 
	X
	 
	 

	6
	Hòa Lạc
	500
	500
	Xây mới
	 
	 
	X
	X
	 
	 

	7
	Mê Linh
	500
	500
	Xây mới
	X
	X
	 
	X
	 
	 

	8
	Văn Điển
	750
	750
	Xây mới
	X
	X
	 
	X
	 
	 

	9
	Long Biên 2 (Gia Lâm)
	750
	750
	Xây mới
	 
	 
	X
	X
	 
	 

	10
	Sóc Sơn 2
	500
	500
	Xây mới
	 
	 
	X
	X
	 
	 

	11
	Phú Xuyên
	500
	500
	Xây mới
	 
	 
	X
	X
	 
	 

	12
	Hòa Lạc 2
	500
	500
	Xây mới
	 
	 
	X
	X
	 
	 

	13
	Đan Phượng nối cấp
	500
	500
	Xây mới
	 
	 
	X
	X
	 
	Nối cấp trạm 500 kV Đan Phượng

	14
	Chương Mỹ
	250
	250
	Xây mới
	 
	 
	X
	X
	 
	 

	15
	Cầu Giấy
	500
	500
	Xây mới
	 
	 
	X
	X
	 
	 

	16
	Hai Bà Trưng
	500
	500
	Xây mới
	 
	 
	X
	X
	 
	 

	17
	Ứng Hòa
	500
	500
	Xây mới
	 
	 
	X
	X
	 
	 

	18
	Vật Cách
	500
	500
	Cải tạo
	 
	 
	X
	X
	 
	 

	19
	NĐ Hải Phòng
	500
	500
	Cải tạo
	 
	 
	X
	 
	X
	 

	20
	Thủy Nguyên
	500
	500
	Cải tạo
	X
	X
	 
	X
	 
	 

	21
	Dương Kinh
	500
	500
	Xây mới
	X
	X
	X
	X
	 
	Máy 1 (250 MVA): giai đoạn 2021-2025

Máy 2 (250 MVA): giai đoạn 2026-2030

	22
	An Lão
	500
	500
	Xây mới
	 
	 
	X
	X
	 
	Xem xét máy 3 nếu cần thiết

	23
	Cát Hải
	500
	500
	Xây mới
	 
	 
	X
	X
	 
	 

	24
	Đại Bản
	250
	250
	Xây mới
	 
	 
	X
	X
	 
	 

	25
	Đồ Sơn
	250
	250
	Xây mới
	 
	 
	X
	X
	 
	 

	26
	Tiên Lãng
	250
	250
	Xây mới
	 
	 
	X
	X
	 
	 

	27
	Gia Lộc
	500
	500
	Xây mới
	X
	X
	 
	X
	 
	 

	28
	Tân Việt
	500
	500
	Xây mới
	 
	 
	X
	X
	 
	 

	29
	NĐ Phả Lại
	750
	750
	Cải tạo
	 
	 
	X
	X
	 
	 

	30
	Thanh Hà
	250
	250
	Xây mới
	 
	 
	X
	X
	 
	 

	31
	NĐ Hải Dương
	500
	500
	Cải tạo
	 
	 
	X
	X
	 
	 

	32
	Tứ Kỳ
	250
	250
	Xây mới
	 
	 
	X
	X
	 
	 

	33
	Nhị Chiểu
	250
	250
	Xây mới
	 
	 
	X
	X
	 
	 

	34
	Yên Mỹ
	500
	500
	Xây mới
	X
	X
	 
	X
	 
	 

	35
	Phố Nối 500 kV nối cấp
	500
	500
	Xây mới
	X
	X
	 
	X
	 
	Máy 1 (250 MVA): đã vận vận hành năm 2022

Máy 2 (250 MVA): giai đoạn 2021-2025

	36
	Phố Cao
	500
	500
	Xây mới
	X
	X
	 
	X
	 
	 

	37
	Bãi Sậy
	500
	500
	Xây mới
	 
	 
	X
	X
	 
	 

	38
	Hưng Yên nối cấp
	250
	250
	Xây mới
	 
	 
	X
	X
	 
	Thành phố Hưng Yên

	39
	Văn Giang
	250
	250
	Xây mới
	 
	 
	X
	X
	 
	 

	40
	Đồng Văn
	500
	500
	Xây mới
	 
	 
	X
	X
	 
	 

	41
	Lý Nhân
	500
	500
	Xây mới
	 
	 
	X
	X
	 
	 

	42
	Hải Hậu
	500
	500
	Xây mới
	X
	X
	 
	X
	 
	 

	43
	Nam Định 3
	750
	750
	Xây mới
	 
	 
	X
	 
	X
	Đồng bộ với tiến độ phát triển phụ tải chuyên dùng

	44
	Nam Định 2
	250
	250
	Xây mới
	 
	 
	X
	X
	 
	 

	45
	Nghĩa Hưng
	250
	250
	Xây mới
	 
	 
	X
	x
	 
	 

	46
	Thái Thụy
	500
	500
	Cải tạo
	X
	X
	 
	X
	 
	 

	47
	Vũ Thư
	500
	500
	Xây mới
	X
	X
	X
	X
	 
	Máy 1 (250 MVA): giai đoạn 2021-2025

Máy 2 (250 MVA): giai đoạn 2026-2030

	48
	Quỳnh Phụ
	250
	250
	Xây mới
	 
	 
	X
	X
	 
	 

	49
	Thái Bình 500 kV nối cấp
	250
	250
	Xây mới
	 
	 
	X
	X
	 
	 

	50
	Nho Quan 500 kV nối cấp
	500
	500
	Cải tạo
	 
	 
	X
	X
	 
	 

	51
	Ninh Bình 2
	500
	500
	Xây mới
	 
	 
	X
	X
	 
	 

	52
	Tam Điệp
	250
	250
	Xây mới
	X
	X
	 
	X
	 
	 

	53
	Gia Viễn
	500
	500
	Xây mới
	 
	 
	X
	X
	 
	Thực hiện trong trường hợp di dời TBA 220 kV Ninh Bình. Xem xét xây dựng TBA 220 kV Gia Viễn trước đảm bảo cấp điện khu vực

	54
	Bắc Quang
	500
	500
	Xây mới
	X
	X
	 
	X
	 
	 

	55
	Hà Giang
	375
	375
	Cải tạo
	 
	 
	X
	X
	 
	 

	56
	Cao Bằng
	500
	500
	Cải tạo
	 
	 
	X
	X
	 
	 

	57
	Bát Xát
	500
	500
	Xây mới
	X
	X
	 
	X
	 
	 

	58
	Lào Cai 500 kV nối cấp
	500
	500
	Xây mới
	 
	 
	X
	X
	 
	 

	59
	Văn bản
	250
	250
	Xây mới
	 
	 
	X
	X
	 
	 

	60
	Bắc Hà
	250
	250
	Xây mới
	 
	 
	X
	 
	X
	Lắp trong SPP NMTĐ Bắc Hà

	61
	Bắc Kạn
	375
	375
	Cải tạo
	X
	X
	 
	X
	 
	 

	62
	Đồng Mỏ
	250
	250
	Xây mới
	X
	X
	 
	X
	 
	 

	63
	Lạng Sơn
	500
	500
	Xây mới
	X
	X
	X
	X
	 
	Máy 1 (125 MVA): Đã hoàn thành năm 2022; Máy 2 (250 MVA): Đã hoàn thành tháng 7/2023;

Thay máy 1 (250 MVA): giai đoạn 2026-2030

	64
	Lạng Sơn 1
	500
	500
	Xây mới
	X
	X
	 
	 
	X
	Đồng bộ theo quy mô và tiến độ nguồn điện khu vực

	65
	Lạng Sơn 2
	500
	500
	Xây mới
	 
	 
	X
	 
	X
	Đồng bộ theo quy mô và tiến độ nguồn điện khu vực

	66
	Tuyên Quang
	500
	500
	Cải tạo
	 
	 
	X
	X
	 
	 

	67
	Nghĩa Lộ
	250
	250
	Xây mới
	X
	X
	 
	X
	 
	Xét xét lắp máy 2 theo tình hình phát triển thủy điện nhỏ của khu vực

	68
	Lục Yên
	250
	250
	Xây mới
	X
	X
	 
	X
	 
	 

	69
	Yên Bái
	500
	500
	Cải tạo
	 
	 
	X
	X
	 
	 

	70
	Lưu Xá
	500
	500
	Cải tạo
	X
	X
	 
	X
	 
	Đã hoàn thành

	71
	Sông Công
	250
	250
	Xây mới
	 
	 
	X
	X
	 
	 

	72
	Phú Bình 2
	750
	750
	Xây mới
	 
	 
	X
	X
	 
	 

	73
	Đại Từ
	250
	250
	Xây mới
	 
	 
	X
	X
	 
	 

	74
	Bắc Giang 1
	500
	500
	Xây mới
	X
	X
	 
	 
	X
	Đồng bộ theo quy mô và tiến độ nguồn điện khu vực

	75
	Việt Trì 500 kV nối cấp
	500
	500
	Xây mới
	 
	 
	X
	X
	 
	 

	76
	Phú Thọ 2
	500
	500
	Xây mới
	X
	X
	X
	X
	 
	Máy 1 (250 MVA); giai đoạn 2021-2025

Máy 2 (250 MVA): giai đoạn 2026-2030

	77
	Phú Thọ 3
	250
	250
	Xây mới
	 
	 
	X
	X
	 
	 

	78
	Vĩnh Tường
	500
	500
	Cải tạo
	X
	X
	 
	X
	 
	 

	79
	Bá Thiện
	500
	500
	Xây mới
	X
	X
	 
	X
	 
	 

	80
	Phúc Yên
	250
	250
	Xây mới
	 
	 
	X
	X
	 
	 

	81
	Chấn Hưng
	250
	250
	Xây mới
	 
	 
	X
	X
	 
	 

	82
	Tam Dương
	500
	500
	Xây mới
	 
	 
	X
	X
	 
	 

	83
	Yên Dũng
	500
	500
	Xây mới
	 
	 
	X
	X
	 
	 

	84
	Lạng Giang
	500
	500
	Xây mới
	X
	X
	X
	X
	 
	Máy 1 (250 MVA): giai đoạn 2021-2025

Máy 2 (250 MVA); giai đoạn 2026-2030

	85
	Hiệp Hòa 2
	250
	250
	Xây mới
	 
	 
	X
	X
	 
	 

	86
	Bắc Giang 500 kV nối cấp
	250
	250
	Xây mới
	 
	 
	X
	X
	 
	 

	87
	Việt Yên
	250
	250
	Xây mới
	 
	 
	X
	X
	 
	 

	88
	Tân Yên
	250
	250
	Xây mới
	 
	 
	X
	X
	 
	 

	89
	Bắc Ninh 6
	500
	500
	Xây mới
	 
	 
	X
	X
	 
	 

	90
	Bắc Ninh 4
	500
	500
	Xây mới
	 
	 
	X
	X
	 
	 

	91
	Bắc Ninh 500 kV nối cấp
	500
	500
	Xây mới
	 
	 
	X
	X
	 
	 

	92
	Bắc Ninh 7
	250
	250
	Xây mới
	 
	 
	X
	X
	 
	 

	93
	Bắc Ninh 5
	500
	500
	Xây mới
	X
	X
	X
	X
	 
	Máy 1 (250 MVA): giai đoạn 2021- 2025

Máy 2 (250 MVA): giai đoạn 2026-2030

	94
	Tràng Bạch
	500
	500
	Cải tạo
	X
	X
	 
	X
	 
	Đã hoàn thành

	95
	Hoành Bồ
	500
	500
	Cải tạo
	 
	 
	X
	X
	 
	 

	96
	Quảng Ninh 500 kV nối cấp
	500
	500
	Cải tạo
	 
	 
	X
	X
	 
	 

	97
	Hải Hà
	500
	500
	Cải tạo
	X
	X
	 
	X
	 
	 

	98
	Yên Hưng
	750
	750
	Xây mới
	X
	X
	X
	X
	 
	Máy 1 (250 MVA): Đã hoàn thành năm 2022; Máy 2 (250 MVA): 2024; Máy 3 (250 MVA): Theo nhu cầu phát triển phụ tải

	99
	Cộng Hòa
	250
	250
	Xây mới
	 
	 
	X
	X
	 
	 

	100
	Khe Thần
	126
	126
	Xây mới
	 
	 
	X
	X
	 
	Đồng bộ với tiến độ phát triển phụ tải chuyên dùng

	101
	Móng Cái
	250
	250
	Xây mới
	 
	 
	X
	X
	 
	 

	102
	Cẩm Phả
	500
	500
	Cải tạo
	 
	 
	X
	X
	 
	 

	103
	Nam Hòa
	500
	500
	Xây mới
	X
	X
	 
	X
	 
	 

	104
	KCN Hải Hà
	500
	500
	Xây mới
	 
	 
	X
	X
	 
	Máy 2 dự phòng phát triển cao KCN Hải Hà

	105
	Quảng Ninh 1
	500
	500
	Xây mới
	X
	X
	 
	 
	X
	Đồng bộ theo quy mô và tiến độ nguồn điện khu vực

	106
	Mường Tè
	750
	750
	Cải tạo
	X
	X
	 
	X
	 
	 

	107
	Than Uyên
	750
	750
	Cải tạo
	X
	X
	 
	X
	 
	 

	108
	Sìn Hồ
	250
	250
	Xây mới
	 
	 
	X
	X
	 
	Giải phóng TĐN

	109
	Phong Thổ
	750
	750
	Xây mới
	X
	X
	X
	X
	 
	Giải phóng TĐN

Máy 1,2 (2x250 MVA): giai đoạn 2021- 2025

Máy 3 (250 MVA): 2026-2030

	110
	Pắc Ma
	750
	750
	Xây mới
	X
	X
	X
	X
	 
	Giải phóng TĐN

Máy 1,2 (2x250 MVA): 2021-2025

Máy 3 (250 MVA); 2026-2030

	111
	Điện Biên
	500
	500
	Xây mới
	X
	X
	X
	X
	 
	Giai đoạn 2021-2025: 250 MVA (2x125 MVA)

Giai đoạn 2026-2030: 2x250 MVA

	112
	Điện Biên 1
	500
	500
	Xây mới
	 
	 
	X
	 
	X
	Đồng bộ theo quy mô và tiến độ nguồn điện khu vực

	113
	Mường La
	500
	500
	Cải tạo
	 
	 
	X
	X
	 
	 

	114
	Suối Sập 2A
	200
	200
	Xây mới
	X
	X
	 
	 
	X
	Đã hoàn thành. Giải phóng công suất thủy điện theo Văn bản số 136/TTg-CN ngày 29/01/2021

	115
	Phù Yên
	375
	375
	Xây mới
	 
	 
	X
	 
	X
	Cấp điện phụ tải chuyên dùng

	116
	Mộc Châu
	250
	250
	Xây mới
	 
	 
	X
	X
	 
	 

	117
	Sông Mã
	250
	250
	Xây mới
	 
	 
	X
	 
	X
	Đồng bộ theo quy mô và tiến độ nguồn điện khu vực

	118
	Sơn La 1
	500
	500
	Xây mới
	X
	X
	 
	 
	X
	Đồng bộ theo quy mô và tiến độ nguồn điện khu vực

	119
	Yên Thủy
	250
	250
	Xây mới
	X
	X
	 
	X
	 
	Máy 1 (125 MVA): đã hoàn thành tháng 3/2023; Máy 2 (125 MVA): giai đoạn 2026-2030

	120
	Hòa Bình
	500
	500
	Cải tạo
	 
	 
	X
	X
	 
	 

	121
	Tân Lạc
	250
	250
	Xây mới
	 
	 
	X
	X
	 
	 

	122
	Bỉm Sơn
	500
	500
	Cải tạo
	X
	X
	 
	X
	 
	Đã hoàn thành

	123
	Nông Cống
	500
	500
	Cải tạo
	 
	 
	X
	X
	 
	 

	124
	KKT Nghi Sơn
	750
	750
	Xây mới
	X
	X
	X
	X
	 
	Máy 1,2 (2x250 MVA): giai đoạn 2021- 2025

Máy 3 (250 MVA): giai đoạn 2026-2030

	125
	Tĩnh Gia
	500
	500
	Xây mới
	 
	X
	X
	X
	 
	 

	126
	Sầm Sơn
	500
	500
	Xây mới
	X
	 
	 
	X
	 
	 

	127
	Hậu Lộc
	500
	500
	Xây mới
	 
	X
	X
	X
	 
	 

	128
	Thiệu Hóa
	250
	250
	Xây mới
	 
	X
	X
	X
	 
	Thay thế TBA 220 kV Thanh Hóa nối cấp

	129
	Bá Thước
	250
	250
	Xây mới
	 
	X
	X
	X
	 
	 

	130
	Thanh Hóa 1
	250
	250
	Xây mới
	X
	 
	 
	 
	X
	Đồng bộ theo quy mô và tiến độ nguồn điện khu vực

	131
	Đồng Vàng
	500
	500
	Xây mới
	 
	X
	X
	 
	X
	 

	132
	Thiệu Yên
	250
	250
	Xây mới
	 
	X
	X
	X
	 
	 

	133
	Tương Dương
	250
	250
	Xây mới
	X
	X
	X
	X
	 
	Máy 1 (125 MVA): đã hoàn thành năm 2022; Máy 2 (125 MVA): giai đoạn 2026-2030

Giải phóng công suất TĐN

	134
	Nam Cấm
	500
	500
	Xây mới
	X
	 
	 
	X
	 
	 

	135
	Quỳ Hợp
	250
	250
	Xây mới
	 
	X
	X
	X
	 
	Giải phóng công suất TĐN

	136
	Đô Lương
	500
	500
	Cải tạo
	X
	X
	X
	X
	 
	Máy 1 (250 MVA): đã hoàn thành năm 2022; Máy 2 (250 MVA): giai đoạn 2026-2030

	137
	Hà Tĩnh
	500
	500
	Cải tạo
	X
	 
	 
	X
	 
	 

	138
	Vũng Áng
	500
	500
	Xây mới
	X
	X
	X
	X
	 
	Máy 1 (125 MVA): 2024

Máy 2 (250 MVA): 2027

Thay máy 1 (250 MVA): 2030

	139
	Vũng Áng 2
	500
	500
	Xây mới
	X
	 
	 
	 
	X
	Đồng bộ với tiến độ phát triển phụ tải chuyên dùng

	140
	Can Lộc
	250
	250
	Xây mới
	 
	X
	X
	X
	 
	 

	141
	Nghi Sơn 2
	500
	500
	Xây mới
	 
	X
	X
	 
	X
	Đồng bộ với tiến độ phát triển phụ tải chuyên dùng

	142
	Hà Tĩnh 1
	500
	500
	Xây mới
	X
	 
	 
	 
	X
	Đồng bộ theo quy mô và tiến độ nguồn điện khu vực

	143
	Dự phòng phát sinh TBA 220 kV xây mới, cải tạo nâng công suất
	2.000
	2.000
	Xây mới và cải tạo
	X
	X
	X
	X
	X
	Dự phòng cho tăng trưởng phụ tải và phát triển nguồn điện

	144
	Thiết kế sơ đồ linh hoạt 4 phân đoạn thanh cái bao gồm nhưng không giới hạn cho các sân phân phối 220 kV TBKHH Thái Bình, TBA 500 kV Quỳnh Lưu, Vĩnh Yên, Long Biên, Hải Phòng, TBA 220 kV Hai Bà Trưng, Nghĩa Hưng, Hậu Lộc, Tam Điệp, Bắc Ninh 4, Đồng Kỵ, Cát Hải, Nam Hòa, Long Biên 2, Hòa Lạc, Tân Việt, Hiệp Hòa 2, Phú Bình 2, Đồng Văn, Lý Nhân, Dương Kinh, Phố Cao
	 
	 
	 
	X
	X
	X
	X
	X
	Hạn chế dòng ngắn mạch, tăng độ tin cậy cung cấp điện

	145
	Lắp kháng hạn chế dòng ngắn mạch tại các thanh cai 220 kV TBA 500 kV Phố Nối, Tây Hà Nội, Hiệp Hòa, Đan Phượng, Bắc Ninh, NĐ Phả Lại, Tràng Bạch
	 
	 
	 
	X
	X
	X
	X
	X
	Hạn chế dòng ngắn mạch

	146
	Cải tạo sơ đồ thanh cái 220 kV linh hoạt, 4 phân đoạn thanh cái tại các trạm 500 kV Nho Quan, Sơn La, Đông Anh và các trạm 220 kV Vân Trì, Vật Cách, Long Biên, Trực Ninh, Thái Bình, Hà Đông, Thanh Nghị, Bắc Ninh 2, NĐ Hải Dương
	 
	 
	 
	X
	X
	X
	X
	X
	Hạn chế dòng ngắn mạch, tăng độ tin cậy cung cấp điện

	147
	Các công trình, dự án nâng cao khả năng điều khiển và vận hành trạm điện, hệ thống điện
	 
	 
	 
	X
	X
	X
	X
	X
	Bao gồm nhưng không giới hạn các dự án: Thay thế, lắp đặt kháng điện, tụ bù, SVC, SVG, thiết bị FACTS, BESS, máy bù đồng bộ...; mở rộng ngăn lộ trạm biến áp, cải tạo, hoàn thiện sơ đồ các trạm biến áp theo hướng linh hoạt; lắp đặt các thiết bị hạn chế dòng ngắn mạch, thay thế nâng cấp thiết bị đảm bảo khả năng chịu dòng ngắn mạch, thiết lập mạch tự động; lắp đặt, thay thế các thiết bị, hệ thống điều khiển, hệ thống SCADA/ EMS, SCADA/DMS, tự động hóa trạm,... Quy mô, vị trí sẽ được chuẩn xác khi lập dự án

	II
	Miền Trung
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Đồng Hới
	375
	375
	Cải tạo
	 
	X
	X
	X
	 
	 

	2
	Lệ Thủy
	500
	500
	Xây mới
	X
	 
	 
	 
	X
	Giải phóng công suất nguồn khu vực

	3
	Ba Đồn
	500
	500
	Cải tạo
	 
	X
	X
	X
	 
	 

	4
	Hướng Linh
	250
	250
	Xây mới
	X
	 
	 
	 
	X
	Giải phóng công suất nguồn khu vực

	5
	Hướng Tân
	500
	500
	Xây mới
	X
	 
	 
	 
	X
	Nguhoàn thành. Giải phóng công suất nguồn khu vực

	6
	Đông Hà
	500
	500
	Cải tạo
	X
	X
	X
	X
	 
	Thay máy 1 (250 MVA): giai đoạn 2021- 2025; Thay máy 2 (250 MVA); giai đoạn 2026-2030

	7
	Đông Nam
	250
	250
	Xây mới
	 
	X
	X
	X
	 
	 

	8
	Lao Bảo
	750
	750
	Cải tạo
	 
	X
	X
	X
	 
	 

	9
	Phong Điền
	375
	375
	Cải tạo
	 
	X
	X
	X
	 
	 

	10
	Chân Mây
	250
	250
	Xây mới
	X
	X
	X
	X
	 
	Máy 1 (125 MVA): Giai đoạn 2021-2025

Máy 2(125 MVA): Giai đoạn 2026-2030

	11
	Hương Thủy
	250
	250
	Xây mới
	 
	X
	X
	X
	 
	 

	12
	Ngũ Hành Sơn
	500
	500
	Cải tạo
	X
	 
	 
	X
	 
	Đã hoàn thành

	13
	Hải Châu
	250
	250
	Xây mới
	X
	 
	 
	X
	 
	 

	14
	Liên Chiểu
	500
	500
	Xây mới
	 
	X
	X
	X
	 
	 

	15
	Sân Bay Đà Nẵng
	250
	250
	Xây mới
	 
	X
	X
	X
	 
	 

	16
	Tiên Sa (An Đồn)
	250
	250
	Xây mới
	 
	X
	X
	X
	 
	 

	17
	Trạm cắt 220 kV Đăk Ooc
	Trạm cắt
	Trạm cắt
	Xây mới
	X
	 
	 
	X
	 
	Đấu nối thủy điện Lào

	18
	Duy Xuyên
	250
	250
	Xây mới
	X
	X
	X
	X
	 
	Máy 1 (125 MVA): Hoàn thành năm 2022

Máy 2 (125 MVA): giai đoạn 2026-2030

	19
	Tam Hiệp
	250
	250
	Xây mới
	X
	 
	 
	X
	 
	 

	20
	Thạnh Mỹ
	500
	500
	Cải tạo
	 
	X
	X
	X
	 
	 

	21
	Tam Kỳ
	500
	500
	Cải tạo
	 
	X
	X
	X
	 
	 

	22
	Điện Bàn
	250
	250
	Xây mới
	 
	X
	X
	X
	 
	 

	23
	Nam Hội An
	250
	250
	Xây mới
	 
	X
	X
	X
	 
	 

	24
	Dung Quất 2
	500
	500
	Xây mới
	X
	 
	 
	X
	 
	 

	25
	Dốc Sỏi
	500
	500
	Cải tạo
	 
	X
	X
	X
	 
	 

	26
	Quảng Ngãi 2
	250
	250
	Xây mới
	 
	X
	X
	X
	 
	 

	27
	Nhơn Hội
	500
	500
	Xây mới
	 
	X
	X
	X
	 
	 

	28
	Phước An
	500
	500
	Cải tạo
	X
	 
	 
	X
	 
	 

	29
	Phù Mỹ
	375
	375
	Cải tạo
	 
	X
	X
	X
	 
	 

	30
	Phù Mỹ 2
	450
	450
	Xây mới
	 
	X
	X
	 
	X
	Đồng bộ tiến độ phát triển phụ tải chuyên dùng

	31
	Tuy Hòa
	Tuy Hòa
	500
	Cải tạo
	X
	X
	X
	X
	 
	Thay máy 1 (250 MVA): giai đoạn 2021- 2025

Thay máy 2 (250 MVA): giai đoạn 2026- 2030

	32
	Sông Cầu
	Sông Cầu
	500
	Xây mới
	 
	X
	X
	X
	 
	 

	33
	Nam Phú Yên
	Nam Phú Yên
	250
	Xây mới
	 
	X
	X
	X
	 
	 

	34
	Vân Phong
	Vân Phong
	500
	Cải tạo
	 
	X
	X
	X
	 
	 

	35
	Cam Ranh
	Cam Ranh
	500
	Xây mới
	X
	 
	 
	X
	 
	Đã hoàn thành

	36
	Vạn Ninh
	Vạn Ninh
	500
	Xây mới
	X
	X
	X
	X
	 
	Máy 1 (250 MVA): giai đoạn 2021-2025

Máy 2 (250 MVA): giai đoạn 2026-2030

	37
	Cam Thịnh
	Cam Thịnh
	250
	Xây mới
	 
	X
	X
	X
	 
	 

	38
	Trạm cắt 220 kV Bờ Y
	Trạm cắt 220 kV Bờ Y
	Trạm cắt
	Xây mới
	X
	 
	 
	X
	 
	Đóng điện tháng 4/2023

Trạm cắt, đấu nối thủy điện Lào

	39
	Bờ Y
	Bờ Y
	250
	Xây mới
	 
	X
	X
	X
	 
	 

	40
	Kon Tum
	Kon Tum
	500
	Cải tạo
	X
	 
	 
	X
	 
	 

	41
	TĐ Nước Long
	TĐ Nước Long
	175
	Xây mới
	 
	X
	X
	 
	X
	Giải phóng công suất cụm thủy điện theo Văn bản số 136/TTg-CN ngày 29/1/2021

	42
	Chư Sê
	Chư Sê
	250
	Xây mới
	X
	X
	X
	X
	 
	Máy 1 (125 MVA): đã hoàn thành năm 2;

Máy 2 (125 MVA): giai đoạn 2021-2025

	43
	An Khê
	An Khê
	250
	Xây mới
	X
	 
	 
	X
	 
	 

	44
	Pleiku 2 500 kV nối cấp
	Pleiku 2 500 kV nối cấp
	250
	Xây mới
	X
	 
	 
	X
	 
	 

	45
	Krngu Pa
	Krngu Pa
	250
	Xây mới
	X
	 
	 
	X
	 
	Giải tỏa nguồn điện khu vực, ngược đầu tư khi xuất hiện thêm các nguồn NLTT mới, phù hợp với tiềm năng của khu vực

	46
	Gia Lai 1
	Gia Lai 1
	250
	Xây mới
	 
	X
	X
	 
	X
	Đồng bộ theo quy mô và tiến độ nguồn điện khu vực

	47
	Krông Ana
	Krông Ana
	375
	Cải tạo
	 
	X
	X
	X
	 
	5

	48
	Krông Buk 500 kV nối cấp (Cư M’Gar)
	Krông Buk 500 kV nối cấp (Cư M’Gar)
	500
	Xây mới
	 
	X
	X
	X
	 
	 

	49
	Ea Kar
	Ea Kar
	250
	Xây mới
	 
	X
	X
	X
	 
	 

	50
	Đắk Nông
	Đắk Nông
	500
	Cải tạo
	 
	 
	X
	X
	 
	 

	51
	Đắk Nông 2
	Đắk Nông 2
	250
	Xây mới
	 
	 
	X
	X
	 
	 

	52
	TBA 220 kV Nhà máy điện phân nhôm Đắk Nông
	TBA 220 kV Nhà máy điện phân nhôm Đắk Nông
	1.184
	Xây mới
	X
	X
	 
	 
	X
	Tại Quyết định số 500/QĐ-TTg, trạm biến áp này có tên trong danh mục lưới điện là “Điện phân nhôm”

	53
	Dự phòng phát sinh TBA 220 kV xây mới, cải tạo nâng công suất
	Dự phòng phát sinh TBA 220 kV xây mới, cải tạo nâng công suất
	500
	Xây mới và cải tạo
	X
	X
	X
	X
	X
	Dự phòng cho tăng trưởng phụ tải và phát triển nguồn điện

	54
	Cải tạo sơ đồ thanh cái 220 kV linh hoạt, 4 phân đoạn thanh cái tại TBA 500 kV Dốc Sỏi
	Cải tạo sơ đồ thanh cái 220 kV linh hoạt, 4 phân đoạn thanh cái tại TBA 500 kV Dốc Sỏi
	 
	 
	X
	X
	X
	X
	 
	Hạn chế dòng ngắn mạch

	55
	Lắp kháng hạn chế dòng ngắn mạch tại các thanh cai 220 kV TBKHH Dung Quất (kháng đường dây 220 kV Dốc Sỏi - TBKHH Dung Quất)
	Lắp kháng hạn chế dòng ngắn mạch tại các thanh cai 220 kV TBKHH Dung Quất (kháng đường dây 220 kV Dốc Sỏi - TBKHH Dung Quất)
	 
	 
	 
	 
	X
	X
	 
	Hạn chế dòng ngắn mạch

	56
	Các công trình, dự án nâng cao khả năng điều khiển và vận hành trạm điện, hệ thống điện
	Các công trình, dự án nâng cao khả năng điều khiển và vận hành trạm điện, hệ thống điện
	 
	 
	X
	X
	X
	X
	X
	Bao gồm nhưng không giới hạn các dự án: Thay thế, lắp đặt kháng điện, tụ bù, SVC, SVG, thiết bị FACTS, BESS, máy bù đồng bộ...; mở rộng ngăn lộ trạm biến áp, cải tạo, hoàn thiện sơ đồ các trạm biến áp theo hướng linh hoạt; lắp đặt các thiết bị hạn chế dòng ngắn mạch, thay thế nâng cấp thiết bị đảm bảo khả năng chịu dòng ngắn mạch, thiết lập mạch tự động; lắp đặt, thay thế các thiết bị, hệ thống điều khiển, hệ thống SCADA/ EMS, SCADA/DMS, tự động hóa trạm,... Quy mô, vị trí sẽ được chuẩn xác khi lập dự án

	III
	Miền Nam
	Miền Nam
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Tà Năng
	Tà Năng
	500
	Xây mới
	 
	 
	X
	 
	X
	Đồng bộ theo quy mô và tiến độ nguồn điện khu vực

	2
	Trạm cắt Đa Nhim
	Trạm cắt Đa Nhim
	Trạm cắt
	Xây mới
	 
	 
	X
	X
	 
	Giải tỏa nguồn điện khu vực, do trạm 220 kV TĐ Đa Nhim không mở rộng được ngăn lộ 220 kV

	3
	Cà Ná
	Cà Ná
	500
	Xây mới
	 
	 
	X
	X
	 
	 

	4
	Đông Quán Thẻ
	Đông Quán Thẻ
	480
	Xây mới
	 
	 
	X
	 
	X
	Đồng bộ với tiến độ phát triển phụ tải chuyên dùng

	5
	Hàm Thuận Nam
	Hàm Thuận Nam
	500
	Xây mới
	X
	X
	 
	X
	 
	 

	6
	Vĩnh Hảo
	Vĩnh Hảo
	500
	Xây mới
	X
	X
	 
	X
	 
	Đồng bộ theo quy mô và tiến độ nguồn điện khu vực

	7
	Hòa Thắng
	Hòa Thắng
	500
	Xây mới
	X
	X
	 
	 
	X
	Đồng bộ theo quy mô và tiến độ nguồn điện khu vực

	8
	Hồng Phong
	Hồng Phong
	500
	Xây mới
	X
	X
	 
	 
	X
	Đồng bộ theo quy mô và tiến độ nguồn điện khu vực

	9
	Hàm Cường
	Hàm Cường
	250
	Xây mới
	X
	X
	 
	 
	X
	Đồng bộ theo quy mô và tiến độ nguồn điện khu vực

	10
	Phong điện 1 Bình Thuận
	Phong điện 1 Bình Thuận
	250
	Xây mới
	X
	X
	 
	 
	X
	Đồng bộ theo quy mô và tiến độ nguồn điện khu vực

	11
	Tân Cảng
	Tân Cảng
	500
	Xây mới
	X
	X
	 
	X
	 
	 

	12
	Tân Sơn Nhất
	Tân Sơn Nhất
	500
	Xây mới
	X
	X
	 
	X
	 
	 

	13
	Đầm Sen
	Đầm Sen
	500
	Xây mới
	X
	X
	 
	X
	 
	 

	14
	Thủ Thiêm
	Thủ Thiêm
	500
	Xây mới
	X
	X
	 
	X
	 
	 

	15
	Bình Chánh 1
	Bình Chánh 1
	500
	Xây mới
	 
	 
	X
	X
	 
	 

	16
	Bà Quẹo (Vĩnh Lộc)
	Bà Quẹo (Vĩnh Lộc)
	500
	Xây mới
	X
	X
	 
	X
	 
	 

	17
	Quận 7
	Quận 7
	500
	Xây mới
	X
	X
	 
	X
	 
	 

	18
	Nam Hiệp Phước
	Nam Hiệp Phước
	500
	Xây mới
	 
	 
	X
	X
	 
	 

	19
	Quận 9
	Quận 9
	500
	Xây mới
	 
	 
	X
	X
	 
	 

	20
	Tây Bắc Củ Chi
	Tây Bắc Củ Chi
	250
	Xây mới
	 
	 
	x
	x
	 
	 

	21
	Phú Hòa Đông
	Phú Hòa Đông
	250
	Xây mới
	 
	 
	x
	x
	 
	 

	22
	Bình Chánh 2
	Bình Chánh 2
	250
	Xây mới
	 
	 
	x
	x
	 
	 

	23
	Phước Long
	Phước Long
	500
	Xây mới
	x
	x
	x
	x
	 
	Máy 1 (250 MVA): giai đoạn 2021-2025

Máy 2 (250 MVA): giai đoạn 2026-2030

	24
	Đông Bình Phước
	Đông Bình Phước
	500
	Xây mới
	 
	 
	x
	 
	x
	Đồng bộ theo quy mô và tiến độ nguồn điện khu vực

	25
	Đồng Xoài
	Đồng Xoài
	250
	Xây mới
	 
	 
	x
	x
	 
	 

	26
	Tân Biên
	Tân Biên
	500
	Xây mới
	x
	x
	 
	x
	 
	 

	27
	Phước Đông
	Phước Đông
	500
	Xây mới
	 
	 
	x
	x
	 
	 

	28
	Bến Cầu
	Bến Cầu
	250
	Xây mới
	 
	 
	x
	x
	 
	 

	29
	Tây Ninh 3
	Tây Ninh 3
	250
	Xây mới
	 
	 
	x
	x
	 
	 

	30
	Tân Châu 1
	Tân Châu 1
	500
	Xây mới
	 
	 
	x
	 
	x
	Đồng bộ theo quy mô và tiến độ nguồn điện khu vực

	31
	Bến Cát 2
	Bến Cát 2
	500
	Xây mới
	x
	x
	 
	x
	 
	Đảm bảo cung cấp điện khu vực

	32
	Tân Định 2
	Tân Định 2
	500
	Xây mới
	x
	x
	 
	x
	 
	 

	33
	An Thạnh (VSIP)
	An Thạnh (VSIP)
	500
	Xây mới
	 
	 
	x
	x
	 
	 

	34
	Bình Mỹ
	Bình Mỹ
	500
	Xây mới
	x
	x
	x
	x
	 
	Máy 1 (250 MVA): giai đoạn 2021-2025

Máy 2 (250 MVA): giai đoạn 2026-2030

	35
	Bắc Tân Uyên
	Bắc Tân Uyên
	500
	Xây mới
	 
	 
	x
	x
	 
	 

	36
	Lai Uyên
	Lai Uyên
	500
	Xây mới
	x
	x
	x
	x
	 
	Máy 1 (250 MVA): giai đoạn 2021-2025

Máy 2 (250 MVA): giai đoạn 2026-2030

	37
	An Phước
	An Phước
	500
	Xây mới
	x
	x
	 
	x
	 
	Đã hoàn thành

	38
	Tam Phước
	Tam Phước
	500
	Xây mới
	x
	x
	x
	x
	 
	Máy 1 (250 MVA); giai đoạn 2021-2025

Máy 2 (250 MVA): giai đoạn 2026-2030

	39
	Thống Nhất
	Thống Nhất
	500
	Xây mới
	 
	 
	x
	x
	 
	 

	40
	KCN Nhơn Trạch
	KCN Nhơn Trạch
	500
	Xây mới
	x
	x
	 
	x
	 
	 

	41
	Định Quán
	Định Quán
	500
	Xây mới
	x
	x
	 
	x
	 
	 

	42
	Long Khánh
	Long Khánh
	500
	Xây mới
	x
	x
	 
	x
	 
	 

	43
	Hố Nai
	Hố Nai
	500
	Xây mới
	 
	 
	x
	x
	 
	 

	44
	Dầu Giây
	Dầu Giây
	500
	Xây mới
	 
	 
	x
	x
	 
	 

	45
	Biên Hòa
	Biên Hòa
	500
	Xây mới
	 
	 
	x
	x
	 
	 

	46
	Đồng Nai 3
	Đồng Nai 3
	500
	Xây mới
	 
	 
	x
	 
	x
	Đồng bộ theo quy mô và tiến độ nguồn điện khu vực

	47
	KCN Phú Mỹ 3
	KCN Phú Mỹ 3
	500
	Xây mới
	x
	x
	 
	x
	 
	 

	48
	Phước Thuận (Đất Đỏ)
	Phước Thuận (Đất Đỏ)
	500
	Xây mới
	x
	x
	 
	x
	 
	 

	49
	Long Sơn
	Long Sơn
	250
	Xây mới
	x
	x
	 
	x
	 
	 

	50
	Hòa Bình
	Hòa Bình
	500
	Xây mới
	x
	x
	 
	x
	 
	Đồng bộ theo quy mô và tiến độ nguồn điện khu vực

	51
	TP Phú Mỹ
	TP Phú Mỹ
	250
	Xây mới
	 
	 
	x
	x
	 
	 

	52
	Bến Lức
	Bến Lức
	500
	Xây mới
	x
	x
	 
	x
	 
	Đã hoàn thành

	53
	Đức Hòa 2
	Đức Hòa 2
	500
	Xây mới
	x
	x
	 
	x
	 
	 

	54
	Đức Hòa 500 kV nối cấp
	Đức Hòa 500 kV nối cấp
	500
	Xây mới
	x
	x
	x
	x
	 
	Máy 1 (250 MVA): giai đoạn 2021-2025

Máy 2 (250 MVA): giai đoạn 2026-2030

	55
	Đức Hòa 3
	Đức Hòa 3
	500
	Xây mới
	x
	x
	 
	x
	 
	 

	56
	Tân Lập
	Tân Lập
	250
	Xây mới
	 
	 
	x
	x
	 
	 

	57
	Cần Giuộc
	Cần Giuộc
	250
	Xây mới
	 
	 
	x
	x
	 
	 

	58
	Lấp Vò
	Lấp Vò
	250
	Xây mới
	x
	x
	 
	x
	 
	 

	59
	Hồng Ngự
	Hồng Ngự
	250
	Xây mới
	 
	 
	x
	x
	 
	 

	60
	Chợ Mới
	Chợ Mới
	250
	Xây mới
	x
	x
	 
	x
	 
	 

	61
	Châu Thành (An Giang)
	Châu Thành (An Giang)
	250
	Xây mới
	x
	x
	 
	x
	 
	 

	62
	Tân Phước (Cái Bè)
	Tân Phước (Cái Bè)
	500
	Xây mới
	x
	x
	 
	x
	 
	Tên khác của trạm 220 kV Cái Bè trong QHĐ VII Điều chỉnh đã được phê duyệt tại Quyết định số 428/QĐ-TTg ngày 18/03/2016 của Thủ tướng Chính phủ

	63
	Gò Công
	Gò Công
	500
	Xây mới
	x
	x
	 
	x
	 
	Máy 1 (250 MVA): giai đoạn 2021-2025

Máy 2 (250 MVA): giai đoạn 2026-2030

	64
	Vĩnh Long 3
	Vĩnh Long 3
	500
	Xây mới
	x
	x
	 
	x
	 
	 

	65
	Bình Đại
	Bình Đại
	500
	Xây mới
	x
	x
	 
	 
	x
	Đồng bộ theo quy mô và tiến độ nguồn điện khu vực.

	66
	Thạnh Phú
	Thạnh Phú
	500
	Xây mới
	x
	x
	 
	 
	x
	Đồng bộ theo quy mô và tiến độ nguồn điện khu vực

	67
	An Biên (Vĩnh Thuận)
	An Biên (Vĩnh Thuận)
	500
	Xây mới
	x
	x
	 
	x
	 
	Tên khác của trạm 220 kV Vĩnh Thuận trong QHĐ VII điều chỉnh đã được phê duyệt tại Quyết định số 428/QĐ-TTg ngày 18/03/2016 của Thủ tướng Chính phủ

	68
	Phú Quốc
	Phú Quốc
	500
	Xây mới
	 
	 
	x
	x
	 
	 

	69
	Duyên Hải
	Duyên Hải
	250
	Xây mới
	x
	x
	 
	x
	 
	 

	70
	Trà Vinh 3
	Trà Vinh 3
	450
	Xây mới
	 
	 
	x
	 
	x
	Xây mới, đồng bộ với tiến độ phát triển phụ tải chuyên dùng

	71
	Cà Mau 3
	Cà Mau 3
	450
	Xây mới
	 
	 
	x
	 
	x
	Xây mới, đồng bộ với tiến độ phát triển phụ tải chuyên dùng

	72
	Vĩnh Châu
	Vĩnh Châu
	500
	Xây mới
	x
	x
	 
	x
	 
	Đồng bộ theo quy mô và tiến độ nguồn điện khu vực

	73
	Trần Đề
	Trần Đề
	500
	Xây mới
	 
	 
	x
	 
	x
	Đồng bộ theo quy mô và tiến độ nguồn điện khu vực

	74
	Bạc Liêu 3
	Bạc Liêu 3
	750
	Xây mới
	 
	 
	x
	 
	x
	Đồng bộ theo quy mô và tiến độ nguồn điện khu vực

	75
	Bạc Liêu 4
	Bạc Liêu 4
	750
	Xây mới
	 
	 
	x
	 
	x
	Đồng bộ theo quy mô và tiến độ nguồn điện khu vực

	76
	Năm Căn
	Năm Căn
	500
	Xây mới
	x
	x
	x
	x
	 
	Máy 1 (250 MVA): giai đoạn 2021-2025

Máy 2 (2025 MVA): giai đoạn 2026-2030

	77
	Đức Trọng
	Đức Trọng
	500
	Cải tạo
	 
	 
	x
	x
	 
	 

	78
	Bảo Lộc
	Bảo Lộc
	500
	Cải tạo
	 
	 
	x
	x
	 
	 

	79
	TĐ Đa Nhim
	TĐ Đa Nhim
	375
	Cải tạo
	 
	 
	x
	x
	 
	 

	80
	Phước Thái
	Phước Thái
	625
	Cải tạo
	 
	 
	x
	x
	 
	Giải tỏa nguồn điện khu vực

	81
	TĐ Hàm Thuận
	TĐ Hàm Thuận
	125
	Cải tạo
	 
	 
	x
	x
	 
	 

	82
	TĐ Đại Ninh
	TĐ Đại Ninh
	250
	Cải tạo
	 
	 
	x
	x
	 
	 

	83
	Nhà Bè
	Nhà Bè
	750
	Cải tạo
	x
	x
	 
	x
	 
	 

	84
	Bình Tân
	Bình Tân
	750
	Cải tạo
	x
	x
	 
	x
	 
	 

	85
	Chơn Thành 500 kV nối cấp
	Chơn Thành 500 kV nối cấp
	500
	Cải tạo
	x
	x
	 
	x
	 
	 

	86
	Tây Ninh 2
	Tây Ninh 2
	500
	Cải tạo
	x
	x
	 
	x
	 
	Đã hoàn thành

	87
	Tân Định
	Tân Định
	750
	Cải tạo
	 
	 
	x
	x
	 
	 

	88
	TĐ Trị An
	TĐ Trị An
	500
	Cải tạo
	x
	x
	 
	x
	 
	 

	89
	Châu Đức
	Châu Đức
	500
	Cải tạo
	x
	x
	 
	x
	 
	 

	90
	Bà Rịa
	Bà Rịa
	250
	Cải tạo
	 
	 
	x
	x
	 
	 

	91
	Cần Đước
	Cần Đước
	500
	Cải tạo
	x
	x
	 
	x
	 
	 

	92
	Sa Đéc
	Sa Đéc
	500
	Cải tạo
	x
	x
	 
	x
	 
	 

	93
	Long Xuyên
	Long Xuyên
	500
	Cải tạo
	x
	x
	 
	x
	 
	 

	94
	Mỹ Tho
	Mỹ Tho
	500
	Cải tạo
	x
	x
	 
	x
	 
	 

	95
	Cai Lậy
	Cai Lậy
	500
	Cải tạo
	 
	 
	x
	x
	 
	 

	96
	Mỏ Cày
	Mỏ Cày
	500
	Cải tạo
	 
	 
	x
	x
	 
	 

	97
	Cần Thơ
	Cần Thơ
	500
	Cải tạo
	x
	x
	 
	x
	 
	 

	98
	Ô Môn
	Ô Môn
	500
	Cải tạo
	x
	x
	 
	x
	 
	 

	99
	Thốt Nốt
	Thốt Nốt
	375
	Cải tạo
	 
	 
	x
	x
	 
	 

	100
	Trà Nóc
	Trà Nóc
	500
	Cải tạo
	 
	 
	x
	x
	 
	 

	101
	Châu Thành (Hậu Giang)
	Châu Thành (Hậu Giang)
	500
	Cải tạo
	 
	 
	x
	x
	 
	 

	102
	Trà Vinh
	Trà Vinh
	500
	Cải tạo
	 
	 
	x
	x
	 
	 

	103
	Giá Rai
	Giá Rai
	250
	Cải tạo
	 
	 
	x
	x
	 
	 

	104
	Bạc Liêu
	Bạc Liêu
	375
	Cải tạo
	 
	 
	x
	x
	 
	 

	105
	Dự phòng phát sinh TBA 220 kV xây mới, cải tạo nâng công suất
	Dự phòng phát sinh TBA 220 kV xây mới, cải tạo nâng công suất
	2.125
	Xây mới và cải tạo
	x
	x
	x
	x
	x
	Dự phòng cho tăng trưởng phụ tải và phát triển nguồn điện

	106
	Thiết kế sơ đồ linh hoạt phân đoạn thanh cái bao gồm nhưng không giới hạn cho các sân phân phối 220 kV TBA 500 kV Long Thành, Chơn Thành, Ninh Sơn, Đồng Nai 2, Thốt Nốt, TBA 220 kV Bà Quẹo, Tân Cảng, Nam Hiệp Phước, Tam Phước, Tân Định 2, KCN Phú Mỹ 3, TP Phú Mỹ, Bình Mỹ, Bình Chánh 2, Phú Hòa Đông, An Phước, Bình Mỹ
	Thiết kế sơ đồ linh hoạt phân đoạn thanh cái bao gồm nhưng không giới hạn cho các sân phân phối 220 kV TBA 500 kV Long Thành, Chơn Thành, Ninh Sơn, Đồng Nai 2, Thốt Nốt, TBA 220 kV Bà Quẹo, Tân Cảng, Nam Hiệp Phước, Tam Phước, Tân Định 2, KCN Phú Mỹ 3, TP Phú Mỹ, Bình Mỹ, Bình Chánh 2, Phú Hòa Đông, An Phước, Bình Mỹ
	 
	 
	x
	x
	x
	x
	 
	Hạn chế dòng ngắn mạch, tăng độ tin cậy cung cấp điện

	107
	Lắp kháng hạn chế dòng ngắn mạch tại các thanh cái 220 kV TBA 500 kV Vĩnh Tân, Bắc Châu Đức, TBA 220 kV Bà Quẹo (kháng đường dây 220 kV Bà Quẹo - Đầm Sen)
	Lắp kháng hạn chế dòng ngắn mạch tại các thanh cái 220 kV TBA 500 kV Vĩnh Tân, Bắc Châu Đức, TBA 220 kV Bà Quẹo (kháng đường dây 220 kV Bà Quẹo - Đầm Sen)
	 
	 
	x
	x
	x
	x
	 
	Hạn chế dòng ngắn mạch

	108
	Cải tạo sơ đồ thanh cái 220 kV linh hoạt, phân đoạn thanh cái tại các TBA 500 kV Đức Hòa, Ô Môn, TBA 220 kV Ninh Phước, Long Thành, Củ Chi
	Cải tạo sơ đồ thanh cái 220 kV linh hoạt, phân đoạn thanh cái tại các TBA 500 kV Đức Hòa, Ô Môn, TBA 220 kV Ninh Phước, Long Thành, Củ Chi
	 
	 
	x
	x
	x
	x
	 
	Hạn chế dòng ngắn mạch, tăng độ tin cậy cung cấp điện

	109
	Các công trình, dự án nâng cao khả năng điều khiển và vận hành trạm điện, hệ thống điện
	Các công trình, dự án nâng cao khả năng điều khiển và vận hành trạm điện, hệ thống điện
	 
	 
	x
	x
	x
	x
	x
	Bao gồm nhưng không giới hạn các dự án: Thay thế, lắp đặt kháng điện, tụ bù, SVC, SVG, thiết bị FACTS, BESS, máy bù đồng bộ...; mở rộng ngăn lộ trạm biến áp, cải tạo, hoàn thiện sơ đồ các trạm biến áp theo hướng linh hoạt; lắp đặt các thiết bị hạn chế dòng ngắn mạch, thay thế nâng cấp thiết bị đảm bảo khả năng chịu dòng ngắn mạch, thiết lập mạch tự động; lắp đặt, thay thế các thiết bị, hệ thống điều khiển, hệ thống SCADA/ EMS, SCADA/DMS, tự động hóa trạm,... Quy mô, vị trí sẽ được chuẩn xác khi lập dự án

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú:
Đối với các dự án năng lượng tái tạo chưa được phê duyệt trong danh mục nguồn điện lần này, lưới điện đồng bộ đấu nối các dự án này sẽ được rà soát và chuẩn xác trong lần phê duyệt bổ sung
Bảng 4: Danh mục các công trình đường dây 220 kV xây mới và cải tạo
	TT
	Tên đường dây
	Số mạch
	x
	km
	Loại công trình
	Tiến độ vận hành
	Tiến độ vận hành
	Nhà nước đầu tư
	Xem xét xã hội hóa
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	2023-2025
	2026-2030
	
	
	

	I
	Miền Bắc
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Văn Điển - Rẽ Hà Đông - Thường Tín
	4
	x
	4
	Xây mới
	X
	 
	X
	 
	Đấu nối TBA 220 kV Văn Điển, bao gồm chuyển đấu nối trạm Văn Điển hình thành Văn Điển - Hòa Bình; Văn Điển - Xuân Mai

	2
	Tây Hà Nội - Thanh Xuân
	4
	x
	16
	Xây mới
	X
	 
	X
	 
	Đấu nối TBA 220 kV Thanh Xuân

	3
	500 kV Đông Anh - Vân Trì
	2
	x
	13
	Xây mới
	 
	X
	X
	 
	 

	4
	Nâng khả năng tải Hòa Bình - Chèm
	1
	x
	74
	Cải tạo
	X
	 
	X
	 
	Đã hoàn thành. Đảm bảo cấp điện Hà Nội

	5
	Nâng khả năng tải Hà Đông - Chèm
	1
	x
	16
	Cải tạo
	X
	 
	X
	 
	Đảm bảo cấp điện Hà Nội

	6
	Đại Mỗ (Mỹ Đình) - Rẽ Tây Hà Nội - Thanh Xuân
	4
	x
	2
	Xây mới
	X
	 
	X
	 
	Đấu nối TBA 220 kV Đại Mỗ

	7
	Mê Linh - Rẽ Sóc Sơn - Vân Trì
	2
	x
	2
	Xây mới
	X
	 
	X
	 
	Đấu nối TBA 220 kV Mê Linh

	8
	500 kV Tây Hà Nội - Hòa Lạc
	2
	x
	14
	Xây mới
	 
	X
	X
	 
	Đấu nối TBA 220 kV Hòa Lạc

	9
	Ứng Hòa - Rẽ Hà Đông - Phu Lý
	2
	x
	4
	Xây mới
	 
	X
	X
	 
	Đấu nối TBA 220 kV Ứng Hòa

	10
	Mạch 2 Hà Đông - Ứng Hòa - Phủ Lý
	2
	x
	40
	Xây mới
	 
	X
	X
	 
	Cải tạo một mạch thành hai mạch, mở rộng 02 ngăn lộ tại trạm 220 kV Ứng Hòa

	11
	Nâng khả năng tải Hiệp Hòa - Sóc Sơn
	2
	x
	10
	Cải tạo
	 
	X
	X
	 
	Nâng khả năng tải hai mạch ĐD 220 kV Hiệp Hòa - Sóc Sơn, gỡ bỏ hai mạch còn lại để hạn chế dòng ngắn mạch

	12
	Nâng khả năng tải Hà Đông - Thường Tín
	2
	x
	16
	Cải tạo
	X
	 
	X
	 
	 

	13
	Cải tạo đường dây 220 kV Sơn Tây - Vĩnh Yên 01 mạch thành 2 mạch
	2
	x
	30
	Cải tạo
	 
	X
	X
	 
	Cải tạo một mạch thành hai mạch, đồng thời chuyển đấu nối thành đường dây 2 mạch Sơn Tây - Vĩnh Yên

	14
	Long Biên - Mai Động
	2
	x
	16
	Xây mới
	X
	 
	X
	 
	Xây mới, cáp ngầm

	15
	Long Biên 2 - Rẽ Mai Động - Long Biên
	4
	x
	3
	Xây mới
	 
	X
	X
	 
	Đấu nối TBA 220 kV Long Biên 2

	16
	Nâng khả năng tải Thường Tín - Phố Nối
	2
	x
	33
	Cải tạo
	X
	 
	X
	 
	Nâng khả năng tải 1 mạch Thường Tín - TBA 220 kV Phố Nối, 1 mạch Thường Tín - TBA 500 kV Phố Nối

	17
	Nâng khả năng tải Xuân Mai - Hà Đông
	1
	x
	25
	Cải tạo
	 
	X
	X
	 
	 

	18
	Nâng khả năng tải Vân Trì - Tây Hồ - Chèm
	2
	x
	20
	Cải tạo
	 
	X
	X
	 
	Đảm bảo cấp điện Hà Nội

	19
	An Lão - Rẽ Đồng Hòa - Thái Bình
	4
	x
	2
	Xây mới
	 
	X
	X
	 
	Đấu nối TBA 220 kV An Lão

	20
	Cát Hải - Đình Vũ
	2
	x
	12
	Xây mới
	 
	X
	X
	 
	Trường hợp không mở rộng được ngăn lộ trạm biến áp 220 kV Đình Vũ, xem xét đấu chuyển tiếp 1 mạch đường dây 220 kV Đình Vũ - Dương Kinh

	21
	Dương Kinh - Rẽ Đồng Hòa - Đình Vũ
	4
	x
	3
	Xây mới
	X
	 
	X
	 
	Đấu nối TBA 220 kV Dương Kinh, đồng thời chuyển đấu nối Hải Dương 2 - Đồng Hòa và Đồng Hòa - Đình Vũ thành Hải Dương 2 - Đình Vũ

	22
	Nam Hòa - Cát Hải
	2
	x
	12
	Xây mới
	 
	X
	X
	 
	 

	23
	NĐ Hải Dương - Phố Nối 500 kV
	2
	x
	60
	Xây mới
	X
	 
	X
	 
	 

	24
	Gia Lộc - Rẽ NĐ Hải Dương - Phố Nối
	4
	x
	5
	Xây mới
	X
	 
	X
	 
	Đấu nối TBA 220 kV Gia Lộc

	25
	Bãi Sậy - Kim Động
	2
	x
	12
	Xây mới
	 
	X
	X
	 
	Đấu nối TBA 220 kV Bãi Sậy

	26
	500 kV Hải Phòng - Gia Lộc
	2
	x
	35
	Xây mới
	 
	X
	X
	 
	Tên dự án Đường dây 220 kV 500kV Hải Phòng - Gia Lộc được thống nhất, chuẩn xác theo Quyết định này và thay thế cho tất cả tên gọi của Dự án xuất hiện trong các Văn bản pháp lý khác như: Đường dây 220 kV Hải Phòng 500 kV - Gia Lộc, Đường dây 220 kV TBA 500 kV Hải Phòng - Gia Lộc, Gia Lộc - Hải Phòng 500kV...

	27
	Thanh Hà - Rẽ 500 kV Hải Phòng - Gia Lộc
	2
	x
	7
	Xây mới
	 
	X
	X
	 
	Đấu nối TBA 220 kV Thanh Hà

	28
	Tân Việt (Bình Giang) - Rẽ Gia Lộc - Phố Nối
	4
	x
	3
	Xây mới
	 
	X
	X
	 
	Đấu nối TBA 220 kV Tân Việt

	29
	Yên Mỹ - Rẽ Phố Nối 500 kV - Thường Tín 500 kV
	2
	x
	2
	Xây mới
	X
	 
	X
	 
	Đấu nối TBA 220 kV Yên Mỹ

	30
	Phố Cao - Rẽ Thái Bình - Kim Động
	4
	x
	1
	Xây mới
	X
	 
	X
	 
	Đấu nối TBA 220 kV Phố Cao

	31
	Mạch 2 Nho Quan - Phủ Lý
	2
	x
	27
	Xây mới
	X
	 
	X
	 
	Xây mới cải tạo 1 mạch thành hai mạch

	32
	Lý Nhân - Rẽ Thanh Nghị - Thái Bình
	4
	x
	2
	Xây mới
	 
	X
	X
	 
	Đấu nối TBA 220 kV Lý Nhân

	33
	Đồng Văn - Phủ Lý
	2
	x
	15
	Xây mới
	 
	X
	X
	 
	Đấu nối TBA 220 kV Đồng Văn, trường hợp Phủ Lý không mở rộng được ngăn lộ, xem xét đấu chuyển tiếp Hà Đông - Phủ Lý

	34
	NĐ Nam Định 500 kV - Ninh Bình 2
	2
	x
	30
	Xây mới
	 
	X
	X
	 
	Dây phân pha tiết diện lớn

	35
	Hải Hậu - Trực Ninh
	2
	x
	16
	Xây mới
	X
	 
	X
	 
	Đấu nối TBA 220 kV Hải Hậu

	36
	NĐ Nam Định 500 kV - Hải Hậu
	2
	x
	10
	Xây mới
	 
	X
	X
	 
	Đấu nối TBA 500 kV NĐ Nam Định

	37
	NĐ Nam Định 500 kV - Hậu Lộc
	2
	x
	48
	Xây mới
	 
	X
	X
	 
	Đấu nối TBA 500 kV NĐ Nam Định

	38
	NĐ Nam Định 500 kV - Nam Định 3
	2
	x
	18
	Xây mới
	 
	X
	X
	 
	Đồng bộ với tiến độ phát triển phụ tải chuyên dùng. Thống nhất về mặt tên gọi với dự án Nam Định 500 kV - Nam Định 3.

	39
	Vũ Thư - Rẽ Thái Bình - Nam Định và Thái Bình - Ninh Bình
	4
	x
	2
	Xây mới
	X
	 
	X
	 
	Đấu nối TBA 220 kV Vũ Thư

	40
	Nâng khả năng tải Đồng Hòa - Thái Bình
	2
	x
	53
	Cải tạo
	X
	 
	X
	 
	 

	41
	Thái Bình 500 kV - Thanh Nghị
	2
	x
	60
	Xây mới
	 
	X
	X
	 
	Tên dự án Đường dây 220 kV Thái Bình 500 kV - Thanh Nghị được thống nhất, chuẩn xác theo Quyết định này và thay thế cho tất cả tên gọi của Dự án xuất hiện trong các Văn bản pháp lý khác như: Đường dây 220kV Thái Bình - Thanh Nghị, Đường dây 220 kV TBA 500 kV Thái Bình - Thanh Nghị, Đường dây 220 kV 500 kV Thái Bình - Thanh Nghị...

	42
	Thái Bình 500 kV - Rẽ Thái Bình - Kim Động
	4
	x
	5
	Xây mới
	X
	 
	X
	 
	Đấu nối phía 220 kV Thái Bình 500 kV

	43
	Tam Điệp - Rẽ Bỉm Sơn - Ninh Bình
	4
	x
	5
	Xây mới
	X
	 
	X
	 
	Đấu nối TBA 220 kV Tam Điệp trên một mạch trước, đấu nối mạch còn lại đồng bộ với đường dây 220 kV Gia Viễn - Tam Điệp - Bỉm Sơn

	44
	Gia Viễn - Rẽ Nho Quan 500 kV-Ninh Bình
	4
	x
	2
	Xây mới
	 
	X
	X
	 
	Đấu nối TBA 220 kV Gia Viễn

	45
	Gia Viễn - Nam Định
	2
	x
	7
	Xây mới
	 
	X
	X
	 
	Chuyển đấu nối Gia Viễn - Nam Định, thực hiện trong trường hợp di chuyển TBA 220 kV Ninh Bình

	46
	Nâng khả năng tải Nho Quan 500 kV - Ninh Bình
	2
	x
	26
	Cải tạo
	 
	X
	X
	 
	 

	47
	Cải tạo đường dây 220 kV Gia Viễn - Tam Điệp - Bỉm Sơn 01 mạch thành 02 mạch
	2
	x
	34
	Cải tạo
	 
	X
	X
	 
	ĐD 220 kV Gia Viễn - Tam Điệp - Bỉm Sơn thay thế cho ĐD 220 kV Ninh Bình - Tam Điệp - Bỉm Sơn trong trường hợp di dời TBA 220 kV Ninh Bình

	48
	Ninh Bình 2 - Rẽ Ninh Bình - Thái Bình
	2
	x
	19
	Xây mới
	 
	X
	X
	 
	Đấu nối TBA 220 kV Ninh Bình 2

	49
	Bắc Quang - Rẽ Bảo Thắng - Yên Bái (Bắc Quang - Lục Yên)
	2
	x
	43
	Xây mới
	X
	 
	X
	 
	Đã hoàn thành tháng 7/2023. Đấu nối TBA 220 kV Bắc Quang, tăng cường mua điện Trung Quốc

	50
	Treo dây mạch 2 Hà Giang - Biên giới Việt Nam - Trung Quốc
	1
	x
	30
	Xây mới
	 
	X
	X
	 
	Tăng cường mua điện Trung Quốc

	51
	Bắc Quang - Biên giới Việt Nam - Trung Quốc (địa phận tỉnh Hà Giang)
	2
	x
	55
	Xây mới
	 
	X
	X
	 
	Tăng cường mua điện Trung Quốc

	52
	Nâng khả năng tải Hà Giang - Rẽ TĐ Bắc Mê và Hà Giang - Thái Nguyên
	42
	+
	51
	Cải tạo
	X
	 
	X
	 
	Nâng khả năng tải các đoạn AC410 trên tuyến Hà Giang - TĐ Bắc Mê (42km) và Hà Giang - Thái Nguyên (51 km)

	53
	Treo dây mạch 2 Cao Bằng - Bắc Kạn
	1
	x
	71
	Xây mới
	X
	 
	X
	 
	Treo dây mạch 2 Cao Bằng - Bắc Kạn

	54
	Lào Cai - Bảo Thắng
	2
	x
	18
	Xây mới
	X
	 
	X
	 
	Đã hoàn thành

	55
	Đấu nối 500 kV Lào Cai
	4
	x
	5
	Xây mới
	X
	 
	X
	 
	Đấu nối TBA 500 kV Lào Cai, rẽ Bảo Thắng - Yên Bái

	56
	Bát Xát - 500 kV Lào Cai
	2
	x
	42
	Xây mới
	X
	 
	X
	 
	Đấu nối TBA 220 kV Bát Xát

	57
	Than Uyên - 500 kV Lào Cai
	2
	x
	65
	Xây mới
	X
	 
	X
	 
	Đấu nối TBA 220 kV Than Uyên, giải tỏa thủy điện nhỏ. Tên dự án Đường dây 220 kV Than Uyên - 500 kV Lào Cai được thống nhất, chuẩn xác theo Quyết định này và thay thế cho tất cả tên gọi của Dự án xuất hiện trong các Văn bản pháp lý khác như: Đường dây 220 kV Than Uyên - TBA 500 kV Lào Cai, Đường dây 220kV TBA 500 kV Lào Cai - Than Uyên...

	58
	TBA 500 kV Lào Cai - Biên giới Việt Nam - Trung Quốc
	2
	x
	40
	Xây mới
	 
	X
	X
	 
	Tăng cường mua điện Trung Quốc

	59
	TĐ Bắc Hà - chuyển đấu nối 500 kV Lào Cai
	1
	x
	5
	Xây mới
	 
	X
	X
	 
	Giảm tải đường dây 220 kV Bảo Thắng - Lào Cai 500 kV

	60
	Bắc Giang - Lạng Sơn
	2
	x
	102
	Xây mới
	X
	 
	X
	 
	Đã hoàn thành. Đấu nối TBA 220 kV Lạng Sơn

	61
	Đồng Mỏ - Rẽ Bắc Giang - Lạng Sơn
	4
	x
	3
	Xây mới
	X
	 
	X
	 
	Đấu nối TBA 220 kV Đồng Mỏ

	62
	TĐ Yên Sơn - Rẽ TĐ Tuyên Quang - Tuyên Quang
	2
	x
	8
	Xây mới
	 
	X
	X
	 
	Đồng bộ TĐ Yên Sơn

	63
	Nâng khả năng tải Yên Bái - Việt Trì
	2
	x
	67
	Cải tạo
	X
	 
	X
	 
	Cải tạo, nâng khả năng tải

	64
	Huội Quảng - Nghĩa Lộ
	2
	x
	103
	Xây mới
	X
	 
	X
	 
	Giải tỏa thủy điện nhỏ

	65
	Nghĩa Lộ - Việt Trì (500 kV Việt Trì)
	2
	x
	93
	Xây mới
	X
	 
	X
	 
	Giải tỏa thủy điện nhỏ

	66
	Lục Yên - Rẽ Lào Cai - Yên Bái
	4
	x
	5
	Xây mới
	X
	 
	X
	 
	Đấu nối TBA 220 kV Lục Yên

	67
	Chuyển đấu nối Bắc Quang - Lục Yên
	2
	x
	1
	Xây mới
	 
	X
	X
	 
	Chuyển đấu nối Bắc Quang về Lục Yên

	68
	Nâng khả năng tải Yên Bái - Tuyên Quang
	2
	x
	36
	Cải tạo
	 
	X
	X
	 
	Nâng khả năng tải, tăng cường mua điện Trung Quốc

	69
	Nâng khả năng tải Lục Yên - Yên Bái
	2
	x
	58
	Cải tạo
	 
	X
	X
	 
	Nâng khả năng tải, tăng cường mua điện Trung Quốc

	70
	500 kV Hiệp Hòa - Phú Bình 2
	2
	x
	14
	Xây mới
	 
	X
	X
	 
	Đấu nối TBA 220 kV Phú Bình 2

	71
	Sông Công - Rẽ Tuyên Quang - Phú Bình
	2
	x
	2
	Xây mới
	 
	X
	X
	 
	Đấu nối TBA 220 kV Sông Công

	72
	Phú Bình 2 - Rẽ Thái Nguyên - Bắc Giang
	2
	x
	13
	Xây mới
	 
	X
	X
	 
	Đấu nối TBA 220 kV Phú Bình 2

	73
	Nâng khả năng tải Hiệp Hòa - Phú Bình
	1
	x
	10
	Cải tạo
	 
	X
	X
	 
	Nâng khả năng tải mạch ACSR410

	74
	Nâng khả năng tải Thái Nguyên - Lưu Xá - Phú Bình
	1
	x
	30
	Cải tạo
	X
	 
	X
	 
	 

	75
	500 kV Việt Trì - Việt Trì
	2
	x
	10
	Cải tạo
	X
	 
	X
	 
	 

	76
	Nâng khả năng tải 500 kV Việt Trì - Vĩnh Tường
	1
	x
	27
	Cải tạo
	X
	 
	X
	 
	 

	77
	Nâng khả năng tải 500 kV Việt Trì - Vĩnh Yên
	1
	x
	36
	Cải tạo
	X
	 
	X
	 
	 

	78
	500 kV Việt Trì - Bá Thiện (500 kV Vĩnh Yên)
	2
	x
	43
	Xây mới
	X
	 
	X
	 
	Thay thế cho hai đường dây 220kV Việt Trì - Tam Dương và Tam Dương - Bá Thiện trong QHĐ VII ĐC

	79
	Phú Thọ 2 - Rẽ Sơn La - Việt Trì
	2
	x
	1
	Xây mới
	X
	 
	X
	 
	Đấu nối TBA 220 kV Phú Thọ 2

	80
	Bá Thiện (Vĩnh Yên 500 kV) - Rẽ Vĩnh Yên - Sóc Sơn
	2
	x
	13
	Xây mới
	X
	 
	X
	 
	Đấu nối TBA 220 kV Bá Thiện. Kết hợp cải tạo, nâng khả năng tải đoạn tuyến hiện hữu từ Vĩnh Yên 220 kV đến điểm giao cắt.

	81
	Tam Dương - Rẽ 500 kV Việt Trì - Bá Thiện (500 kV Vĩnh Yên)
	4
	x
	2
	Xây mới
	 
	X
	X
	 
	Đấu nối TBA 220 kV Tam Dương

	82
	Vĩnh Yên 500 kV - Mê Linh
	2
	x
	25
	Xây mới
	 
	X
	X
	 
	Trạm 220 kV Bá Thiện nối cấp trong trạm 500 kV Vĩnh Yên. Tên dự án Đường dây 220 kV Vĩnh Yên 500 kV - Mê Linh được thống nhất, chuẩn xác theo Quyết định này và thay thế cho tất cả tên gọi của Dự án xuất hiện trong các Văn bản pháp lý khác như: Đường dây 220 kV Mê Linh - Bá Thiện, Đường dây 220 kV Bá Thiện - Mê Linh, Mê Linh - Vĩnh Yên 500 kV...

	83
	Mê Linh - Rẽ Sóc Sơn - Vân Trì (mạch 2)
	2
	x
	2
	Xây mới
	 
	X
	X
	 
	Chuyển đấu nối đường dây 220 kV Vĩnh Yên 500 kV - Mê Linh và Mê Linh - Vân Trì thành Vĩnh Yên - Vân Trì để hạn chế dòng ngắn mạch

	84
	Vĩnh Tường - Vĩnh Yên
	2
	x
	8
	Xây mới
	 
	X
	X
	 
	Xây mới và cải tạo, chuyển đấu nối thành đường dây 02 mạch Vĩnh Tường - Vĩnh Yên

	85
	Mạch 2 NĐ Phả Lại - Bắc Giang
	2
	x
	27
	Cải tạo
	X
	 
	X
	 
	Cải tạo 1 mạch thành 2 mạch

	86
	Đấu nối NMNĐ An Khánh Bắc Giang
	4
	x
	14
	Xây mới
	X
	 
	X
	 
	Đồng bộ NMNĐ An Khánh Bắc Giang, đấu nối trên ĐD 220 kV Bắc Giang - Lạng Sơn

	87
	Lạng Giang - Rẽ Bắc Giang - Thái Nguyên
	2
	x
	2
	Xây mới
	X
	 
	X
	 
	Đấu nối trạm biến áp 220 kV Lạng Giang

	88
	Yên Dũng - Rẽ NĐ Phả Lại - Quang Châu
	2
	x
	2
	Xây mới
	 
	X
	X
	 
	Đấu nối TBA 220 kV Yên Dũng

	89
	Bắc Ninh 4 - Đông Anh
	2
	x
	11
	Xây mới
	 
	X
	X
	 
	Đấu nối TBA 220 kV Bắc Ninh 4. Tên dự án Đường dây 220 kV Bắc Ninh 4 - Đông Anh được thống nhất, chuẩn xác theo Quyết định này và thay thế cho tất cả tên gọi của Dự án xuất hiện trong các Văn bản pháp lý khác như: Đường dây 220 kV đấu nối Bắc Ninh 4, Đường dây 220 kV TBA 500 kV Đông Anh - Bắc Ninh 4, Đường dây 220 kV Bắc Ninh 4 - 500kV Đông Anh...

	90
	Bắc Ninh 5 - Rẽ Bắc Ninh 500 kV - Phố Nối
	2
	x
	4
	Xây mới
	X
	 
	X
	 
	Đấu nối TBA 220 kV Bắc Ninh 5

	91
	Bắc Ninh 6 - Rẽ Phả Lại - 500 kV Phố Nối
	2
	x
	3
	Xây mới
	 
	X
	X
	 
	Đấu nối TBA 220 kV Bắc Ninh 6, xem xét sử dụng cột 04 mạch treo trước 02 mạch

	92
	Bắc Ninh 500 kV - Rẽ Bắc Ninh 2 - Phố Nối
	4
	x
	3
	Xây mới
	 
	X
	X
	 
	Đấu nối phía 220 kV Bắc Ninh 500 kV

	93
	Bắc Ninh 500 kV - Bắc Ninh 4
	2
	x
	13
	Xây mới
	 
	X
	X
	 
	 

	94
	Khe Thần - Rẽ Tràng Bạch - Hoành Bồ
	2
	x
	2
	Xây mới
	 
	X
	X
	 
	Đấu nối TBA 220 kV Khe Thần

	95
	Cộng Hòa - Rẽ Cẩm Phả - Hải Hà
	2
	x
	2
	Xây mới
	 
	X
	X
	 
	Xây mới 04 mạch, treo trước 02 mạch, đấu nối TBA 220 kV Cộng Hòa

	96
	Yên Hưng - Rẽ NMĐ Uông Bí - Tràng Bạch
	2
	x
	12
	Xây mới
	X
	 
	X
	 
	Đã hoàn thành. Đấu nối TBA 220 kV Yên Hưng

	97
	Yên Hưng - Nam Hòa
	2
	x
	30
	Xây mới
	X
	 
	X
	 
	Đấu nối TBA 220 kV Nam Hòa

	98
	Hải Hà - Móng Cái
	2
	x
	40
	Xây mới
	 
	X
	X
	 
	 

	99
	Phong Thổ - Than Uyên
	2
	x
	65
	Xây mới
	X
	 
	X
	 
	Giải tỏa thủy điện nhỏ

	100
	Mường Tè - Lai Châu
	2
	x
	50
	Xây mới
	X
	 
	X
	 
	Giải tỏa TĐ, đã đóng điện T2/2021

	101
	Pắc Ma - Mường Tè
	2
	x
	36
	Xây mới
	X
	 
	X
	 
	Giải tỏa TĐ

	102
	Nậm Ou 7 - Lai Châu
	2
	x
	65
	Xây mới
	 
	X
	X
	 
	Đấu nối TĐ Nậm Ou 5, 6, 7 (Lào). Toàn tuyến 2x97km, trên địa phận Việt Nam 2x65km. Đồng bộ nguồn TĐ từ Lào.

	103
	Nậm Ou 5 - Điện Biên
	2
	x
	22
	Xây mới
	 
	X
	X
	 
	Đấu nối TĐ Nậm Ou 5, 6, 7 (Lào). Toàn tuyến 2x73km, trên địa phận Việt Nam 2x22km. Đồng bộ nguồn TĐ từ Lào.

	104
	Nâng khả năng tải Sơn La - Việt Trì
	1
	x
	167
	Cải tạo
	X
	 
	X
	 
	 

	105
	500 kV Sơn La - Điện Biên
	2
	x
	133
	Xây mới
	X
	 
	X
	 
	Đấu nối TBA 220 kV Điện Biên. Tên dự án Đường dây 220 kV 500 kV Sơn La - Điện Biên được thống nhất, chuẩn xác theo Quyết định này và thay thế cho tất cả tên gọi của Dự án xuất hiện trong các Văn bản pháp lý khác như: Đường dây 220 kV Sơn La - Điện Biên, Đường dây 220 kV TBA 500kV Sơn La - Điện Biên...

	106
	Nâng khả năng tải 500 kV Sơn La - Sơn La
	1
	x
	41
	Cải tạo
	 
	X
	X
	 
	Đồng bộ theo quy mô và tiến độ nguồn điện khu vực

	107
	Nâng khả năng tải 500 kV Sơn La - Mường La
	1
	x
	21
	Cải tạo
	 
	X
	X
	 
	Đồng bộ theo quy mô và tiến độ nguồn điện khu vực

	108
	Nâng khả năng tải Mường La - Sơn La
	1
	x
	32
	Cải tạo
	 
	X
	X
	 
	Đồng bộ theo quy mô và tiến độ nguồn điện khu vực

	109
	Suối Sập 2A - Rẽ Sơn La -Việt Trì
	2
	x
	5
	Xây mới
	X
	 
	 
	X
	Đã hoàn thành. Giải phóng công suất thủy điện theo Văn bản số 136/TTg-CN ngày 29/01/2021

	110
	Phù Yên - Rẽ Sơn La - Việt Trì
	2
	x
	7
	Xây mới
	 
	X
	 
	X
	Đấu nối TBA 220 kV Phù Yên (cấp điện phụ tải chuyên dùng)

	111
	Yên Thủy - Rẽ Hòa Bình - Nho Quan
	2
	x
	2
	Xây mới
	X
	 
	X
	 
	Đấu nối TBA 220 kV Yên Thủy

	112
	KKT Nghi Sơn - Rẽ Nghi Sơn - NĐ Nghi Sơn
	4
	x
	2
	Xây mới
	X
	 
	X
	 
	Đấu nối TBA 220 kV KKT Nghi Sơn

	113
	Nghi Sơn 2 - Rẽ NĐ Nghi Sơn - Nông Cống
	4
	x
	2
	Xây mới
	 
	X
	 
	X
	Đấu nối trạm 220 kV Nghi Sơn 2, đồng bộ với tiến độ phát triển phụ tải chuyên dùng

	114
	Thanh Hóa 500 kV - Sầm Sơn
	2
	x
	36
	Xây mới
	X
	 
	X
	 
	Đấu nối TBA 220 kV Sầm Sơn

	115
	500 kV Thanh Hóa - Rẽ Nông Cống - Thanh Hóa
	4
	x
	7
	Xây mới
	X
	 
	X
	 
	Đấu nối phía 220 kV TBA 500 kV Thanh Hóa

	116
	500 kV Thanh Hóa - Hậu Lộc
	2
	x
	35
	Xây mới
	 
	X
	X
	 
	Đấu nối TBA 220 kV Hậu Lộc. Tên dự án Đường dây 220 kV 500 kV Thanh Hóa - Hậu Lộc được thống nhất, chuẩn xác theo Quyết định này và thay thế cho tất cả tên gọi của Dự án xuất hiện trong các Văn bản pháp lý khác như: Đường dây 220 kV TBA Thanh Hóa 500 kV - Hậu Lộc, Đường dây 220 kV Hậu Lộc - Thanh Hóa 500 kV, Đường dây 220 kV Thanh Hóa 500 kV - Hậu Lộc...

	117
	Thanh Hóa 500 kV - Bỉm Sơn
	1
	x
	36
	Xây mới
	 
	X
	X
	 
	Cải tạo 1 mạch thành 2 mạch đường dây 220 kV Ba Chè - Bỉm Sơn

	118
	TĐ Nam Sum (Lào) - Nông Cống
	2
	x
	129
	Xây mới
	X
	 
	X
	 
	Tên gọi khác của đường dây 220 kV “Trạm cắt 220 kV Nậm Sum - Nông Cống (phần đường dây trên lãnh thổ Việt Nam)”, đã được phê duyệt trong Văn bản số 1889/TTg-CN ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ. Đồng bộ cụm nhà máy thủy điện Nậm Sum tại Lào

	119
	Mạch 3 Thanh Hóa - Nghi Sơn - Quỳnh Lưu
	1
	x
	83
	Xây mới
	 
	X
	X
	 
	Treo dây mạch 2

	120
	Nâng khả năng tải Nông Cống - 500 kV Thanh Hóa
	2
	x
	26
	Cải tạo
	 
	X
	X
	 
	Cải tạo trong trường hợp giải tỏa NĐ Nghi Sơn 2 qua lưới điện 220 kV.

	121
	NĐ Nghi Sơn - Rẽ Nông Cống - Quỳnh Lưu
	2
	x
	10
	Xây mới
	 
	X
	X
	 
	Chuyển đấu nối Nông Cống - Nghi Sơn và Nghi Sơn - Quỳnh Lưu thành Nông Cống - Quỳnh Lưu. Thay thế đường dây 220 kV NĐ Nghi Sơn - Rẽ Nghi Sơn - Vinh

	122
	Nông Cống - Nghi Sơn - chuyển đấu nối NĐ Nghi Sơn
	2
	x
	42
	Xây mới
	 
	X
	X
	 
	Giai đoạn 2 của đường NĐ Nghi Sơn - Rẽ Nông Cống - Quỳnh Lưu, hoàn trả hiện trạng ĐD 220 kV Nông Cống - Quỳnh Lưu

	123
	Tĩnh Gia - Rẽ Nông Cống - Nghi Sơn
	2
	x
	8
	Xây mới
	 
	X
	X
	 
	Đấu nối TBA 220 kV Tĩnh Gia

	124
	Mỹ Lý - Bản Vẽ
	1
	x
	72
	Xây mới
	X
	 
	 
	X
	Đồng bộ TĐ Mỹ Lý

	125
	Đồng Vàng - Rẽ NĐ Nghi Sơn - Nông Cống
	4
	x
	4
	Xây mới
	 
	X
	 
	X
	Đồng bộ với tiến độ phát triển phụ tải

	126
	Nam Cấm - Rẽ Quỳnh Lưu - Hưng Đông
	4
	x
	3
	Xây mới
	X
	 
	X
	 
	Đấu nối TBA 220 kV Nam Cấm

	127
	Quỳ Hợp - Quỳnh Lưu 500 kV
	2
	x
	62
	Xây mới
	 
	X
	X
	 
	Đấu nối TBA 220 kV Quỳ Hợp, giải phóng công suất TĐN.

	128
	Đấu nối TBA 500 kV Quỳnh Lưu
	4
	x
	5
	Xây mới
	X
	 
	X
	 
	Đấu nối phía 220 kV Quỳnh Lưu 500 kV

	129
	Đô Lương - Nam Cấm
	2
	x
	32
	Xây mới
	X
	 
	X
	 
	Giải tỏa công suất TĐ Lào và TĐ phía Tây Nghệ An

	130
	Nâng khả năng tải Hưng Đông - Quỳnh Lưu - Nghi Sơn
	2
	x
	100
	Cải tạo
	 
	X
	X
	 
	Cải tạo, nâng khả năng tải 2 mạch, Giải tỏa công suất TĐ Lào và TĐ phía Tây Nghệ An

	131
	Nậm Mô 2 (Lào) - Tương Dương
	2
	x
	77
	Xây mới
	X
	 
	X
	 
	Đồng bộ cụm TĐ Nậm Mô (Lào)

	132
	Tương Dương - Đô Lương
	2
	x
	100
	Xây mới
	X
	 
	X
	 
	Đồng bộ cụm TĐ Nậm Mô (Lào)

	133
	Tương Dương - Rẽ Thủy điện Bản Vẽ - Đô Lương
	2
	x
	3
	Xây mới
	X
	 
	X
	 
	Đã hoàn thành. Đấu nối TBA 220 kV Tương Dương

	134
	Vũng Áng - 500 kV NĐ Vũng Áng
	2
	x
	13
	Xây mới
	X
	 
	X
	 
	Đấu nối TBA 220 kV Vũng Áng

	135
	Vũng Áng 2 - Rẽ Vũng Áng - 500 kV NĐ Vũng Áng
	2
	x
	2
	Xây mới
	X
	 
	 
	X
	Đấu nối TBA 220 kV Vũng Áng 2, đồng bộ với tiến độ phát triển phụ tải chuyên dùng

	136
	Nâng khả năng tải Hà Tĩnh - Hưng Đông
	2(3)
	x
	66
	Cải tạo
	 
	X
	X
	 
	Chống quá tải mùa khô. Xem xét cải tạo Mạch 1 đường dây vận hành từ năm 1990 thành 02 mạch, tháo dỡ hoặc giữ nguyên mạch còn lại nếu mở rộng được ngăn lộ 220 kV tại TBA 500 kV Hà Tĩnh và TBA 220 kV Hưng Đông.

	137
	500 kV Đan Phượng - Mê Linh
	2
	x
	15
	Xây mới
	 
	X
	X
	 
	Xem xét chuyển đấu nối thành mạch kép Vân Trì - Sóc Sơn và mạch kép Vĩnh Yên 500 kV - Mê Linh - Đan Phượng 500 kV

	138
	Đấu nối 500 kV Đan Phượng
	4
	x
	11
	Xây mới
	 
	X
	X
	 
	Rẽ Chèm - Vân Trì và Chèm - Tây Hồ

	139
	Sóc Sơn 2 - Rẽ Hiệp Hòa - Đông Anh
	2
	x
	3
	Xây mới
	 
	X
	X
	 
	Đấu nối TBA 220 kV Sóc Sơn 2

	140
	500 kV Sơn Tây - Hòa Lạc 2
	2
	x
	15
	Xây mới
	 
	X
	X
	 
	Đấu nối TBA 220 kV Hòa Lạc 2

	141
	500 kV Sơn Tây - Hòa Lạc
	2
	x
	12
	Xây mới
	 
	X
	X
	 
	Đấu nối phía 220 kV TBA 500 kV Sơn Tây

	142
	500 kV Sơn Tây - Rẽ Sơn Tây - Vĩnh Yên
	4
	x
	5
	Xây mới
	 
	X
	X
	 
	Đấu nối phía 220 kV TBA 500 kV Sơn Tây

	143
	Đan Phượng 500 kV - Cầu Giấy
	2
	x
	20
	Xây mới
	 
	X
	X
	 
	Đường dây trên không và cáp ngầm (nội đô), đấu nối TBA 220 kV Cầu Giấy

	144
	Hai Bà Trưng - Thành Công
	2
	x
	5
	Xây mới
	 
	X
	X
	 
	Cáp ngầm, đấu nối TBA 220 kV Hai Bà Trưng

	145
	Hai Bà Trưng - Mai Động
	2
	x
	3
	Xây mới
	 
	X
	X
	 
	Cáp ngầm, đấu nối TBA 220 kV Hai Bà Trưng

	146
	Chương Mỹ - Rẽ Hòa Bình - Hà Đông
	2
	x
	2
	Xây mới
	 
	X
	X
	 
	Đấu nối TBA 220 kV Chương Mỹ

	147
	Nam Hà Nội 500 kV - Phú Xuyên
	2
	x
	15
	Xây mới
	 
	X
	X
	 
	Đấu nối TBA 220 kV Phú Xuyên

	148
	Đấu nối 500 kV Nam Hà Nội
	2
	x
	15
	Xây mới
	 
	X
	X
	 
	Đấu nối TBA 500 kV Nam Hà Nội, rẽ Hà Đông Phủ Lý và Ứng Hòa - Phủ Lý

	149
	Long Biên 500 kV - Rẽ Long Biên 2 - Mai Động
	4
	x
	10
	Xây mới
	 
	X
	X
	 
	Đấu nối phía 220 kV TBA 500 kV Long Biên

	150
	Hải Phòng 500 kW Dương Kinh
	2
	x
	8
	Xây mới
	 
	X
	X
	 
	 

	151
	Hải Phòng 500 kV - Tiên Lãng
	2
	x
	14
	Xây mới
	 
	X
	X
	 
	Đấu nối TBA 220 kV Tiên Lãng

	152
	Bắc Bộ 1 - Đồ Sơn
	2
	x
	10
	Xây mới
	 
	X
	 
	X
	Đồng bộ theo quy mô và tiến độ nguồn điện khu vực

	153
	Bắc Bộ 3 - Hải Hà
	2
	x
	20
	Xây mới
	 
	X
	 
	X
	Đồng bộ theo quy mô và tiến độ nguồn điện khu vực

	154
	Đồ Sơn - Dương Kinh
	2
	x
	8
	Xây mới
	 
	X
	X
	 
	Đấu nối TBA 220 kV Đồ Sơn

	155
	Đại Bản - Rẽ Hải Dương 2 - Dương Kinh
	4
	x
	2
	Xây mới
	 
	X
	X
	 
	Đấu nối TBA 220 kV Đại Bản

	156
	Nhị Chiểu - Rẽ Mạo Khê - Hải Dương 2
	4
	x
	2
	Xây mới
	 
	X
	X
	 
	Đấu nối TBA 220 kV Nhị Chiểu

	157
	Tứ Kỳ - Rẽ 500 kV Hải Phòng - Gia Lộc
	4
	x
	4
	Xây mới
	 
	X
	X
	 
	Đấu nối TBA 220 kV Tứ Kỳ

	158
	Gia Lộc 500 kV - Rẽ Gia Lộc - Hải Phòng 500 kV
	4
	x
	5
	Xây mới
	 
	X
	X
	 
	Đấu nối TBA 500 kV Gia Lộc, trường hợp không bố trí được quỹ đất nối cấp Gia Lộc 220 kV

	159
	Hưng Yên 500 kV - Đồng Văn
	2
	x
	14
	Xây mới
	 
	X
	X
	 
	Đấu nối TBA 500 kV Hưng Yên

	160
	Văn Giang - Rẽ Long Biên 500 kV - Thường Tín 500 kV
	4
	x
	2
	Xây mới
	 
	X
	X
	 
	Đấu nối TBA 220 kV Văn Giang

	161
	Hưng Yên 500 kV (TP Hưng Yên) - Rẽ Kim Động - Phố Cao
	4
	x
	5
	Xây mới
	 
	X
	X
	 
	Đấu nối TBA 500 kV Hưng Yên

	162
	Nam Định 2 - Rẽ Trực Ninh - Ninh Bình và Trực Ninh - Nam Định
	2
	x
	2
	Xây mới
	 
	X
	X
	 
	Đấu nối TBA 220 kV Nam Định 2

	163
	LNG Thái Bình - Tiên Lãng
	2
	x
	56
	Xây mới
	 
	X
	X
	 
	Đồng bộ LNG Thái Bình

	164
	LNG Thái Bình - Trực Ninh
	2
	x
	50
	Xây mới
	 
	X
	X
	 
	Đồng bộ LNG Thái Bình

	165
	Nghĩa Hưng - Rẽ NĐ Nam Định 500 kV - Hậu Lộc
	4
	x
	2
	Xây mới
	 
	X
	X
	 
	Đấu nối TBA 220 kV Nghĩa Hưng

	166
	Quỳnh Phụ - Rẽ Thái Bình - Đồng Hòa
	4
	x
	2
	Xây mới
	 
	X
	X
	 
	Đấu nối TBA 220 kV Quỳnh Phụ

	167
	Cao Bằng - Lạng Sơn
	2
	x
	120
	Xây mới
	 
	X
	X
	 
	 

	168
	Bảo Lâm - Bắc Mê
	2
	x
	30
	Xây mới
	 
	X
	X
	 
	Giải phóng công suất thủy điện nhỏ Hà Giang

	169
	Văn bản - Rẽ Than Uyên - Lào Cai 500 kV
	4
	x
	10
	Xây mới
	 
	X
	X
	 
	Đấu nối TBA 220 kV Văn bản, giải phóng công suất thủy điện nhỏ

	170
	Lạng Sơn 1 - Đồng Mỏ
	2
	x
	60
	Xây mới
	X
	 
	 
	X
	Đồng bộ theo quy mô và tiến độ nguồn điện khu vực

	171
	Lạng Sơn 2 - Lạng Sơn 1 500 kV
	2
	x
	20
	Xây mới
	 
	X
	 
	X
	Đồng bộ theo quy mô và tiến độ nguồn điện khu vực

	172
	Hiệp Hòa 2 - Rẽ Hiệp Hòa 500 kV - Phú Bình 2
	4
	x
	5
	Xây mới
	 
	X
	X
	 
	Đấu nối TBA 220 kV Hiệp Hòa 2

	173
	500 kV Thái Nguyên - Rẽ Malungtang - Thái Nguyên
	2
	x
	12
	Xây mới
	 
	X
	X
	 
	Đấu nối phía 220 kV TBA 500 kV Thái Nguyên. Thực hiện chuyển tiếp trên đường dây 220kV Malungtang - Thái Nguyên (Hà Giang - Thái Nguyên)

	174
	500 kV Thái Nguyên - Rẽ Tuyên Quang (TBA) - Phú Bình
	2
	x
	12
	Xây mới
	 
	X
	X
	 
	Đấu nối phía 220 kV TBA 500 kV Thái Nguyên

	175
	500 kV Thái Nguyên - Rẽ Lưu Xá - Phú Bình
	2
	x
	9
	Xây mới
	 
	X
	X
	 
	Đấu nối phía 220 kV TBA 500 kV Thái Nguyên

	176
	Đại Từ - Rẽ Hà Giang - Thái Nguyên 500 kV và Tuyên Quang - Thái Nguyên 500 kV
	4
	x
	2
	Xây mới
	 
	X
	X
	 
	Đấu nối TBA 220 kV Đại Từ

	177
	Phú Thọ 3 - Rẽ Nghĩa Lộ - 500 kV Việt Trì
	4
	x
	5
	Xây mới
	 
	X
	X
	 
	Đấu nối TBA 220 kV Phú Thọ 3

	178
	Bắc Giang 500 kV - Rẽ NMNĐ An Khánh Bắc Giang - Lạng Sơn
	4
	x
	8
	Xây mới
	 
	X
	X
	 
	Đấu nối phía 220 kV TBA 500 kV Bắc Giang

	179
	Đấu nối 500 kV Yên Thế
	4
	x
	4
	Xây mới
	 
	X
	X
	 
	Chuyển tiếp trên 02 mạch Phú Bình 2 rẽ Lạng Giang - Thái Nguyên

	180
	Yên Thế 500 kV - Việt Yên
	2
	x
	25
	Xây mới
	 
	X
	X
	 
	Đấu nối TBA 220 kV Việt Yên

	181
	Tân Yên - Rẽ Yên Thế - Việt Yên
	4
	x
	5
	Xây mới
	 
	X
	X
	 
	Đấu nối TBA 220 kV Tân Yên

	182
	Phúc Yên - Rẽ 500 kV Vĩnh Yên - 220 kV Vĩnh Yên
	2
	x
	2
	Xây mới
	 
	X
	X
	 
	Đấu nối TBA 220 kV Phúc Yên

	183
	Chấn Hưng - Rẽ 500 kV Việt Trì - 220 kV Vĩnh Yên
	2
	x
	2
	Xây mới
	 
	X
	X
	 
	Đấu nối TBA 220 kV Chấn Hưng

	184
	Bắc Giang 1 - Lạng Sơn 1
	2
	x
	35
	Xây mới
	X
	 
	 
	X
	Đồng bộ theo quy mô và tiến độ nguồn điện khu vực

	185
	Đồng Mỏ - Sơn Động
	2
	x
	60
	Xây mới
	 
	X
	X
	 
	 

	186
	Bắc Ninh 7 - Rẽ 500 kV Đông Anh - Bắc Ninh 4
	4
	x
	2
	Xây mới
	 
	X
	X
	 
	Đấu nối TBA 220 kV Bắc Ninh 7

	187
	Bắc Ninh 500 kV - Bắc Ninh
	2
	x
	10
	Xây mới
	 
	X
	X
	 
	Đồng bộ với chuyển đấu nối đường dây 220 kV Phả Lại - Bắc Ninh và Bắc Ninh - Quang Châu thành Phả Lại - Quang Châu để hạn chế dòng ngắn mạch

	188
	KCN Hải Hà - Hải Hà
	2
	x
	10
	Xây mới
	 
	X
	X
	 
	Đảm bảo cấp điện KCN Hải Hà và giải phóng công suất NĐ đồng phát Hải Hà trong trường hợp gia tăng công suất bán điện lên lưới.

	189
	Nâng khả năng tải Quảng Ninh - Hoành Bồ
	2
	x
	20
	Xây mới
	 
	X
	X
	 
	 

	190
	Quảng Ninh 1 - Rẽ Hoành Bồ - NĐ Sơn Động và Hoành Bồ - Tràng Bạch
	4
	x
	5
	Xây mới
	X
	 
	 
	X
	Đồng bộ theo quy mô và tiến độ nguồn điện khu vực

	191
	Lai Châu 500 kV - Phong Thổ
	2
	x
	60
	Xây mới
	 
	X
	X
	 
	Giải tỏa công suất TĐ, giảm tải TBA 500 kV Lai Châu, dây phân pha tiết diện lớn

	192
	Sìn Hồ - Rẽ Lai Châu 500 kV - Phong Thổ
	4
	x
	5
	Xây mới
	 
	X
	X
	 
	Đấu nối TBA 220 kV Sìn Hồ, giải tỏa nguồn điện khu vực

	193
	Mường Tè - Sìn Hồ
	2
	x
	35
	Xây mới
	 
	X
	X
	 
	Công suất TĐN khu vực Mường Tè

	194
	Điện Biên 1 - Điện Biên
	2
	x
	23
	Xây mới
	 
	X
	 
	X
	Đồng bộ theo quy mô và tiến độ nguồn điện khu vực

	195
	Điện Biên 1 - Lai Châu
	2
	x
	52
	Xây mới
	 
	X
	 
	X
	Đồng bộ theo quy mô và tiến độ nguồn điện khu vực

	196
	Mộc Châu - Rẽ đấu nối TĐ Trung Sơn
	2
	x
	35
	Xây mới
	 
	X
	X
	 
	Đấu nối TBA 220 kV Mộc Châu

	197
	Sông Mã - Sơn La 500 kV
	2
	x
	83
	Xây mới
	 
	X
	X
	 
	Giải phóng công suất thủy điện nhỏ

	198
	Sơn La 1 - Rẽ Sơn La - Suối Sập 2A
	2
	x
	4
	Xây mới
	X
	 
	 
	X
	Đồng bộ theo quy mô và tiến độ nguồn điện khu vực

	199
	Đấu nối Tân Lạc
	6
	x
	5
	Xây mới
	 
	X
	X
	 
	Tân Lạc - Rẽ Hòa Bình - Yên Thủy và chuyển đấu nối TĐ Trung Sơn, hình thành các đường dây 220 kV mạch kép Hòa Bình - Tân Lạc, Tân Lạc - Yên Thủy và Tân Lạc - TĐ Trung Sơn - TĐ Hồi Xuân

	200
	Thiệu Hóa - Thanh Hóa 500 kV
	2
	x
	5
	Xây mới
	 
	X
	X
	 
	Đấu nối TBA 220 kV Thiệu Hóa

	201
	Thiệu Hóa - Thiệu Yên
	2
	x
	25
	Xây mới
	 
	X
	X
	 
	Đấu nối TBA 220 kV Thiệu Yên

	202
	TĐ Hồi Xuân - Bá Thước
	2
	x
	30
	Xây mới
	 
	X
	 
	X
	Đấu nối TBA 220 kV Bá Thước

	203
	Thanh Hóa 1 - Rẽ Nghi Sơn - Nông Cống
	4
	x
	2
	Xây mới
	X
	 
	 
	X
	Đồng bộ theo quy mô và tiến độ nguồn điện khu vực

	204
	Tương Dương - Quỳ Hợp
	2
	x
	80
	Xây mới
	 
	X
	X
	 
	Giải phóng TĐN và tăng cường nhập khẩu điện Lào

	205
	TĐ Nậm Mô 1 - Rẽ Mỹ Lý - Bản Vẽ
	2
	x
	18
	Xây mới
	 
	X
	 
	X
	Đồng bộ TĐ Nậm Mô 1 (Việt Nam)

	206
	Can Lộc - Rẽ Hà Tĩnh - Hưng Đông
	4
	x
	2
	Xây mới
	 
	X
	X
	 
	Đấu nối TBA 220 kV Can Lộc

	207
	Hà Tĩnh 1 - Rẽ Vũng Áng - Hà Tĩnh
	4
	x
	4
	Xây mới
	X
	 
	 
	X
	Đồng bộ theo quy mô và tiến độ nguồn điện khu vực

	208
	Dự phòng phát sinh đường dây 220 kV cải tạo và xây mới
	350
	350
	350
	Xây mới và cải tạo
	X
	X
	X
	X
	Dự phòng cho tăng trưởng phụ tải và phát triển nguồn điện

	II
	Miền Trung
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Ba Đồn - Rẽ Vũng Áng - Đồng Hới
	2
	x
	3
	Xây mới
	 
	X
	X
	 
	Chuyển tiếp mạch còn lại, trường hợp nguồn điện khu vực đấu nối về trạm 220 kV Ba Đồn tăng cao

	2
	Điện gió B&T1 - Rẽ Đồng Hới - Đông Hà mạch 2
	2
	x
	10
	Xây mới
	X
	 
	 
	X
	Bổ sung công trình đấu nối điện gió B&T để đảm bảo N-1

	3
	Đấu nối 500 kV Quảng Trị
	6
	x
	2
	Xây mới
	X
	 
	X
	 
	Rẽ chuyển tiếp Đông Hà - Huế và Đông Hà - Phong Điền

	4
	Đông Hà - Huế mạch 3
	1
	x
	78
	Xây mới
	 
	X
	X
	 
	Treo dây mạch 3 trên đường dây 220 kV Đông Hà - Huế mạch 2 hiện hữu

	5
	ĐG TNC Quảng Trị 1 - Hướng Tân
	1
	x
	11
	Xây mới
	X
	 
	 
	X
	Đồng bộ điện gió TNC Quảng Trị 1, 2, phương án đấu nối được phê duyệt theo Văn bản 911/TTg-CN ngày 15/07/2020

	6
	Hướng Linh - Lao Bảo
	1
	x
	12
	Xây mới
	X
	 
	 
	X
	Giải tỏa điện gió, đề xuất sử dụng dây phân pha, tiết diện lớn, phê duyệt theo Văn bản 911/TTg- CN ngày 15/07/2020

	7
	ĐG LIG Hướng Hóa 1 - Hướng Tân
	1
	x
	13
	Xây mới
	X
	 
	 
	X
	Đồng bộ điện gió LIG Hướng Hóa 1, đã được phê duyệt theo Văn bản 911/TTg-CN ngày 15/07/2020

	8
	ĐG LIG Hướng Hóa 2 - LIG Hướng Hóa 1
	1
	x
	8
	Xây mới
	X
	 
	 
	X
	Đồng bộ điện gió LIG Hướng Hóa 2, đã được phê duyệt theo Văn bản 911/TTg-CN ngày 15/07/2020

	9
	ĐG Tài Tâm - Lao Bảo
	1
	x
	12
	Xây mới
	X
	 
	 
	X
	Đã hoàn thành. Giải tỏa điện gió, đề xuất sử dụng dây phân pha, tiết diện lớn, phê duyệt theo Văn bản 911/TTg-CN ngày 15/07/2020

	10
	Hướng Tân - Lao Bảo
	1
	x
	12
	Xây mới
	X
	 
	 
	X
	Đã hoàn thành. Giải tỏa điện gió, đề xuất sử dụng dây phân pha, tiết diện lớn, phê duyệt theo Văn bản 911/TTg-CN ngày 15/07/2020

	11
	ĐG Amacao - Lao Bảo
	1
	x
	8
	Xây mới
	X
	 
	 
	X
	Đã hoàn thành. Giải tỏa điện gió, đề xuất sử dụng dây phân pha, tiết diện lớn, phê duyệt theo Văn bản 911/TTg-CN ngày 15/07/2020

	12
	500 kV Lao Bảo - Rẽ Lao Bảo - Đông Hà
	4
	x
	5
	Xây mới
	 
	X
	X
	 
	Đấu nối phía 220 kV TBA 500 kV Lao Bảo

	13
	500 kV Lao Bảo - Rẽ ĐG Tài Tâm - Lao Bảo
	2
	x
	5
	Xây mới
	 
	X
	X
	 
	Đấu nối phía 220 kV TBA 500 kV Lao Bảo

	14
	Phong Điền - Rẽ Đông Hà - Huế (mạch 2)
	2
	x
	5
	Xây mới
	 
	X
	X
	 
	Đấu nối chuyển tiếp thêm 01 mạch, tăng khả năng giải tỏa công suất nguồn điện từ TBA 220 kV Phong Điền; hiện nay mới chuyển tiếp trên 01 mạch

	15
	Chân Mây - Rẽ Hòa Khánh - Huế
	4
	x
	5
	Xây mới
	X
	 
	X
	 
	Đấu nối TBA 220 kV Chân Mây

	16
	Hải Châu - Hòa Khánh
	2
	x
	10
	Xây mới
	X
	 
	X
	 
	Xem xét chuyển tiếp một mạch Đà Nẵng - Hòa Khánh

	17
	Hải Châu - Ngũ Hành Sơn
	2
	x
	10
	Xây mới
	 
	X
	X
	 
	 

	18
	Duy Xuyên - Rẽ Đà Nẵng - Tam Kỳ
	4
	x
	2
	Xây mới
	X
	 
	X
	 
	Đã hoàn thành. Đấu nối TBA 220 kV Duy Xuyên

	19
	500 kV Thạnh Mỹ - Duy Xuyên
	2
	x
	69
	Xây mới
	X
	 
	X
	 
	 

	20
	Tam Hiệp - Rẽ Tam Kỳ - Dốc Sỏi
	4
	x
	1
	Xây mới
	X
	 
	X
	 
	Đấu nối TBA 220 kV Tam Hiệp

	21
	Liên Chiểu - Rẽ Hòa Khánh - Huế
	4
	x
	3
	Xây mới
	 
	X
	X
	 
	Đấu nối TBA 220 kV Liên Chiểu

	22
	Đắk Mi 2 - Rẽ Đắk My 3 - Đắk My 4A
	2
	x
	5
	Xây mới
	X
	 
	 
	X
	Đã hoàn thành. Đồng bộ TĐ Đắk Mi 2

	23
	TĐ Nam Emoun - Trạm cắt Đắk Ooc
	2
	x
	51
	Xây mới
	X
	 
	X
	 
	Đồng bộ TĐ Nam Emoun (Lào), treo trước 1 mạch

	24
	Trạm cắt 220 kV Đắk Ooc - Rẽ Xekaman 3 - Thạnh Mỹ
	4
	x
	2
	Xây mới
	X
	 
	X
	 
	Đấu nối trạm cắt 220 kV Đắk Ooc, đồng bộ TĐ Nam Emoun Lào

	25
	Trạm cắt 220 kV Đắk Ooc - TĐ Sông Bung 2
	2
	x
	10
	Xây mới
	 
	X
	 
	X
	Giải phóng công suất nguồn nhập khẩu từ Lào

	26
	Nâng khả năng tải Đắk Ooc - Thạnh Mỹ
	2
	x
	31
	Cải tạo
	 
	X
	 
	X
	Giải phóng công suất nguồn nhập khẩu từ Lào

	27
	Mạch 2 Quảng Ngãi - Quy Nhơn (Phước An)
	2
	x
	142
	Xây mới
	X
	 
	X
	 
	Treo mạch 2, thay dây phân pha mạch 1, tăng cường khả năng giải tỏa công suất nguồn điện

	28
	Phước An - Rẽ TĐ An Khê - Quy Nhơn (mạch 1)
	2
	x
	2
	Xây mới
	 
	X
	X
	 
	 

	29
	Nâng khả năng tải Dốc Sỏi - Dung Quất
	2
	x
	8
	Cải tạo
	 
	X
	X
	 
	Xem xét phương án xây mới cung đoạn Dốc Sỏi - TBKHH Dung Quất, đẩy sớm tiến độ SPP TBKHH Dung Quất để giảm thiểu thời gian cắt điện ĐD 220 kV Dốc Sỏi - Dung Quất.

	30
	TBKHH Dung Quất - Dung Quất 2
	2
	x
	3
	Xây mới
	X
	 
	X
	 
	Cấp điện cho TBA 220 kV Dung Quất 2

	31
	TBKHH Dung Quất - Rẽ Dốc Sỏi - Dung Quất
	4
	x
	3
	Xây mới
	X
	 
	X
	 
	Đấu nối SPP 220 kV TBKHH Dung Quất

	32
	Treo dây mạch 2 Dốc Sỏi - Quảng Ngãi
	2
	x
	59
	Xây mới
	X
	 
	X
	 
	Treo dây mạch 2, xem xét sử dụng dây siêu nhiệt cho cả hai mạch trong trường hợp phát triển nguồn NLTT và TĐN khu vực (ĐG Kon Plong, cụm TĐ Đắk Re, cụm TĐ Nước Long)

	33
	Cụm TĐ Nước Long - Rẽ Thượng Kon Tum - Quảng Ngãi
	2
	x
	4
	Xây mới
	 
	X
	 
	X
	Giải phóng công suất thủy điện theo Văn bản số 136/TTg-CN ngày 29/1/2021

	34
	Nâng khả năng tải Pleiku 2 - Phước An
	1
	x
	151
	Xây mới
	 
	X
	 
	X
	Xây mới mạch 2 hoặc thay dây siêu nhiệt

	35
	Phước An - Nhơn Hội
	2
	x
	15
	Xây mới
	 
	X
	X
	 
	Đấu nối TBA 220 kV Nhơn Hội

	36
	Bình Định 500 kV - Rẽ Phước An - Phù Mỹ
	4
	x
	5
	Xây mới
	 
	X
	X
	 
	Đấu nối phía 220 kV TBA 500 kV Bình Định

	37
	Bình Định 500 kV - Rẽ An Khê - Quy Nhơn và Pleiku 2 - Phước An
	4
	x
	35
	Xây mới
	 
	X
	X
	 
	Đấu nối phía 220 kV TBA 500 kV Bình Định

	38
	Phù Mỹ - Rẽ Phước An - Quảng Ngãi (mạch 2)
	2
	x
	2
	Xây mới
	X
	 
	X
	 
	Đấu nối chuyển tiếp thêm 01 mạch, tăng khả năng giải tỏa công suất nguồn điện từ TBA 220 kV Phù Mỹ; hiện nay mới chuyển tiếp trên 01 mạch

	39
	Bờ Y - Kon Tum
	2
	x
	52
	Xây mới
	 
	X
	X
	 
	Đấu nối TBA 220 kV Bờ Y

	40
	TĐ Đắk Mi 1 - TĐ Đắk My 2
	1
	x
	15
	Xây mới
	X
	 
	 
	X
	Đồng bộ TĐ Đắk Mi 1

	41
	Nam Kong 3 - Trạm cắt 220 kV Bờ Y
	2
	x
	76
	Xây mới
	X
	 
	X
	 
	Đồng bộ TĐ Nậm Kong 1, 2, 3 (Lào)

	42
	Trạm cắt 220 kV Bờ Y - Rẽ Xekaman 1 - Pleiku 2
	4
	x
	2
	Xây mới
	X
	 
	X
	 
	Đấu nối trạm cắt Bờ Y, đồng bộ TĐ Nậm Kong 1,2,3 Lào

	43
	ĐG Kon Plong - Rẽ TĐ Thượng Kon Tum - Quảng Ngãi
	2
	x
	19
	Xây mới
	X
	 
	 
	X
	Đồng bộ ĐG Kon Plong, phương án đấu nối đã được phê duyệt theo Văn bản 911/TTg-CN ngày 15/07/2020

	44
	TĐ Đắk Lô 3 - Rẽ Thượng Kon Tum - Quảng Ngãi
	4
	x
	1
	Xây mới
	 
	X
	 
	X
	Giải phóng công suất thủy điện, phương án đấu nối theo Văn bản số 136/TTg-CN ngày 29/1/2021 và Văn bản 29/BCT-ĐL ngày 05/1/2021

	45
	Nâng khả năng tải Kon Tum - Pleiku
	2
	x
	36
	Cải tạo
	 
	X
	X
	 
	 

	46
	Nâng khả năng tải Pleiku - ĐSK An Khê - TĐ An Khê
	1
	x
	98
	Cải tạo
	X
	 
	 
	X
	 

	47
	Chư Sê - Rẽ Pleiku 2 - Krông Buk
	4
	x
	2
	Xây mới
	X
	 
	X
	 
	Đã hoàn thành. Đấu nối TBA 220 kV Chư Sê, chuyển tiếp trên cả 2 mạch

	48
	Mạch 2 Pleiku 2 - Krông Buk
	1
	x
	141
	Xây mới
	X
	 
	X
	 
	Cải tạo một mạch thành hai mạch

	49
	Krông Pa - Chư Sê
	2
	x
	63
	Xây mới
	X
	 
	X
	 
	Đấu nối TBA 220 kV Krông Pa

	50
	ĐG Nhơn Hòa 1 - Rẽ Krông Buk - Pleiku 2
	4
	x
	4
	Xây mới
	X
	 
	 
	X
	Đấu nối ĐG Nhơn Hòa 1,2; phương án đấu nối đã được phê duyệt theo Văn bản 911/TTg-CN ngày 15/07/2020. Sau khi TBA 500 kV Nhơn Hòa vào vận hành ĐG Nhơn Hòa 1,2 sẽ chuyển đấu nối về TBA 500 kV Nhơn Hòa, bỏ đấu nối trên cả 02 mạch và hoàn trả lại hiện trạng đường dây 220 kV Krông Buk - Pleiku 2 theo Văn bản số 323/TTg-CN ngày 17/3/2021 của Thủ tướng và Văn bản số 1301/BCT-ĐL ngày 11/3/2021 của Bộ Công Thương.

	51
	ĐG Ia Pết Đắk Đoa - Pleiku 3
	2
	x
	23
	Xây mới
	X
	 
	 
	X
	Đã hoàn thành. Đồng bộ ĐG Ia pết - Đắk Đoa, phương án đấu nối đã được phê duyệt theo Văn bản 911/TTg-CN ngày 15/07/2020

	52
	ĐG Ia Le 1 - Rẽ Krông Buk - Pleiku 2
	2
	x
	6
	Xây mới
	X
	 
	 
	X
	Đã hoàn thành. Đồng bộ ĐG Ia Le 1, phương án đấu nối đã được phê duyệt theo Văn bản 911/TTg-CN ngày 15/07/2020

	53
	ĐG Ia Boòng - Chư Prông - ĐG Nhơn Hòa 1
	1
	x
	8
	Xây mới
	 
	X
	 
	X
	Đồng bộ NMĐG Ia Boòng - Chư Prông đã được. Vị trí và phương án đấu nối điều chỉnh của NMĐG Ia Boòng - Chư Prông được đề xuất tại Văn bản số 3225/BCT-ĐL ngày 09/6/2022, Văn bản số 4776/BCT-ĐL ngày 11/8/2022, Văn bản số 6660/BCT-ĐL ngày 26/10/2022 của Bộ Công Thương và Văn bản số 835/TTg-CN ngày 22/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

	54
	ĐG Hưng Hải Gia Lai - Rẽ Pleiku 2 - TĐ An Khê
	2
	x
	14
	Xây mới
	X
	 
	 
	X
	Đã hoàn thành. Đồng bộ ĐG Hưng Hải Gia Lai, phương án đấu nối đã được phê duyệt theo Văn bản 911/TTg-CN ngày 15/07/2020

	55
	ĐG Yang Trung - Rẽ Pleiku 2 - TĐ An Khê
	2
	x
	25
	Xây mới
	X
	 
	 
	X
	Đã hoàn thành. Đồng bộ ĐG Yang Trung, thay cho đường dây 220 kV ĐG Yang Trung - Rẽ Pleiku 2 - An Khê phê duyệt theo Văn bản 911/TTg-CN ngày 15/07/2020. Trường hợp ĐG Yang Trung vào trước ĐG Hưng Hải Gia Lai, cần đầu tư đồng bộ đường dây 220 kV ĐG Yang Trung - Rẽ Pleiku 2 - An Khê. ĐG Hưng Hải Gia Lai sẽ đấu nối chuyển tiếp trên hai mạch ĐD 220 kV ĐG Yang Trung - Rẽ Pleiku 2 - An Khê.

	56
	An Khê - Rẽ Pleiku 2 - Phước An
	2
	x
	1
	Xây mới
	X
	 
	X
	 
	Đấu nối TBA 220 kV An Khê

	57
	Krông Ana - Rẽ Krông Buk - Buôn Kuốp
	2
	x
	22
	Xây mới
	X
	 
	X
	 
	Đã hoàn thành. Đấu nối TBA 220 kV Krông Ana

	58
	Krông Buk 500 kV - Krong Buk
	2
	x
	27
	Xây mới
	X
	 
	X
	 
	Đấu nối về trạm 220 kV Krong Buk, đường dây phân pha

	59
	Mạch 2 Krông Buk - Nha Trang
	1
	x
	151
	Xây mới
	X
	 
	X
	 
	Cải tạo một mạch thành hai mạch

	60
	ĐG Krông Buk - Rẽ Krông Buk - Pleiku 2
	2
	x
	2
	Xây mới
	X
	 
	 
	X
	Đã hoàn thành. Đồng bộ ĐG Krông Buk 1,2, điện gió Cư Né 1,2, phương án đấu nối đã được phê duyệt theo Văn bản 911/TTg-CN ngày 15/07/2020

	61
	Nâng khả năng tải TĐ Srepok 3 - Buôn Kuop
	1
	x
	28
	Cải tạo
	 
	X
	X
	 
	Giải tỏa công suất nguồn điện

	62
	TĐ Sông Ba Hạ - Krong Buk 500 kV
	2
	x
	113
	Xây mới
	 
	X
	X
	 
	Tăng cường khả năng giải tỏa công suất nguồn điện

	63
	Nâng khả năng tải Buôn Kuop - Buôn Tua Shra - Đắk Nông 500 kV
	1
	x
	112
	Cải tạo
	X
	 
	 
	X
	Giải tỏa công suất nguồn điện

	64
	ĐG Đắk Hòa - Rẽ Buôn Kuop - Đắk Nông 500 kV
	2
	x
	2
	Xây mới
	X
	 
	 
	X
	Đã hoàn thành. Đấu nối ĐG Đắk Hòa, phương án đấu nối đã được phê duyệt theo Văn bản 911/TTg-CN ngày 15/07/2020

	65
	TBA 220 kV Nhà máy điện phân nhôm Đắk Nông - Rẽ Bình Long - 500 kV Đắk Nông
	4
	x
	3
	Xây mới
	 
	X
	X
	 
	Đồng bộ với phụ tải

	66
	TBA 220 kV Nhà máy điện phân nhôm Đắk Nông - Rẽ Buôn Kuốp - 500 kV Đắk Nông
	2
	x
	6
	Xây mới
	 
	X
	X
	 
	Đồng bộ với phụ tải

	67
	Nâng khả năng tải Tuy Hòa - Vân Phong - Nha Trang
	2
	x
	118
	Cải tạo
	 
	X
	X
	 
	tăng cường khả năng giải tỏa công suất nguồn điện

	68
	Tuy Hòa - Phước An
	2
	x
	95
	Xây mới
	 
	X
	X
	 
	tăng cường khả năng giải tỏa công suất nguồn điện

	69
	HBRE An Thọ - Tuy Hòa
	1
	x
	16
	Xây mới
	X
	 
	 
	X
	Đồng bộ ĐG An Thọ

	70
	Nâng khả năng tải Tuy Hòa - Quy Nhơn
	1
	x
	93
	Cải tạo
	X
	 
	X
	 
	tăng cường khả năng giải tỏa công suất nguồn điện

	71
	Đấu nối TBA 220 kV Sông Cầu
	4
	x
	5
	Xây mới
	 
	X
	X
	 
	Đấu nối TBA 220 kV Sông Cầu, GĐ1: Đấu nối chuyển tiếp trên ĐD 220 kV Tuy Hòa - Quy Nhơn hiện hữu. GĐ2: Chuyển về đấu nối chuyển tiếp trên 02 mạch ĐD 220 kV Tuy Hòa - Phước An sau khi đường dây này vào vận hành

	72
	Nha Trang - Tháp Chàm
	2
	x
	89
	Xây mới
	X
	 
	X
	 
	 

	73
	Cam Ranh - Rẽ Nha Trang - Tháp Chàm
	4
	x
	1
	Xây mới
	X
	 
	X
	 
	Đã hoàn thành. Đấu nối TBA 220 kV Cam Ranh

	74
	Vạn Ninh - Rẽ Vân Phong - Tuy Hòa
	4
	x
	2
	Xây mới
	X
	 
	X
	 
	Đấu nối TBA 220 kV Vạn Ninh

	75
	500 kV Vân Phong - Rẽ Tuy Hòa - Vân Phong 220 kV (mạch 1)
	2
	x
	26
	Xây mới
	X
	 
	X
	 
	Đã hoàn thành. Đấu nối phía 220 kV TBA 500 kV Vân Phong

	76
	500 kV Vân Phong - Rẽ Tuy Hòa - Vân Phong 220 kV (mạch 2)
	2
	x
	26
	Xây mới
	X
	 
	X
	 
	Đã hoàn thành. Đấu nối phía 220 kV TBA 500 kV Vân Phong

	77
	Lệ Thủy - Rẽ Đồng Hới - Đông Hà
	4
	x
	2
	Xây mới
	X
	 
	 
	X
	Đồng bộ theo quy mô và tiến độ nguồn điện khu vực, nối cấp TBA 500 kV Quảng Bình

	78
	Nâng khả năng tải Đồng Hới - Đông Hà
	2
	x
	108
	Cải tạo
	 
	X
	X
	 
	Trường hợp điện gió Quảng Trị phát triển cao

	79
	TBKHH Quảng Trị - Rẽ Đông Nam - 500 kV Quảng Trị
	2
	x
	5
	Xây mới
	 
	X
	X
	 
	Đồng bộ TBKHH Quảng Trị

	80
	500 kV Quảng Trị - Đông Nam
	2
	x
	27
	Xây mới
	 
	X
	X
	 
	Đấu nối TBA 220 kV Đông Nam

	81
	Hương Thủy - Rẽ Huế - Hòa Khánh
	4
	x
	2
	Xây mới
	 
	X
	X
	 
	Đấu nối TBA 220 kV Hương Thủy

	82
	Nâng khả năng tải Huế - Hòa Khánh
	2
	x
	82
	Cải tạo
	 
	X
	X
	 
	 

	83
	Nâng khả năng tải Đà Nẵng - Tam Kỳ - Dốc Sỏi
	2
	x
	100
	Cải tạo
	 
	X
	X
	 
	 

	84
	Tiên Sa - Rẽ Hải Châu - Ngũ Hành Sơn
	2
	x
	4
	Xây mới
	 
	X
	X
	 
	Đấu nối TBA 220 kV Tiên Sa

	85
	Sân bay Đà Nẵng - rẽ Hòa Khánh - Đà Nẵng
	2
	x
	5
	Xây mới
	 
	X
	X
	 
	Đường dây cáp ngầm đấu nối TBA 220 kV Sân bay Đà Nẵng

	86
	Dung Quất - Dung Quất 2
	2
	x
	3
	Xây mới
	 
	X
	X
	 
	Đảm bảo N-1

	87
	Điện Bàn - Nam Hội An
	2
	x
	24
	Xây mới
	 
	X
	X
	 
	Đấu nối TBA 220 kV Nam Hội An

	88
	Đà Nẵng 500 kV - Điện Bàn
	2
	x
	12
	Xây mới
	 
	X
	X
	 
	Đấu nối TBA 220 kV Điện Bàn

	89
	Quảng Ngãi 2 - Rẽ Dốc Sỏi - Quảng Ngãi
	4
	x
	2
	Xây mới
	 
	X
	X
	 
	Đấu nối TBA 220 kV Quảng Ngãi 2

	90
	Phù Mỹ 2 - Phù Mỹ
	2
	x
	20
	Xây mới
	 
	X
	 
	X
	Đồng bộ với tiến độ phát triển phụ tải chuyên dùng

	91
	Nam Phú Yên - Rẽ Nha Trang - Tuy Hòa
	4
	x
	4
	Xây mới
	 
	X
	X
	 
	Đấu nối TBA 220 kV Nam Phú Yên

	92
	Vân Phong 500 kV - Vân Phong 220 kV
	2
	x
	20
	Xây mới
	 
	X
	X
	 
	 

	93
	Cam Thịnh - Rẽ Cam Ranh - Tháp Chàm
	4
	x
	3
	Xây mới
	 
	X
	X
	 
	Đấu nối TBA 220 kV Cam Thịnh

	94
	Trạm cắt 220 kV Bờ Y - Bờ Y
	2
	x
	30
	Xây mới
	 
	X
	X
	 
	 

	95
	Thượng Kon Tum - Kon Tum
	2
	x
	83
	Xây mới
	 
	X
	X
	 
	Giải phóng công suất thủy điện và điện gió, tăng cường liên kết

	96
	Ea Kar - Rẽ Krông Buk - Nha Trang
	4
	x
	2
	Xây mới
	 
	X
	X
	 
	Đấu nối TBA 220 kV Ea Kar

	97
	Gia Lai 1 - Pleiku 3
	2
	x
	20
	Xây mới
	 
	X
	 
	X
	Đồng bộ theo quy mô và tiến độ nguồn điện khu vực

	98
	Đắk Nông 2 - Rẽ Buôn Kuốp - Buôn Tua Srah
	2
	x
	10
	Xây mới
	 
	X
	X
	 
	Đấu nối TBA 220 kV Đắk Nông 2

	99
	Đấu nối ĐGNK Trung Trung Bộ
	60
	60
	60
	Xây mới
	 
	X
	 
	X
	Đồng bộ theo quy mô và tiến độ nguồn điện khu vực

	100
	Dự phòng phát sinh đường dây 220 kV cải tạo và xây mới
	490
	490
	490
	Xây mới và cải tạo
	X
	X
	X
	X
	Dự phòng cho tăng trưởng phụ tải và phát triển nguồn điện

	101
	Miền Nam
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Mạch 2 Bảo Lộc - Sông Mây
	2
	x
	118
	Cải tạo
	Cải tạo
	 
	x
	 
	Cải tạo mạch 1, xây dựng mạch 2, nâng cao độ tin cậy

	2
	Trạm cắt 220 kV Đa Nhim - Rẽ Tháp Chàm - Đa Nhim
	2
	x
	1
	Xây mới
	 
	x
	x
	 
	Đồng bộ trạm cắt 220 kV Đa Nhim

	3
	Trạm cắt 220 kV Đa Nhim - Đức Trọng - Di Linh
	2
	x
	85
	Xây mới
	 
	x
	x
	 
	Giải tỏa nguồn điện khu vực; thay thế cho công trình cải tạo ĐD 220 kV Đa Nhim - Đức Trọng - Di Linh từ 01 mạch lên 02 mạch do khó khăn cắt điện thi công ĐD hiện hữu và không mở rộng được TBA 220 kV TĐ Đa Nhim

	4
	TĐ Đồng Nai 2 - Rẽ Đức Trọng - Di Linh và chuyển đấu nối (Đức Trọng - TĐ Đồng Nai 2 thay cho Đức Trọng - Di Linh), cải tạo nâng khả năng tải ĐD 220 kV TĐ Đồng Nai 2 - Di Linh
	1
	x
	15
	Xây mới
	 
	x
	x
	 
	Xây mới và cải tạo, hình thành ĐD 220 kV mạch đơn Đức Trọng - TĐ Đồng Nai 2 - Di Linh thay cho ĐD 220 kV mạch kép TĐ Đồng Nai 2 - Di Linh

	5
	Đức Trọng - Rẽ trạm cắt 220 kV Đa Nhim - Di Linh
	2
	x
	1
	Xây mới
	 
	x
	x
	 
	Giải tỏa nguồn điện khu vực

	6
	Nha Trang - Tháp Chàm
	2
	x
	88
	Xây mới
	x
	 
	x
	 
	 

	7
	500 kV Ninh Sơn - Rẽ Tháp Chàm - Ninh Phước
	4
	x
	22
	Xây mới
	 
	x
	x
	 
	Đấu nối TBA 500 kV Ninh Sơn

	8
	500 kV Ninh Sơn - Ninh Phước
	2
	x
	35
	Xây mới
	 
	x
	x
	 
	Thay thế cho ĐD 220 kV Ninh Phước - Vĩnh Tân do khó khăn về hướng tuyến

	9
	500 kV Ninh Sơn - Trạm cắt 220 kV Đa Nhim
	2
	x
	18
	Xây mới
	 
	x
	x
	 
	Giải tỏa nguồn điện khu vực

	10
	Tháp Chàm - trạm cắt 220 kV Đa Nhim
	2
	x
	46
	Xây mới
	 
	x
	x
	 
	Giải tỏa nguồn điện khu vực

	11
	500 kV Vĩnh Tân - Cà Ná
	2
	x
	14
	Xây mới
	 
	x
	x
	 
	Đấu nối trạm 220 kV Cà Ná

	12
	Ninh Phước - 500 kV Thuận Nam
	2
	x
	25
	Xây mới
	x
	 
	x
	 
	Đã hoàn thành. Giải tỏa nguồn điện khu vực

	13
	Hàm Tân - Rẽ Phan Thiết - Châu Đức (mạch 2)
	2
	x
	6
	Xây mới
	x
	 
	x
	 
	 

	14
	Hàm Thuận Nam - Rẽ Phan Thiết - Hàm Tân
	4
	x
	4
	Xây mới
	x
	 
	x
	 
	Đấu nối TBA 220 kV Hàm Thuận Nam

	15
	Vĩnh Hảo - Rẽ Vĩnh Tân - Phan Rí
	2
	x
	2
	Xây mới
	x
	 
	x
	 
	Đấu nối TBA 220 kV Vĩnh Hảo

	16
	Hòa Thắng - Rẽ Phan Thiết - Phan Rí
	2
	x
	7
	Xây mới
	x
	 
	 
	x
	Đấu nối TBA 220 kV Hòa Thắng

	17
	Nâng khả năng tải Hàm Thuận - Đa My - Xuân Lộc
	2
	x
	95
	Cải tạo
	 
	x
	x
	 
	 

	18
	Nâng khả năng tải Phan Thiết - Hàm Thuận
	1
	x
	55
	Cải tạo
	 
	x
	x
	 
	 

	19
	Cát Lái - Tân Cảng
	2
	x
	15
	Xây mới
	x
	 
	x
	 
	 

	20
	Bình Chánh 1 - Cầu Bông
	2
	x
	13
	Xây mới
	 
	x
	x
	 
	 

	21
	Thuận An - Tân Sơn Nhất
	2
	x
	15
	Xây mới
	 
	x
	x
	 
	 

	22
	Tân Sơn Nhất - Rẽ Hóc Môn - Thủ Đức
	2
	x
	9
	Xây mới
	x
	 
	x
	 
	 

	23
	Phú Lâm - Đầm Sen
	2
	x
	6
	Xây mới
	x
	 
	x
	 
	 

	24
	Đầm Sen - Bà Quẹo - Tân Sơn Nhất
	2
	x
	10
	Xây mới
	x
	 
	x
	 
	Đoạn Bà Quẹo - Tân Sơn Nhất: giai đoạn 2021- 2025

Đoạn Đầm Sen - Bà Quẹo: giai đoạn 2026-2030

	25
	500 kV Long Thành - Công Nghệ Cao
	2
	x
	25
	Xây mới
	x
	 
	x
	 
	 

	26
	500 kV Củ Chi - Rẽ Củ Chi - Trảng Bàng
	4
	x
	1
	Xây mới
	x
	 
	x
	 
	Chuyển đấu nối thành ĐD 220 kV Củ Chi 500 kV - Trảng Bàng và Củ Chi 500 kV - Tân Định

	27
	500 kV Củ Chi - Rẽ Củ Chi - Tân Định
	2
	x
	1
	Xây mới
	x
	 
	x
	 
	Chuyển đấu nối thành ĐD 220 kV Củ Chi 500 kV - 220 kV Củ Chi

	28
	Thủ Thiêm - Rẽ Cát Lái - Tân Cảng
	4
	x
	1
	Xây mới
	x
	 
	x
	 
	 

	29
	Tao Đàn - Tân Cảng
	2
	x
	7
	Xây mới
	x
	 
	x
	 
	 

	30
	Quận 7 - Nhà Bè và mở rộng ngăn lộ 220 kV tại trạm 500 kV Nhà Bè
	2
	x
	6
	Xây mới
	x
	 
	x
	 
	Đấu nối trạm 220 kV Quận 7, trường hợp không mở rộng được ngăn lộ 220 kV tại trạm 500 kV Nhà Bè, xem xét đấu nối Quận 7 - Rẽ NĐ Nhơn Trạch 1&2 - Nhà Bè (2x7km), sử dụng tiết diện lớn

	31
	Quận 9 - Rẽ Long Thành - Công nghệ cao
	4
	x
	5
	Xây mới
	 
	x
	x
	 
	 

	32
	LNG Hiệp Phước giai đoạn I - Rẽ Phú Mỹ - Cần Đước
	4
	x
	3
	Xây mới
	 
	x
	 
	x
	Đồng bộ LNG Hiệp Phước giai đoạn I

	33
	Nâng khả năng tải Phú Mỹ - Cần Đước
	2
	x
	57
	Cải tạo
	 
	x
	x
	 
	Đồng bộ LNG Hiệp Phước giai đoạn I

	34
	Nam Hiệp Phước - Rẽ Phú Mỹ - Cần Đước
	4
	x
	2
	Xây mới
	 
	x
	x
	 
	Đấu nối trạm 220 kV Nam Hiệp Phước. Kiến nghị chọn tiết diện phù hợp với ĐD 220 kV Phú Mỹ - Cần Đước sau cải tạo

	35
	Nâng khả năng tải Thủ Đức - Tân Uyên - Long Bình
	2
	x
	44
	Cải tạo
	 
	x
	x
	 
	Xem xét phù hợp khả năng tải của đoạn cáp ngầm hiện hữu

	36
	Nâng khả năng tải Bình Long - Chơn Thành
	2
	x
	32
	Cải tạo
	x
	 
	x
	 
	Giải tỏa nguồn điện khu vực

	37
	Phước Long - Rẽ Bình Long - Đắk Nông
	2
	x
	5
	Xây mới
	x
	 
	x
	 
	 

	38
	Định Quán - Rẽ Bảo Lộc - Sông Mây
	4
	x
	1
	Xây mới
	x
	 
	x
	 
	 

	39
	Tân Biên - Tây Ninh
	2
	x
	25
	Xây mới
	x
	 
	x
	 
	 

	40
	500 kV Tây Ninh 1 - Rẽ Tây Ninh 2 - Trảng Bàng
	4
	x
	8
	Xây mới
	 
	x
	x
	 
	Đấu nối TBA 500 kV Tây Ninh 1

	41
	500 kV Tây Ninh 1 - Phước Đông
	2
	x
	8
	Xây mới
	 
	x
	x
	 
	 

	42
	Chơn Thành - Bến Cát
	2
	x
	28
	Xây mới
	x
	 
	x
	 
	 

	43
	Bến Cát 2 - Rẽ Tân Định - Củ Chi
	4
	x
	1
	Xây mới
	x
	 
	x
	 
	 

	44
	Bến Cát 2 - Rẽ Chơn Thành - Bến Cát
	2
	x
	20
	Xây mới
	 
	x
	x
	 
	Đấu nối chuyển tiếp vào 01 mạch ĐD 220 kV Chơn Thành - Bến Cát

	45
	Tân Định 2 - Rẽ Mỹ Phước - Bến Cát
	4
	x
	11
	Xây mới
	x
	 
	x
	 
	 

	46
	500 kV Bình Dương 1 - Rẽ Uyên Hưng - Sông Mây
	4
	x
	40
	Xây mới
	x
	 
	x
	 
	Đấu nối TBA 500 kV Bình Dương 1

	47
	An Thạnh (VSIP) - Rẽ Tân Uyên - Thuận An
	4
	x
	3
	Xây mới
	 
	x
	x
	 
	 

	48
	Bình Mỹ - Rẽ Bình Dương 1 - Sông Mây
	4
	x
	3
	Xây mới
	x
	 
	x
	 
	 

	49
	Lai Uyên - Rẽ Chơn Thành - Bến Cát
	4
	x
	1
	Xây mới
	x
	 
	x
	 
	 

	50
	Bắc Tân Uyên - Rẽ Bình Mỹ - Sông Mây
	2
	x
	7
	Xây mới
	 
	x
	x
	 
	 

	51
	Sông Mây - Tam Phước
	2
	x
	14
	Xây mới
	x
	 
	x
	 
	 

	52
	An Phước - Rẽ Long Bình - Long Thành
	4
	x
	1
	Xây mới
	x
	 
	x
	 
	Đã hoàn thành

	53
	Tam Phước - Rẽ Long Bình - Long Thành
	4
	x
	1
	Xây mới
	x
	 
	x
	 
	Đã hoàn thành

	54
	500 kV Long Thành - Rẽ Long Bình - Long Thành
	4
	x
	10
	Xây mới
	x
	 
	x
	 
	Đấu nối TBA 500 kV Long Thành

	55
	500 kV Đồng Nai 2 - Rẽ Xuân Lộc - Long Thành
	4
	x
	12
	Xây mới
	x
	 
	x
	 
	 

	56
	Long Khánh - Rẽ Xuân Lộc - Long Thành
	4
	x
	1
	Xây mới
	x
	 
	x
	 
	 

	57
	NMĐ Nhơn Trạch 3 - Rẽ Mỹ Xuân - Cát Lái
	2
	x
	10
	Xây mới
	x
	 
	x
	 
	Đồng bộ NMĐ Nhơn Trạch 3; thay thế cho ĐD NMĐ Nhơn Trạch 3 - Cát Lái (chuyển đấu nối đi Thủ Đức) do khó khăn về hướng tuyến xây dựng ĐD

	58
	NMĐ Nhơn Trạch 3-500 kV Long Thành
	2
	x
	44
	Xây mới
	x
	 
	x
	 
	Đồng bộ NMĐ Nhơn Trạch 3

	59
	KCN Nhơn Trạch - Rẽ NMĐ Nhơn Trạch 3-500 kV Long Thành
	4
	x
	3
	Xây mới
	x
	 
	x
	 
	Đồng bộ trạm 220 kV KCN Nhơn Trạch. Trường hợp NMĐ Nhơn Trạch 3 chậm tiến độ, xem xét xây dựng trước ĐD 220 kV KCN Nhơn Trạch - Long Thành

	60
	Nâng khả năng tải Sông Mây - Long Bình (mạch 1)
	1
	x
	16
	Cải tạo
	x
	 
	x
	 
	 

	61
	Nâng khả năng tải Sông Mây - Long Bình (mạch 2)
	1
	x
	25
	Cải tạo
	x
	 
	x
	 
	 

	62
	Thống Nhất - Rẽ Bảo Lộc - Sông Mây
	4
	x
	2
	Xây mới
	 
	x
	x
	 
	 

	63
	Nâng khả năng tải Tân Định - Bình Hòa
	2
	x
	11
	Cải tạo
	 
	x
	x
	 
	 

	64
	TĐ Trị An mở rộng - TĐ Trị An
	2
	x
	1
	Xây mới
	 
	x
	x
	 
	Đồng bộ TĐ Trị An mở rộng

	65
	Nâng khả năng tải Phú Mỹ - Tân Thành
	2
	x
	11
	Cải tạo
	 
	x
	x
	 
	 

	66
	Nâng khả năng tải Phú Mỹ - Long Thành
	2
	x
	25
	Cải tạo
	x
	 
	x
	 
	 

	67
	KCN Phú Mỹ 3 - Rẽ Tân Thành - Châu Đức
	4
	x
	1
	Xây mới
	x
	 
	x
	 
	 

	68
	500 kV Bắc Châu Đức - Rẽ Châu Đức - Tân Thành
	4
	x
	10
	Xây mới
	 
	x
	x
	 
	 

	69
	Phú Mỹ - Tân Thành mạch 3,4 và chuyển đấu nối tại TBA 220 kV Tân Thành
	2
	x
	10
	Xây mới
	x
	 
	x
	 
	 

	70
	Phước Thuận (Đất Đỏ) - Rẽ Phan Thiết - Tân Thành và Hàm Tân - Tân Thành
	4
	x
	6
	Xây mới
	x
	 
	x
	 
	 

	71
	Long Sơn - Rẽ Châu Đức - KCN Phú Mỹ 3
	2
	x
	8
	Xây mới
	x
	 
	x
	 
	Xem xét chọn tiết diện phù hợp với tiết diện ĐD 220 kV Châu Đức KCN Phú Mỹ 3 sau khi cải tạo (GĐ 2026-2030)

	72
	Nâng khả năng tải Tân Thành - Vũng Tàu
	2
	x
	30
	Cải tạo
	 
	x
	x
	 
	 

	73
	Bến Lức - Rẽ Phú Lâm - Long An (rẽ mạch 2)
	2
	x
	1
	Xây mới
	x
	 
	x
	 
	Đã hoàn thành

	74
	Nâng khả năng tải Long An - Bến Lức
	2
	x
	14
	Cải tạo
	 
	x
	x
	 
	 

	75
	Gò Công - Cần Đước
	2
	x
	27
	Xây mới
	x
	 
	x
	 
	 

	76
	500 kV Đức Hòa - Rẽ Phú Lâm - Long An (mạch 2)
	2
	x
	20
	Xây mới
	x
	 
	x
	 
	Đấu nối phía 220 kV trạm 500 kV Đức Hòa chuyển tiếp trên mạch còn lại của ĐD 220 kV Phú Lâm - 500 kV Long An

	77
	Đức Hòa 2 - Rẽ 500 kV Đức Hòa - Đức Hòa 1
	4
	x
	10
	Xây mới
	x
	 
	x
	 
	 

	78
	Đức Hòa 3 đấu nối chuyển tiếp trên ĐD 220 kV Đức Hòa 500 kV - Rẽ Phú Lâm - Long An
	4
	x
	6
	Xây mới
	x
	 
	x
	 
	 

	79
	Treo dây mạch 3,4 ĐD 220 kV Đức Hòa 500 kV - Đức Hòa 1
	2
	x
	25
	Xây mới
	 
	x
	x
	 
	Xem xét chuyển đấu nối đi trạm 220 kV Tây Bắc Củ Chi

	80
	500 kV Long An - Rẽ Cần Đước - Phú Mỹ
	4
	x
	1
	Xây mới
	 
	x
	x
	 
	 

	81
	500 kV Thốt Nốt - Lấp Vò
	2
	x
	22
	Xây mới
	x
	 
	x
	 
	 

	82
	Hồng Ngự - Châu Đốc
	2
	x
	40
	Xây mới
	 
	x
	x
	 
	 

	83
	Sa Đéc - Rẽ Ô Môn - Vĩnh Long (mạch 2)
	2
	x
	1
	Xây mới
	 
	x
	x
	 
	Đấu nối trạm 220 kV Sa Đéc chuyển tiếp thêm trên mạch còn lại của ĐD 220 kV Ô Môn - Vĩnh Long

	84
	Long Xuyên - Rẽ Châu Đốc - Thốt Nốt (mạch 2)
	2
	x
	1
	Xây mới
	 
	x
	x
	 
	Đấu nối trạm 220 kV Long Xuyên chuyển tiếp thêm trên mạch còn lại của ĐD 220 kV Châu Đốc - Thốt Nốt

	85
	Châu Thành (An Giang) - Rẽ Long Xuyên - Châu Đốc
	4
	x
	2
	Xây mới
	x
	 
	x
	 
	 

	86
	Chợ Mới - Châu Thành (An Giang)
	2
	x
	9
	Xây mới
	x
	 
	x
	 
	 

	87
	Cải tạo ĐD 220 kV Châu Đốc - Kiên Bình 1 mạch thành 2 mạch
	2
	x
	75
	Cải tạo
	 
	x
	x
	 
	Cải tạo ĐD 1 mạch thành 2 mạch, nâng khả năng tải

	88
	Tân Phước (Cái Bè) - Rẽ 500 kV Mỹ Tho - Long An
	4
	x
	7
	Xây mới
	x
	 
	x
	 
	 

	89
	Mỹ Tho - Rẽ Mỹ Tho 500 kV - Cần Đước (mạch 2)
	2
	x
	4
	Xây mới
	 
	x
	x
	 
	Đấu nối trạm 220 kV Mỹ Tho chuyển tiếp thêm trên mạch còn lại của ĐD 220 kV Mỹ Tho - 500 kV Cần Đước

	90
	Cần Đước - Rẽ Phú Mỹ 500 kV - Mỹ Tho (mạch 2)
	2
	x
	5
	Xây mới
	 
	x
	x
	 
	Đấu nối trạm 220 kV Cần Đước chuyển tiếp thêm trên mạch còn lại của ĐD 220 kV Phú Mỹ - 500 kV Mỹ Tho

	91
	Nâng khả năng tải Mỹ Tho 500 kV - Mỹ Tho - Cần Đước
	2
	x
	55
	Cải tạo
	 
	x
	x
	 
	 

	92
	Vĩnh Long 3 - Rẽ Vĩnh Long 2 - Trà Vinh
	4
	x
	1
	Xây mới
	x
	 
	x
	 
	 

	93
	Bến Tre - Bình Đại
	2
	x
	50
	Xây mới
	x
	 
	 
	x
	Đồng bộ theo quy mô và tiến độ nguồn điện khu vực

	94
	Thạnh Phú - Rẽ ĐG Hải Phong - Mỏ Cày
	4
	x
	3
	Xây mới
	x
	 
	 
	x
	Đồng bộ theo quy mô và tiến độ nguồn điện khu vực. Trường hợp ĐG Hải Phòng vào chậm, cần xây dựng trước ĐD mạch kép 220 kV Thạnh Phú - Mỏ Cày đồng bộ trạm 220 kV Thạnh Phú, ĐG Hải Phòng đấu nối về trạm 220 kV Thạnh Phú qua mạch kép 220 kV.

	95
	ĐD 220 kV Rạch Giá 2 - Kiên Bình mạch 2
	2
	x
	74
	Cải tạo
	x
	 
	x
	 
	Cải tạo ĐD 1 mạch thành 2 mạch

	96
	An Biên (Vĩnh Thuận) - Rẽ NĐ Cà Mau - Rạch Giá
	2
	x
	17
	Xây mới
	x
	 
	x
	 
	 

	97
	220 kV Duyên Hải - Rẽ 500 kV Duyên Hải - Mỏ Cày
	4
	x
	3
	Xây mới
	x
	 
	x
	 
	 

	98
	Trà Vinh 3 - 500 kV Duyên Hải
	2
	x
	3
	Xây mới
	 
	x
	 
	x
	Đồng bộ với trạm 220 kV Trà Vinh 3

	99
	Cà Mau 3 - Rẽ Cà Mau - Năm Căn
	2
	x
	26
	Xây mới
	 
	x
	 
	x
	Đồng bộ với trạm 220 kV Cà Mau 3

	100
	Châu Thành (Hậu Giang) - Rẽ Ô Môn - Sóc Trăng
	4
	x
	2
	Xây mới
	x
	 
	x
	 
	Đã hoàn thành

	101
	Kiên Bình - Phú Quốc
	2
	x
	84
	Xây mới
	x
	 
	x
	 
	Đã hoàn thành

	102
	Vĩnh Châu - Rẽ Long Phú - Sóc Trăng (mạch 1)
	2
	x
	20
	Xây mới
	x
	 
	x
	 
	Đã hoàn thành. Đấu nối trạm 220 kV Vĩnh Châu, giải tỏa nguồn điện khu vực

	103
	Cà Mau - Năm Căn
	2
	x
	58
	Xây mới
	x
	 
	x
	 
	 

	104
	Bạc Liêu - Rẽ NĐ Cà Mau - Sóc Trăng (mạch 2)
	2
	x
	5
	Xây mới
	x
	 
	x
	 
	Giải tỏa nguồn điện khu vực; chuẩn xác tên công trình được duyệt trong Văn bản số 441/TTg-CN ngày 16/4/2020 “ĐD 220 kV mạch kép đấu nối TBA 220 kV Bạc Liêu chuyển tiếp trên ĐD NĐ Cà Mau - Bạc Liêu”

	105
	Phước Thái - Rẽ Vĩnh Tân - Tháp Chàm (mạch 2)
	2
	x
	3
	Xây mới
	x
	 
	x
	 
	Đấu nối trạm 220 kV Phước Thái chuyển tiếp thêm trên mạch còn lại của ĐD 220 kV Vĩnh Tân - Tháp Chàm, giải tỏa nguồn điện khu vực

	106
	ĐG Đức Trọng - Rẽ Đa Nhim - Đức Trọng
	2
	x
	1
	Xây mới
	 
	x
	 
	x
	Đồng bộ NMĐG Đức Trọng. Vị trí và phương án đấu nối điều chỉnh của NMĐG Đức Trọng được đề xuất tại Văn bản số 3225/BCT-ĐL ngày 09/6/2022, Văn bản số 4777/BCT-ĐL ngày 11/8/2022, Văn bản số 6660/BCT-ĐL ngày 26/10/2022 của Bộ Công Thương và Văn bản số 835/TTg-CN ngày 22/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Vận hành đồng bộ với ĐD 220 kV trạm cắt Đa Nhim - Đức Trọng - Di Linh.

	107
	ĐG Phước Hữu - 220 kV Ninh Phước
	1
	x
	2
	Xây mới
	x
	 
	 
	x
	Đấu nối ĐG Phước Hữu, thay cho ĐD 110 kV ĐG Phước Hữu - 110 kV Ninh Phước đã được phê duyệt tại Quyết định số 3768/QĐ-BCT ngày 27/07/2011 do lưới điện 110 kV không có khả năng giải tỏa. Trạm nâng áp 220 kV ĐG Phước Hữu có công suất 63 MVA

	108
	ĐG số 5 Ninh Thuận - Ninh Phước
	2
	x
	2
	Xây mới
	x
	 
	 
	x
	Đã hoàn thành. Đồng bộ ĐG số 5 Ninh Thuận

	109
	ĐG Lạc Hòa 2 - ĐG Hòa Đông 2
	1
	x
	6
	Xây mới
	x
	 
	 
	x
	Giải tỏa nguồn điện khu vực, phương án đấu nối đã được phê duyệt tại VB 911/TTg-CN ngày 24/06/2020

	110
	ĐG Bạc Liêu GĐ3 - Bạc Liêu
	2
	x
	18
	Xây mới
	x
	 
	 
	x
	Đồng bộ ĐG Bạc Liêu GĐ3, phương án đấu nối đã được phê duyệt tại QĐ số 209/QĐ-TTg ngày 09/02/2018

	111
	Hòa Bình - Rẽ Giá Rai - Bạc Liêu
	2
	x
	13
	Xây mới
	x
	 
	x
	 
	Đấu nối trạm 220 kV Hòa Bình (tỉnh Bạc Liêu) chuyển tiếp ĐD 220 kV Giá Rai - Bạc Liêu, giải tỏa nguồn điện khu vực

	112
	Hòa Bình đấu nối chuyển tiếp trên ĐD 220 kV đấu nối ĐG Hòa Bình 5
	4
	x
	5
	Xây mới
	x
	 
	 
	x
	Đấu nối trạm 220 kV Hòa Bình (tỉnh Bạc Liêu), giải tỏa nguồn điện khu vực

	113
	ĐG Viên An - Năm Căn
	1
	x
	20
	Xây mới
	x
	 
	 
	x
	Đề xuất đấu nối 110 kV (Văn bản số 3487/UBND-KT ngày 16/5/2023 của UBND tỉnh Cà Mau)

	114
	Cụm ĐG Cà Mau 1 - Cà Mau
	2
	x
	52
	Xây mới
	x
	 
	 
	x
	Đồng bộ Cụm ĐG Cà Mau 1

	115
	ĐG Long Mỹ 1 - Rẽ NĐ Cà Mau - Ô Môn
	2
	x
	1
	Xây mới
	x
	 
	 
	x
	Đồng bộ ĐG Long Mỹ 1

	116
	ĐG số 19 Bến Tre - Bình Đại
	2
	x
	12
	Xây mới
	x
	 
	 
	x
	Xây mới, đồng bộ ĐG số 19 Bến Tre, giải tỏa công suất ĐG số 19 Bến Tre, ĐG số 20 Bến Tre. Điều chỉnh phương án so với VB 911/TTg-CN, thay thế cho ĐD 220 kV ĐG số 19 Bến Tre - Bến Tre dài khoảng 50km do khó mở rộng ngăn lộ tại trạm 220 kV Bến Tre. Chiều dài thực tế khoảng 0,03km.

	117
	ĐG Hải Phòng - Mỏ Cày
	2
	x
	50
	Xây mới
	x
	 
	 
	x
	Đồng bộ ĐG Hải Phòng, phương án đấu nối đã được phê duyệt tại VB 911/TTg-CN ngày 15/07/2020

	118
	ĐG Đông Hải 1 - ĐMT Trung Nam Trà Vinh
	1
	x
	7
	Xây mới
	x
	 
	 
	x
	Đã hoàn thành. Đồng bộ ĐG Đông Hải 1, phương án đấu nối đã được phê duyệt tại VB 911/TTg-CN ngày 24/06/2020

	119
	ĐG Đông Thành 1 - 500 kV Duyên Hải
	2
	x
	4
	Xây mới
	x
	 
	 
	x
	Đồng bộ ĐG Đông Thành 1, giải tỏa công suất ĐG Đông Thành 1, ĐG Đông Thành 2. Điều chỉnh phương án so với VB 911/TTg-CN, thay thế cho ĐD 220 kV ĐG Đông Thành 1 - Rẽ Đông Hải 1 - 500 kV Duyên Hải để tránh quá tải ĐD 220 kV ĐG Đông Hải 1 - ĐMT Trung Nam Trà Vinh - 500 kV Duyên Hải.

	120
	ĐG Thăng Long - 220 kV Duyên Hải
	1
	x
	12
	Xây mới
	x
	 
	 
	x
	Đồng bộ ĐG Thăng Long, phương án đấu nối đã được phê duyệt tại VB 911/TTg-CN ngày 24/06/2020

	121
	ĐG Sóc Trăng 4 - Vĩnh Châu
	2
	x
	5
	Xây mới
	x
	 
	 
	x
	Đồng bộ ĐG Sóc Trăng 4, phương án đấu nối đã được phê duyệt tại VB 911/TTg-CN ngày 24/06/2020

	122
	ĐG Phú Cường 1A, 1B - Vĩnh Châu
	2
	x
	22
	Xây mới
	x
	 
	 
	x
	Đồng bộ ĐG Phú Cường 1A, 1B; phương án đấu nối đã được phê duyệt tại VB 911/TTg-CN ngày 24/06/2020

	123
	Tà Năng - rẽ Đức Trọng - Di Linh (mạch xây mới)
	2
	x
	20
	Xây mới
	 
	x
	 
	x
	Đồng bộ theo quy mô và tiến độ nguồn điện khu vực

	124
	Đông Quán Thẻ - Rẽ Vĩnh Tân - Trạm cắt 220 kV Quán Thẻ
	2
	x
	1
	Xây mới
	 
	x
	 
	x
	Đồng bộ với tiến độ phát triển phụ tải chuyên dùng

	125
	Đông Quán Thẻ - Cà Ná
	1
	x
	7
	Xây mới
	 
	x
	 
	x
	Đồng bộ với tiến độ phát triển phụ tải chuyên dùng

	126
	Hồng Phong - Rẽ Phan Thiết - Phan Rí
	2
	x
	1
	Xây mới
	x
	 
	 
	x
	Đồng bộ theo quy mô và tiến độ nguồn điện khu vực

	127
	Hàm Cường - Hàm Thuận Nam
	2
	x
	7
	Xây mới
	x
	 
	 
	x
	Đồng bộ theo quy mô và tiến độ nguồn điện khu vực

	128
	Phong điện 1 Bình Thuận - Rẽ Vĩnh Tân - Phan Thiết
	2
	x
	4
	Xây mới
	x
	 
	 
	x
	Đồng bộ theo quy mô và tiến độ nguồn điện khu vực

	129
	500 kV Hồng Phong - Rẽ Phan Rí - Phan Thiết
	4
	x
	5
	Xây mới
	 
	x
	x
	 
	Đấu nối trạm 500 kV Hồng Phong

	130
	TĐ Trị An - Sông Mây 500 kV
	1
	x
	24
	Cải tạo
	 
	x
	x
	 
	Cải tạo nâng khả năng tải, đảm bảo giải tỏa công suất nguồn điện

	131
	Nâng khả năng tải Phan Rí - Phan Thiết
	2
	x
	52
	Cải tạo
	 
	x
	x
	 
	Cải tạo nâng khả năng tải đoạn tuyến tiết diện ACSR-2x330mm2 hiện có trên ĐD 220 kV Phan Rí - Phan Thiết để giải tỏa nguồn điện khu vực

	132
	Phan Rí - TĐ Đại Ninh
	2
	x
	40
	Xây mới
	 
	x
	x
	 
	Tăng cường khả năng giải tỏa nguồn điện khu vực

	133
	Nâng khả năng tải Hàm Tân - Châu Đức và Hàm Tân - ĐMT Đá Bạc - Châu Đức
	2
	x
	60
	Cải tạo
	 
	x
	x
	 
	Giải tỏa công suất nguồn điện khu vực

	134
	500 kV Sơn Mỹ - Rẽ Hàm Tân - Phước Thuận (Đất Đỏ)
	4
	x
	4
	Xây mới
	 
	x
	x
	 
	Đấu nối TBA 500 kV Sơn Mỹ, xem xét chọn tiết diện phù hợp với tiết diện các ĐD 220 kV Hàm Tân - Châu Đức và Hàm Tân - ĐMT Đá Bạc - Châu Đức sau khi cải tạo

	135
	Tây Bắc Củ Chi - Củ Chi 500 kV
	2
	x
	12
	Xây mới
	 
	x
	x
	 
	 

	136
	Bình Chánh 1 - Đức Hòa
	2
	x
	10
	Xây mới
	 
	x
	x
	 
	 

	137
	Phú Hòa Đông - Rẽ Củ Chi - Cầu Bông
	4
	x
	5
	Xây mới
	 
	x
	x
	 
	 

	138
	Bình Chánh 2 - Rẽ Đức Hòa - Phú Lâm
	4
	x
	2
	Xây mới
	 
	x
	x
	 
	 

	139
	Nâng khả năng tải Cầu Bông - Củ Chi
	2
	x
	22
	Cải tạo
	 
	x
	x
	 
	 

	140
	Nâng khả năng tải Cầu Bông - Bình Tân - Phú Lâm
	2
	x
	34
	Cải tạo
	 
	x
	x
	 
	 

	141
	Đồng Xoài - Chơn Thành
	2
	x
	20
	Xây mới
	 
	x
	x
	 
	 

	142
	Bình Long - Chơn Thành (mạch 3, 4)
	2
	x
	32
	Xây mới
	 
	x
	x
	 
	Giải tỏa nguồn điện khu vực

	143
	Đông Bình Phước - Rẽ Bình Long - Điện phân nhôm
	4
	x
	12
	Xây mới
	 
	x
	 
	x
	Đồng bộ theo quy mô và tiến độ nguồn điện khu vực

	144
	Nâng khả năng tải ĐD 220 kV Chơn Thành 500 kV - Mỹ Phước
	2
	x
	45
	Cải tạo
	 
	x
	x
	 
	Cải tạo nâng khả năng tải, giải tỏa nguồn điện khu vực

	145
	Nâng khả năng tải ĐD 220 kV Mỹ Phước - Tân Định 500 kV
	2
	x
	17
	Cải tạo
	 
	x
	x
	 
	Cải tạo nâng khả năng tải, giải tỏa nguồn điện khu vực

	146
	Tân Châu 1 - Tân Biên
	2
	x
	16
	Xây mới
	 
	x
	 
	x
	Đồng bộ theo quy mô và tiến độ nguồn điện khu vực

	147
	500 kV Tây Ninh 2 - Rẽ ĐMT Hồ Dầu Tiếng - Tây Ninh
	4
	x
	3
	Xây mới
	 
	x
	x
	 
	Đấu nối phía 220 kV trạm 500 kV Tây Ninh 2

	148
	500 kV Tây Ninh 2 - Tây Ninh (chuyển đấu nối đi Tân Biên)
	2
	x
	6
	Xây mới
	 
	x
	x
	 
	Đấu nối phía 220 kV trạm 500 kV Tây Ninh 2

	149
	Tây Ninh 3 - 500 kV Tây Ninh 2
	2
	x
	16
	Xây mới
	 
	x
	x
	 
	 

	150
	Bến Cầu - 500 kV Tây Ninh 1
	2
	x
	12
	Xây mới
	 
	x
	x
	 
	 

	151
	Tân Định 2 - Bình Mỹ
	2
	x
	14
	Xây mới
	 
	x
	x
	 
	 

	152
	Biên Hòa - Rẽ Tân Uyên - Long Bình
	4
	x
	1
	Xây mới
	 
	x
	x
	 
	 

	153
	Dầu Giây - 500 kV Đồng Nai 2
	2
	x
	30
	Xây mới
	 
	x
	x
	 
	 

	154
	Dầu Giây - 500 kV Long Thành
	2
	x
	12
	Xây mới
	 
	x
	x
	 
	 

	155
	Đồng Nai 3 - Tân Uyên
	2
	x
	55
	Xây mới
	 
	x
	 
	x
	Đồng bộ theo quy mô và tiến độ nguồn điện khu vực

	156
	Nâng khả năng tải 220 kV Long Thành - An Phước - Tam Phước
	2
	x
	16
	Cải tạo
	 
	x
	x
	 
	 

	157
	Nâng khả năng tải 500 kV Long Thành - 220 kV Long Thành
	2
	x
	19
	Cải tạo
	 
	x
	x
	 
	 

	158
	Hố Nai - Rẽ Sông Mây - Tam Phước
	4
	x
	1
	Xây mới
	 
	x
	x
	 
	 

	159
	TP Phú Mỹ - Rẽ Phú Mỹ - Bà Rịa
	4
	x
	2
	Xây mới
	 
	x
	x
	 
	 

	160
	TP Phú Mỹ - Bắc Châu Đức 500 kV
	2
	x
	30
	Xây mới
	 
	x
	x
	 
	 

	161
	Nâng khả năng tải Bến Lức - Phú Lâm
	2
	x
	28
	Cải tạo
	 
	x
	x
	 
	 

	162
	Tân Lập - Rẽ 500 kV Đức Hòa - Long An
	2
	x
	9
	Xây mới
	 
	x
	x
	 
	 

	163
	Cần Giuộc - Rẽ 500 kV Long An - Nam Hiệp Phước
	4
	x
	3
	Xây mới
	 
	x
	x
	 
	 

	164
	LNG Long An I - 500 kV Long An
	2
	x
	18
	Xây mới
	 
	x
	x
	 
	Đồng bộ với LNG Long An I, phụ thuộc tiến độ nguồn điện; kiến nghị thiết kế sân phân phối 220 kV LNG Long An I với sơ đồ linh hoạt phân đoạn thanh cái.

	165
	LNG Long An I - Bến Lức
	2
	x
	30
	Xây mới
	 
	x
	x
	 
	Đồng bộ với LNG Long An I, phụ thuộc tiến độ nguồn điện; kiến nghị thiết kế sân phân phối 220 kV LNG Long An I với sơ đồ linh hoạt phân đoạn thanh cái

	166
	Lấp Vò - Hồng Ngự
	2
	x
	55
	Xây mới
	 
	x
	x
	 
	 

	167
	500 kV Tiền Giang - Rẽ Vĩnh Long - Sa Đéc
	4
	x
	15
	Xây mới
	 
	x
	x
	 
	 

	168
	500 kV Tiền Giang - Rẽ Cai Lậy - Cao Lãnh
	4
	x
	4
	Xây mới
	 
	x
	x
	 
	 

	169
	Nâng khả năng tải Trà Vinh - Vĩnh Long 2
	2
	x
	62
	Cải tạo
	 
	x
	x
	 
	 

	170
	Bạc Liêu 3 - 500 kV Bạc Liêu
	2
	x
	30
	Xây mới
	 
	x
	 
	x
	Đồng bộ theo quy mô và tiến độ nguồn điện khu vực

	171
	Bạc Liêu 4 - 500 kV Bạc Liêu
	2
	x
	10
	Xây mới
	 
	x
	 
	x
	Đồng bộ theo quy mô và tiến độ nguồn điện khu vực

	172
	Trần Đề - 500 kV Long Phú
	2
	x
	24
	Xây mới
	 
	x
	 
	x
	Đồng bộ theo quy mô và tiến độ nguồn điện khu vực

	173
	Mỏ Cày - 500 kV Mỹ Tho
	2
	x
	42
	Xây mới
	 
	x
	x
	 
	Đồng bộ theo quy mô và tiến độ nguồn điện khu vực

	174
	Vĩnh Châu - Rẽ Long Phú - Sóc Trăng (mạch 2)
	2
	x
	20
	Xây mới
	 
	x
	x
	 
	Đấu nối trạm 220 kV Vĩnh Châu chuyển tiếp trên mạch còn lại của ĐD 220 kV Long Phú - Sóc Trăng

	175
	500 kV Bạc Liêu - Rẽ Giá Rai - Hòa Bình
	4
	x
	6
	Xây mới
	 
	x
	x
	 
	Đồng bộ trạm 500 kV Bạc Liêu

	176
	Đường dây 220 kV đấu nối tạm nhà máy điện Nhơn Trạch 3 - rẽ Nhơn Trạch 1,2 - Bàu Sen
	 
	 
	 
	 
	x
	 
	x
	 
	Thực hiện đấu nối tạm để cấp điện thử nghiệm và giải tỏa công suất Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 khi dự án đường dây 220 kV Nhơn Trạch 3 - TBA 500 kV Long Thành chưa vào vận hành. Đường dây đấu nối tạm sẽ được tháo dỡ thu hồi khi đường dây 220 kV NMĐ Nhơn Trạch 3 - Long Thành vào vận hành.

	177
	Dự phòng phát sinh đường dây 220 kV cải tạo và xây mới
	430
	430
	430
	Xây mới và cải tạo
	x
	x
	x
	x
	Dự phòng cho tăng trưởng phụ tải và phát triển nguồn điện


Ghi chú:
1. Đối với trạm biến áp
- Danh mục trạm biến áp không bao gồm các trạm biến áp nâng áp của các dự án nguồn điện. Riêng với nguồn điện gió ngoài khơi, các trạm nâng áp vẫn được đưa vào danh mục trạm biến áp 500 kV để thuận lợi cho việc thỏa thuận quỹ đất đặt trạm, nhưng không được thống kê vào tổng khối lượng xây dựng và vốn đầu tư các công trình lưới điện. Công suất trong bảng là tổng công suất của các máy biến áp của trạm. Trong quá trình thực hiện của mỗi giai đoạn, quy mô của trạm biến áp sẽ được lựa chọn phù hợp với nhu cầu phụ tải và giải tỏa công suất nguồn điện.
- Trong trường hợp có sự tăng trưởng phụ tải ở một số khu vực một cách đột biến dẫn đến phải thay đổi, bổ sung quy mô, kết lưới đường dây và trạm thì báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép triển khai.
2. Đối với đường dây
- Chiều dài đường dây sẽ được chuẩn xác trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư.
- Trong trường hợp có sự tăng trưởng phụ tải ở một số khu vực một cách đột biến dẫn đến phải thay đổi, bổ sung quy mô, kết lưới đường dây và trạm thì báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép triển khai.
3. Đối với các dự án năng lượng tái tạo chưa được phê duyệt trong danh mục nguồn điện lần này, lưới điện đồng bộ đấu nối các dự án này sẽ được rà soát và chuẩn xác trong lần phê duyệt bổ sung;
 

 
